## Sheet1
六、推进“三旧”改造和环境重点整治工程
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 责任领导 | 责任单位 | 协办单位
1 | 金星旧村改造 | 改造地块位于荔城街，改造面积约830亩，现为村民居住用地，拟改造为商业、住宅、公共设施用地等。工作任务：（1）完成土地房屋权属、地类调查并征询改造意愿；（2）确定拆迁补偿安置方案并入户动迁；（3）进行经济平衡测算，编制改造整体规划方案，明确改造方式；（4）土地整合:完善历史用地手续、新征地报批和集体建设用地转为国有建设用地报批等。 | 刘荣照 | 荔城街 | “三旧”办 规划局 国土局 土地储备中心 财政局 发改局 建设局 环保局
2 | 罗岗工业区改造 | 改造地块位于荔城街，改造面积约350亩，现主要为工业用地，拟改造为商住综合小区。工作任务：（1）完成土地房屋权属、地类调查并征询改造意愿；（2）确定拆迁补偿安置方案并入户动迁；（3）进行经济平衡测算，编制改造整体规划方案，明确改造方式；（4）与业主协商确定补偿方式，拆迁部分旧厂房，储备部分土地。 | 刘荣照 | 荔城街 旅游度假城管委会
3 | “二轻”工业小区片区改造 | 改造地块位于荔城街，改造面积约350亩，现主要为工业用地，拟改造为商住综合小区。工作任务：（1）完成庆丰村14亩集体建设用地转为国有建设用地报批手续；（2）明确项目一期“二轻”工业小区约170亩的改造方式，确认改造主体，实施改造；（3）协议解决增城林场与庆丰村彭屋等三个合作社土地边界争议，并完成林场场部约180亩土地确权手续，确定收回条件，完成储备并组织公开出让。 | 刘荣照 | 荔城街
4 | 新塘太平洋工业区改造 | 改造地块位于新塘镇，改造面积约1900亩，现主要为工业用地，拟改造为商业、住宅、公共设施用地等。工作任务：（1）完成土地房屋权属、地类调查并征询改造意愿；（2）确定拆迁补偿安置方案并入户动迁；（3）进行经济平衡测算，编制改造整体规划方案；（4）土地整合：完善历史用地手续，集体建设用地转为国有建设用地报批等。 | 刘荣照 | 新塘镇
5 | 白江旧村改造 | 改造地块位于新塘镇，改造面积约4600亩，现为商业、住宅、农村居民用地等，拟改造为商业、住宅、公共设施用地等。工作任务：（1）完成土地房屋权属、地类调查并征询改造意愿；（2）确定拆迁补偿安置方案并入户动迁；（3）进行经济平衡测算，编制改造整体规划方案；（4）土地整合：完善历史用地手续、新征地报批和集体建设用地转为国有建设用地报批等。 | 刘荣照
6 | 增江化肥厂片区改造 | 改造地块位于增江街，改造面积约250亩，现为工业厂房、旧城镇、旧村庄用地，拟改造为商住综合小区。工作任务：（1）化肥厂约170亩土地由土地竞得人自行改造；（2）协调解决木材公司、医药公司、农资总公司约80亩土地历史遗留问题，政府收回纳入储备。 | 刘荣照 | 增江街 公资办
7 | 增江铸造厂、机械厂片区改造 | 改造地块位于增江街，改造面积约300亩，现为工业厂房、旧城镇用地，拟改造为商业、住宅、办公用地等。工作任务：（1）解决铸造厂、机械厂等国有企业历史遗留问题，将约120亩土地收回纳入政府储备；（2）确定约180亩土地地面建筑物拆迁补偿安置方案并入户动迁；（3）进行经济平衡测算，编制改造整体规划方案；（4）确定土地出让条件，组织公开出让。 | 刘荣照
8 | 大田工业小区改造 | 改造地块位于中新镇，改造面积约220亩，现主要为工业用地，拟改造为商住综合小区。工作任务：（1）完成土地房屋权属、地类调查；（2）编制拆迁补偿安置方案并协议收回；（3）解决历史遗留问题，纳入政府储备；（4）组织公开出让，确定改造主体。 | 刘荣照 | 中新镇
9 | 中新镇农垦小区以东旧城镇改造 | 改造地块位于中新镇，改造面积约350亩，现为旧市场、旧城镇、旧村庄用地，拟改造为商住综合小区。工作任务：（1）完成土地房屋权属、地类调查并征询改造意愿；（2）确定拆迁补偿安置方案并入户动迁；（3）进行经济平衡测算，编制改造整体规划方案；（4）整合项目一期约140亩土地，完善历史用地手续、新征地报批和集体建设用地转为国有建设用地报批等。 | 刘荣照
10 | 增滩路以西旧厂房片区改造（三个水泥厂） | 改造地块位于石滩镇中心城区，改造面积约230亩，现主要为工业用地，拟改造为商住综合小区。（1）与原三家用地单位协商收回已办理国土使用证的136亩土地，纳入政府储备；（2）与原三家用地单位协商收回无土地使用证的94亩土地，完善历史用地手续，纳入政府储备；（3）对230亩政府储备用地组织公开出让。 | 刘荣照 | 石滩镇
11 | 新塘镇污水专项治理 | （1）加大执法力度，采取法律、行政、技术等综合手段，铁腕治污；（2）加强监测，全面安装在线监测和视频监控系统，确保企业污染物达标排放；（3）对偷拍企业一律停产整顿，对限期治理后污染物排放不达标企业依法关闭；（4）第一季度完成园外漂染企业一厂一策调查，形成处理意见；（5）推进漂染企业入环保工业园经营，推进广州发展新塘水务公司污水处理厂二期工程（15万立方米/天）建设；（6）落实市、镇、村（居）层级责任，取缔无牌无证漂染企业。 | 邬卫东 | 新塘镇 | 环保局 规划局 建设局 科经信局 水务局 工商局 质监局
12 | 牛仔城重点提升（对牛仔产业优化升级） | （1）以新塘牛仔商贸城为核心，统筹规划周边地区，打造集服装批发交易、技术服务、文化传播、产品发布、仓储物流、旅游购物等为一体的牛仔服装集散基地。（2）建设提升牛仔服装产业的公共服务平台。整合“新塘牛仔城”存量资源，充分发挥产品展示和集中销售功能；尽快建设牛仔纺织服装研发中心（公共实验室）、检测中心、信息商务中心三大平台，向国内外输出增城牛仔标准，发出具有全国影响力的增城牛仔价格指数。 | 曾赤鸣 | 新塘镇 | 国土局 规划局 科经信局 质监局 物价局 工商局 公安局 人社局