## Sheet3
八、推进一批惠农项目
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 责任领导 | 责任单位 | 协办单位
1 | 建设增城市农产品质量安全监督检测中心 | 为加强对我市农产品进行日常检测和产地监控，提高我市农产品质量安全和保障群众食用农产品安全，维护我市丝苗、增城菜心等品牌。根据《食品安全法》、《农产品质量安全》和农业部、省、市有关文件要求，为保障我市农产品质量安全食用安全和提高农产品质量，需按有关认证要求，建设市农产品质量安全监督检测中心，以加强农产品质量安全的监督和检测。 计划建设面积2700平方，拟设在原农业局育种中心（廖村基地）。项目建设内容：（1）中心建设用地补偿；（2）建设实验楼2700平方；（3）配套设施建设，其中包括水电、周基础设施建设；（4）实施仪器购置；（5）开展实验室认证工作。 | 刘荣照 | 农业局 | 荔城街
2 | 新培育10个农民专业合作社 | 为加快我市农产品流通，促进现代农业的发展，增加农民收入，根据《农民专业合作社法》，结合我市实际，围绕增城“十宝”农产品，为促进我市农产品流通，发展现代农业和增加农民收入，拟培育10家特色农民专业合作社。 项目建设内容：培育增城菜心专业合作社、淮山定向栽培专业合作社、特色蔬菜专业合作社、特色水果专业合作社、花卉专业合作社、畜牧专业合作社、白鸽专业合作社、养鸡专业合作社、农产品流通专业合作社、农机服务专业合作社等10个专业合作社，包括帮助合作社建立示范基地、设施农业设备、开办经费等。 | 刘荣照 |  | 各镇街
3 | 完成33813亩农田标准化改造 | 为改造农田耕作条件，提高抗灾能力，实现农业增效和农民增收。根据广州市惠民66条和市委市政府《关于创建全国科学发展示范市的决定》要求我市要在2011年前全面完成100亩连片农田的标准化建设。 2011年计划建设标准化农田33813亩（其中本级配套面积12813亩，申报广州市农业局21000亩）。项目建设内容：机耕路、排灌渠、引水渠、涵闸、机耕桥等。建设计划安排为：朱村街2740亩，荔城街2953亩，增江街1700亩，新塘镇2400亩，石滩镇8210亩，中新镇3910亩，派潭镇5000亩，小楼镇3700亩，正果镇3200亩。 | 刘荣照 | 各镇街 | 农业局
4 | 完成6360亩鱼塘标准化改造 | 为改善生产条件，提高单产水平，为提高养殖效益，促进产业化发展。根据广州市惠民66条和市委市政府《关于创建全国科学发展示范市的决定》要求我市要在2011年前全面完成100亩连片鱼塘的标准化建设。 2011年计划完成建设面积6360亩，其中上级安排任务4763亩，本级配套任务1597亩。建设地点分别在我市各镇街，共21个地点。项目建设内容包括：（1）鱼塘清淤、挖深，加固塘基；（2）修筑8米宽机耕路；（3）排灌设施；（4）部分鱼塘基地架设电网设施。 | 刘荣照
5 | 建设增城北部（小楼）农产品交易中心 | 为解决北部山区镇农产品销售问题，促进农产品流通，增加农民收入，带动北部山区镇农民脱贫致富，拟建设增城北部（小楼）农产品交易中心。 项目建设内容：（1）市场综合楼改造（含电子商务交易平台）；（2）水电、排水、道路、停车场建设；（3）特色农产品展示、购物和旅游接待中心建设；（4）仓储设施建设；（5）菜心专业合作社办公场所建设。 | 刘荣照 | 小楼镇 | 农业局 发改局 规划局 建设局 国土局
6 | 建设小楼人家现代生态农业示范园区 | 为提高综合生产能力和土地的产出率，加快农业发展方式转变，构建产业发展平台，实现农民收入持续稳定快速增长，促进农业集约化和现代化发展。根据市委市政府《关于创建全国科学发展示范市的决定》，深化我市三大主体功能建设，拟建设小楼人家现代生态农业示范园区。 园区面积约1.78万亩。项目建设内容：（1）编制园区规划；（2）园区内绿道、绿化、文化公园、驿站等基础配套设施；（3）园区内土地流转补助。（4）小楼人家现代农业示范园区东西境旧村街道路面改造；（5）园区农村主题公园建设；（6）园区现代设施农业科普园温室大棚建设（一期）；（7）园区机耕路硬底化建设；（8）小楼人家农业观光休闲文娱中心项目建设；（9）小楼人家现代农业示范园区乐游原生态景区建设；（10）园区乡河在望农业生态区建设；（11）要求2011年小楼镇将土地流转0.8万亩提供使用。 | 刘荣照 | 小楼镇 | 农业局 发改局 国土局 规划局 建设局
7 | 建设朱村万亩生态农业基地 | 为提高综合生产能力和土地的产出率，加快农业发展方式转变，构建产业发展平台，实现农民收入持续稳定快速增长，促进农业集约化和现代化发展。根据市委市政府《关于创建全国科学发展示范市的决定》，深化我市三大主体功能建设，拟建设朱村万亩生态农业基地。 园区面积约2.25万亩。项目建设内容：园区规划编制；园区内绿道、文化公园、驿站等基础配套设施；园区美化绿化建设工程；园区环境整治工程；丹邱大岗生态文明村建设；农业服务中心建设(农博园)；龙岗向西生态文明村建设；园区内土地流转补助；联兴村村容村貌整治工程；龙岗维新新农村建设工程；龙新村观光休闲农业建设项目；万亩生态园区机耕路建设工程；朱村街朱村村东方片农田标准化建设工程；⑥朱村街丹邱村官田竹山社农田标准化建设工程；要求2011年朱村街将土地流转1.1万亩供使用。 | 刘荣照 | 朱村街
8 | 建设增江河东万亩现代生态农业观光园 | 为提高综合生产能力和土地的产出率，加快农业发展方式转变，构建产业发展平台，实现农民收入持续稳定快速增长，促进农业集约化和现代化发展。根据市委市政府《关于创建全国科学发展示范市的决定》，深化我市三大主体功能建设，拟规划建设增江河东万亩现代生态农业观光园。 园区内面积约1万亩。项目建设内容：园区规划编制；建设农业博览园（首期）；完善农田基础设施建设（包括园区道路，机耕路、排水）；体育公园环境整治和前期基础设施建设；配套绿道、绿化美化、园区环境整治等基础建设；园区内土地流转补助；园区内鱼塘改造1600亩；要求2011年增江街、石滩镇将土地流转0.5万亩供使用。 | 刘荣照 | 石滩镇 增江街 荔城街
9 | 建设荔城棠村昇永蔬菜生产基地（菜篮子工程） | 为保障我市“菜篮子”产品生产、供给以及质量安全和价格稳定，扩大蔬菜基地，建设“菜篮子”工程，根据〈国务院关于进一步促进蔬菜生产保障市场供应和价格基本稳定的通知〉和〈国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜蓝子”工程建设的意见〉、《广州市落实“菜篮子”市长负责制工作方案》等文件要求，拟建设荔城棠村昇永蔬菜生产基地。 基地面积2500亩。项目建设内容：（1）喷灌2000亩；（2）大棚200亩；（3）加工场1万平方米；（4）防虫网100亩；（5）冷库2000立方米；（6）机耕主管道水泥硬化2千米。 | 刘荣照 | 农业局 | 荔城街
10 | 建设石滩镇石厦村番石榴生产基地（一村一品工程） | 为改善生产条件，稳定生产，保证质量，提高效益，增加农民收入，推进水果产业化经营。建设一村一品工程，通过规模化生产、产业化经营，推进水果产业区域性聚集，打造品牌。拟建设石滩镇石厦村番石榴生产基地。 在石滩镇石厦村建设番石榴水果专业村，面积5000亩。项目建设内容：（1）完善5000亩石榴种植区的机耕路、排灌渠等基础设施；（2）建设石榴加工储存交易平台；（3）新技术应用推广。（4）引人市场机制对“缀红”（石榴）商标进行宣传推广，提升品牌效应。 | 刘荣照 |  | 石滩镇