## Sheet1
二、建设民生十大工程
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 责任领导 | 责任单位 | 协办单位
1 | 规划建设荔湖和市民广场 | （1）荔湖：①完成征地拆迁、土地流转工作；②完成抽水泵站1座、进水闸1座、节制闸3座、跌水井1座、湿地倒虹吸井1座，对周边环境进行综合整治；③完成沿湖修建园道、栈道和绿化景观工程；④项目建成后，将提高新城区防洪、排涝能力，促进新城区开发建设。 （2）市民广场：①完成新民社村民搬迁；②完成新民社后山推土工程；③完成市民广场工程施工。项目建成后，将进一步提升城市品位。 | 邬卫东 | 荔城街 | 规划局 国土局建设局 水务局 林业和园林局 交通局
2 | 建设改造增城大桥 | （1）拆除增城大桥原旧桥，建设增城大桥新桥，按照一级公路结合城市主干道标准建设，全长340米，其中跨江桥梁长260米，桥宽36.5米，双向六车道、铺设沥青混凝土路面，并实施照明、排水及交通工程等配套设施；（2）3月完成施工招投标，4月动工，12月完工并通车；（3）项目建成后，将提高我市中心城区交通通行能力,改善中心城区人居环境。 | 张文远 | 交通局 | 财政局 荔城街 增江街 规划局 水务局
3 | 建设增城汽车客运站 | （1）按国家一级站(A类)标准建设，设计日发量25000人次，总建筑面积29730平方米；（2）完成项目用地审批手续，3月完成施工招投标，4月动工，12月完工并投入使用；（3）项目建成后，将进一步完善中心城区交通设施布局,提升城市品位。 | 张文远 | 交通局 | 荔城街 国土局 规划局 建设局
4 | 建设新塘汽车客运站 | （1）按国家一级站(A类)标准建设，设计日发量25000人次，总建筑面积14070平方米；（2）完成项目用地审批手续，1月完成初步设计，3月完成施工招投标，4月动工，12月完工并投入使用；（3）项目建成后，将进一步完善新塘城区交通设施布局，提升新塘城区城市品位。 | 张文远 | 新塘镇 | 交通局 国土局 规划局 建设局
5 | 新建增城市中心医院 | （1）占地面积147.16亩，按三级医院标准建设，设床位1000张。总建筑面积12.5万平方米，其中：首期建筑面积6.85万平方米，设床位500张；（2）2月完成设计任务书，确定建设方案，完成项目建议书审批，办理土地划拨手续和国有土地使用证，3月完成环境影响评价审查意见和节能评估，4月完成施工图设计和建设工程消防设计、项目可行性研究报告审批以及其它报批手续，5月完成施工招投标，6月动工，首期工程2012年底前建成并投入使用。（3）项目建成后，将大大提高我市医疗卫生服务水平。 | 李荣渝 | 卫生局 | 发改局 国土局 规划局 建设局 财政局 环保局 新塘镇 开发区
6 | 实施山区镇卫生院改造工程 | （1）派潭卫生院改造：占地面积27亩，总建筑面积5500平方米，新建1幢综合大楼，设床位100张；6月完成施工招投标并动工，2012年7月前建成并投入使用。 （2）正果卫生院改造：占地面积20亩，总建筑面积3500平方米，拆除业务危房、新建1幢业务综合楼，设床位60张；6月完成施工招投标并动工，2012年7月前建成并投入使用。 （3）小楼卫生院改造：占地面积20亩，总建筑面积3500平方米，新建1幢综合业务大楼，设床位60张；6月完成施工招投标并动工，12月底前完成主体工程，2012年3月投入使用。 （4）项目建成后，将有效提高山区镇医疗保健综合服务水平。 | 李荣渝 | 派潭镇 正果镇 小楼镇 | 卫生局 发改局国土局 规划局建设局 财政局 环保局
7 | 新建朱村中学，加快推进规范化学校建设，增加优质高中阶段学位 | （1）新建朱村中学：①占地面积87.79亩，总建筑面积2.69万平方米，36个班/1800学位；②一期工程综合楼A1、教学楼B1、学生宿舍C2、师生饭堂D1计划5月1日动工，校门、围墙、运动场和相关配套市政工程计划8月1日动工；③朱村街负责完善项目用地手续，协调好项目施工与村民关系，保障施工顺利开展；④项目建成后，提供1800个优质学位，解决朱村街学生就读问题。 （2）通过资源整合，增加高中学位。 | 李荣渝 | 教育局 | 荔城街 增江街朱村街 新塘镇 石滩镇 中新镇 派潭镇 正果镇 小楼镇
8 | 积极推进生活垃圾无害化处理工程 | （1）规划占地面积200亩，总规模为日处理生活垃圾2000吨，分期建设，首期工程日处理生活垃圾1000—1100吨，年处理量为36.5万吨—40.15万吨，烟气排放标准达到欧盟标准。主要建设垃圾无害化处理厂房及其配套设施。（2）5月落实项目选址，6月完成项目征地、环境影响评价审查意见和节能评估，7月完成项目申请报告编制，8月完成项目申请报告核准审批，9月完成项目施工图设计，10月完成施工招投标，12月动工，首期工程2013年8月建成并投入使用。（3）项目建成后，我市生活垃圾无害化处理率达95%以上，将极大改善我市城乡人居环境。 | 邬卫东 | 建设局 | 发改局 规划局 环保局 国土局 财政局 新塘镇
9 | 实施北部三镇农村道路“亮化”工程 | （1）完成北部三镇（派潭镇、正果镇、小楼镇）路灯建设工程，全长450公里道路安装路灯17448盏，覆盖891条自然村；（2）落实各镇工程施工任务；（3）2月完成测量工作，3月完成设计，5月完成施工招投标， 6月动工，12月完成北部三镇第一批路灯安装工程；（4）第一批路灯工程完成后，覆盖263条自然村，服务人口达21.95万人，将进一步改善北部山区镇交通条件和人居环境。 | 邬卫东 | 建设局 | 派潭镇 正果镇 小楼镇 发改局 供电局 规划局 交通局 国土局 财政局
10 | 实施城区、镇区、社区小公园绿化建设工程 | （1）完成城区、镇区、社区小公园绿化建设工程共83项，绿化面积122.92万平方米。（2）市林业和园林局落实各单位的工作任务，加强指导和督查，确保工程如期完工。建设任务责任分工：市林业和园林局8项，绿化面积约5.61万平方米；开发区2项，绿化面积18.26万平方米；荔城街18项，绿化面积11.89万平方米；增江街4项，绿化面积1万平方米；朱村街3项，绿化面积7.3万平方米；新塘镇1项，绿化面积2.72万平方米；石滩镇7项，绿化面积5.45万平方米；中新镇7项，绿化面积34.8万平方米；派潭镇17项，绿化面积4.29万平方米；正果镇6项，绿化面积12.6万平方米；小楼镇10项，绿化面积9万平方米。（3）项目建成后，进一步改善城区、镇区、社区的人居环境。 | 刘荣照 | 林业和园林局 | 开发区 荔城街 增江街 朱村街 新塘镇 石滩镇 中新镇 派潭镇 正果镇 小楼镇