## 新开工+基本建成
广州市2020年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度
截止日期：2020.7.31
新开工项目清单 （任务量：新开工棚户区4035套） | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 实际开工/基本建成套数 | 其中 |  | 配套设施建设情况
[5 empty] | 公共租赁住房 | 城市棚户区 改造住房
| 1 | 九龙新城首期安置房（续建） | 中新知识城九龙大道以东 | 200 | 0 | 200 | 项目配套的幼儿园、垃圾站等配套设施正在与主体工程同步建设中。
| 2 | 广州市白云区田心村改造项目 | 白云区同德街田心村地段 | 1819 | 0 | 1819 | 小学、幼儿园、老人服务中心已取得施工许可证，正在同步进行施工，幼儿园、垃圾站正在办理建筑方案审查。
| 3 | 冼村城中村改造项目（三期） | 天河区珠江新城猎德大道与金穗路交汇处西北侧 | 192 | 0 | 192 | 一期项目配套肉菜市场、公共厕所、社区居委会和二期配套肉菜市场、托老所等配套设施都已经同步竣工。
| 4 | 广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区（续建） | 花都区天贵路万达城西侧 | 1256 | 0 | 1256 | 已取得幼儿园、垃圾站、社区卫生院、派出所等设置意见。配套设施正在与主体工程同步建设中。
| 5 | 茶滘城中村项目（自编15号地块） | 荔湾区东漖北路茶滘路地段 | 186 | 0 | 186 | 目前在建的15-2栋无公配项目，该地块项目配套的幼儿园、垃圾站等配套设施将与15-6、15-7栋工程同步建设。
新开工合计 |  |  |  | 3653 | 0 | 3653
基本建成项目清单 （任务量：基本建成棚户区6130套、基本建成公租房542套） | 1 | 广氮拆迁安置房项目 | 天河区广氮AT06070307地块 | 1218 | 0 | 1218 | 配套垃圾站等公建配套已于项目同步竣工。
| 2 | 绿地柏玥花园 | 白云区太和镇北太路与草塘路交界处西北方向 | 1405 | 339 | 1066 | 幼儿园及垃圾站已同步竣工。
| 3 | 广州白云机场扩建工程第三跑道安置区二期项目东区 | 白云区人和镇凤岗路以东 | 664 | 0 | 664 | 中学幼儿园的联合竣工验收备案已完成，并已办理移交。
| 4 | 花都区中轴线石岗安置区一期工程（南区） | 花都区花城街天贵北路以东、景天路以北 | 2036 | 0 | 2036 | 幼儿园及垃圾站已同步竣工，正在进行项目移交工作。
基本建成合计 |  |  |  | 5323 | 339 | 4984