## 新开工+基本建成
广州市2020年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度
截止日期：2020.11.30
新开工项目清单 （任务量：新开工棚户区4035套） | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 实际开工/基本建成套数 | 其中 |  | 配套设施建设情况
[5 empty] | 公共租赁住房 | 城市棚户区 改造住房
| 1 | 九龙新城首期安置房（续建） | 中新知识城九龙大道以东 | 200 | 0 | 200 | 项目配套的幼儿园、垃圾站等配套设施正在与主体工程同步建设中。
| 2 | 广州市白云区田心村改造项目 | 白云区同德街田心村地段 | 1819 | 0 | 1819 | 小学、幼儿园、老人服务中心已取得施工许可证，正在同步进行施工，幼儿园、垃圾站正在办理建筑方案审查。
| 3 | 冼村城中村改造项目（三期） | 天河区珠江新城猎德大道与金穗路交汇处西北侧 | 192 | 0 | 192 | 一期项目配套肉菜市场、公共厕所、社区居委会和二期配套肉菜市场、托老所等配套设施都已经同步竣工。
| 4 | 广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区（续建） | 花都区天贵路万达城西侧 | 1256 | 0 | 1256 | 已取得幼儿园、垃圾站、社区卫生院、派出所等设置意见。配套设施正在与主体工程同步建设中。
| 5 | 茶滘城中村项目（自编15号地块） | 荔湾区东漖北路茶滘路地段 | 186 | 0 | 186 | 目前在建的15-2栋无公配项目，该地块项目配套的幼儿园、垃圾站等配套设施将与15-6、15-7栋工程同步建设。
| 6 | 茶滘城中村项目（复建一期1号地块） | 荔湾区东漖北路茶滘路地段 | 83 | 0 | 83 | 项目为1栋12层村民安置房，无公建配套设施
| 7 | 广州市白云沙亭岗新社区棚改项目 | 白云区太和镇沙亭村和谢家庄村交界处 | 7317 | 0 | 7317 | 目前已完成文体活动中心及附属地下车库建设，该项目的党群活动中心、幼儿园、九年一贯制学校、公交总站、居委级农贸（肉菜）市场等配套设施将与安置房工程同步建设。
新开工合计 |  |  |  | 11053 | 0 | 11053
基本建成项目清单 （任务量：基本建成棚户区6130套、基本建成公租房542套） | 1 | 广氮拆迁安置房项目 | 天河区广氮AT06070307地块 | 1218 | 0 | 1218 | 配套垃圾站等公建配套已于项目同步竣工。
| 2 | 绿地柏玥花园 | 白云区太和镇北太路与草塘路交界处西北方向 | 1405 | 339 | 1066 | 幼儿园及垃圾站已同步竣工。
| 3 | 广州白云机场扩建工程第三跑道安置区二期项目东区 | 白云区人和镇凤岗路以东 | 664 | 0 | 664 | 中学幼儿园的联合竣工验收备案已完成，并已办理移交。
| 4 | 花都区中轴线石岗安置区一期工程（南区） | 花都区花城街天贵北路以东、景天路以北 | 2036 | 0 | 2036 | 幼儿园及垃圾站已同步竣工，正在进行项目移交工作。
| 5 | 增城经济技术开发区二期员工生活配套区项目 | 增城经济技术开发区创强路以南、新和北路以西 | 3466 | 3466 | 0 | 文体中心、垃圾站及公厕已同步竣工。
| 6 | 增城经济技术开发区二期拆迁安置新社区项目 | 增城开发区永宁大道以南、新惠路以东 | 1503 | 0 | 1503 | 幼儿园、垃圾站及祠堂已同步竣工。
| 7 | 增城区挂绿湖水利综合整治工程光明村安置新社区建设工程 | 荔城街二环路东侧 | 2370 | 0 | 2370 | 综合服务中心、幼儿园及垃圾站已同步竣工
基本建成合计 |  |  |  | 12662 | 3805 | 8857