## 开工项目
广州市2021年保障性安居工程年度项目建设清单
单位：套、平方米
类别 | 序号 | 责任主体 | 项目业主 | 项目名称 | 项目地点 | 筹建方式 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 计划总数 | 其中 | [5 empty] | 计划户型
[10 empty] | 城市棚户区 |  | 公租房 |  | 共有产权住房 |  | 单间 | 一房带厅 | 两房带厅 | 三房带厅 | 其他户型
[10 empty] | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
正式项目计划 | 1 | 市住保办（城投公司） | 广州城投住房租赁投资发展有限公司 | 榕悦花园 | 黄埔区黄埔大道以北、宏明路以南、开创大道以东，临近城市主干道黄埔大道 | 既有房源转用 | - | - | 1869 |  |  |  |  | 1869 | 141006 | 0 | 0 | 978 | 891 | 0
| 2 | 市住保办（珠江公司） | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 嘉禾联边保障性住房项目 | 广州市白云区嘉禾联边,西临空港大道，南临启德路 | 既有房源转用 | - | 2021-12-01 | 400 |  |  |  |  | 400 | 31703 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
| 3 | 荔湾区政府 | 广州市荔湾区桥中街河沙股份合作经济联合社 | 大坦沙岛更新改造项目AL0201024地块 | 荔湾区大坦沙地段，市一中以北、河沙中路以南 | 新建 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 2016 | 2016 | 201217 |  |  |  |  | 0 | 256 | 646 | 898 | 216
| 4 | 白云区政府 | 广州市白云区新市街小坪经济联合社 | 小坪村城中村改造项目一期安置区（复建安置房） | 广州市白云区新市小坪村内 | 新建 | 2020-03-01 | 2022-01-01 | 1958 | 1958 | 160090 |  |  |  |  | 220 | 0 | 434 | 1182 | 122
| 5 |  | 广州市白云区黄石街陈田经济联合社 | 陈田村城中村改造复建安置区项目AB2905050地块复建住宅 | 白云区黄石街道陈田村内 | 新建 | 2020-07-01 | 2021-11-01 | 1579 | 1579 | 203228 |  |  |  |  | 0 | 0 | 124 | 818 | 637
正式项目计划合计 | [8 empty] | 7822 | 5553 | 564535 | 0 | 0 | 2269 | 172709 | 220 | 256 | 2382 | 3989 | 975
预备项目计划 | 1 | 市住保办（珠江公司） | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 龙归花园 | 白云区中部，东临广从路，南临龙兴西路，北靠黄兴田路，西临106国道 | 既有房源转用 | - | - | 155 |  |  |  |  | 155 | 13798 | 0 | 0 | 80 | 75 | 0
| 2 |  |  | 原南方钢厂（三期）保障性住房项目 | 广州市白云区机场高速公路与广花公路交界西侧 | 新建 | 2021-12-02 | 2024-12-02 | 1062 | 348 | 20454 | 714 | 36243 |  |  | 0 | 160 | 742 | 160 | 0
| 3 | 市住保办（恒越房地产公司） | 广州恒越房地产有限公司 | 广州番禺客运站TOD项目 | 广州市番禺区亚运大道以北、傍雁路以西 | 配建 | 2021-06-01 | 2024-12-01 | 120 |  |  | 120 | 6750 |  |  | 暂无
| 4 | 市住保办（悦商房地产公司） | 广州市悦商房地产开发有限公司 | 悦商地产黄埔东路项目 | 广州市黄埔区黄埔东路以北、龙头路以东 | 配建 | 2021-06-02 | 2023-06-01 | 244 |  |  | 244 | 12600
| 5 | 市住保办（樾富房地产公司） | 广州樾富房地产开发有限公司 | 黄埔东路以北、龙头路以西黄埔化工改造居住地块 | 黄埔东路以北、龙头路以西 | 配建 | 2021-06-03 | 2024-06-30 | 396 |  |  | 396 | 21600
| 6 | 荔湾区政府 | 广州市荔湾区东漖街西塱经济联社 | 西塱裕安围整治改造规划复建房 | 广州市荔湾区西塱裕安围地段 | 新建 | 2021-10-01 | 2023-06-01 | 100 | 100 | 6478.3 |  |  |  |  | 0 | 48 | 38 | 14 | 0
| 7 |  | 广州市荔湾区茶滘街茶滘股份合作经济联合社 | 茶滘城中村项目（自编5号地块） | 荔湾区东漖北路茶滘路地段 | 新建 | 2021-10-01 | 2024-06-01 | 705 | 705 | 56157 |  |  |  |  | 0 | 62 | 337 | 266 | 40
| 8 |  | 广州市荔湾区茶滘街茶滘股份合作经济联合社 | 茶滘城中村项目（自编15号地块15-3、15-4栋） | 荔湾区东漖北路茶滘路地段 | 新建 | 2021-06-01 | 2024-06-01 | 434 | 434 | 37170 |  |  |  |  | 0 | 124 | 124 | 155 | 31
| 9 | 黄埔区政府 | 广州港集团有限公司 | 筑港二村项目 | 黄埔区大沙地西路以北，港湾路以西 | 新建 | 2021-07-01 | 2023-06-01 | 300 |  |  | 300 | 12000 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
预备项目计划合计 | [8 empty] | 3516 | 1587 | 120259.3 | 1774 | 89193 | 155 | 13798 | 0 | 694 | 1321 | 670 | 71
合计 | [8 empty] | 11338 | 7140 | 684794.3 | 1774 | 89193 | 2424 | 186507 | 220 | 950 | 3703 | 4659 | 1046