## 新开工+基本建成
广州市2021年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度
截止日期：2021.5.30
新开工（筹集）项目清单 （任务量：新开工棚户区3788套、筹集共有产权住房2269套） | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 实际开工（筹集）/基本建成套数 | 其中 |  |  | 配套设施建设情况
[5 empty] | 公共租赁住房 | 城市棚户区 改造住房 | 共有产权住房
| 1 | 大坦沙岛更新改造项目AL0201024地块 | 荔湾区大坦沙地段，市一中以北、河沙中路以南 | 2016 |  | 2016 |  | 尚未开始，预计2023年5月开始建设项目的公建配套设施。
| 2 | 嘉禾联边保障性住房项目 | 广州市白云区嘉禾联边,西临空港大道，南临启德路 | 400 |  |  | 400 | 项目配套幼儿园正在与主体工程同步建设。
| 3 | 小坪村城中村改造项目一期安置区（复建安置房） | 广州市白云区新市小坪村内 | 1958 |  | 1958 |  | 1号楼公建：首层砌筑完成，二层砌筑50%； 2-3号楼公建：首层、二层砌筑完成，构造柱完成90%； 垃圾房：结构封顶，首层反坎浇筑完成，砌筑开始。 小学：底板浇筑完成，地下室顶板模板铺设完成50%，负一层墙柱钢筋完成80%。
| 4 | 陈田村城中村改造复建安置区项目AB2905050地块复建住宅 | 白云区黄石街道陈田村内 | 1579 |  | 1579 |  | 小学目前进展：A区已封顶；B1区五层梁板钢筋绑扎完成；B2区屋面模板支模完成98%；C区四层梁板钢筋绑扎完成65%；高支模完成85%。 中学目前进展：教学楼A区屋面层模板制安完成10%；B区四层梁板钢筋绑扎完成60%，连廊高支模搭设完成100%；C区四层模板制安完成100%；宿舍楼三层梁板钢筋完成70%。
| 5 | 榕悦花园 | 黄埔区黄埔大道以北、宏明路以南、开创大道以东，临近城市主干道黄埔大道 | 1869 |  |  | 1869 | 配套幼儿园及托儿所、卫生服务中心、公交首末站肉菜市场等公建配套已于项目同步竣工。
新开工合计 |  |  |  | 7822 |  | 5553 | 2269
基本建成项目清单 （任务量：基本建成棚户区14489套、基本建成公租房9058套） | 1 | 花都中轴线石岗安置区二期工程 | 花都区花城街茶园北路以东、玫瑰路以西、景天路以南 | 2612 |  | 2612 |  | 已完成竣工联合验收及项目移交工作。
| 2 | 新塘、新合公司“城中村”改造复建住宅项目 | 天河区北起中华墓园、南至基督堂、东至谭村、西至天河软件园 | 5374 |  | 5374 |  | 幼儿园已完成主体结构，正在装修施工中，E1-3综合文化中心建设中，H4-1邮政所未开工，其余配套设施均已建成
| 3 | 榕悦花园 | 黄埔区黄埔大道以北、宏明路以南、开创大道以东，临近城市主干道黄埔大道 | 1869 |  |  | 1869 | 配套幼儿园及托儿所、卫生服务中心、公交首末站肉菜市场等公建配套已于项目同步竣工。
| 4 | 佳宇同宝路配建保障房项目 | 白云区同宝路8号、10号 | 1300 | 1300 |  |  | 首层垃圾收集站、居委会、托儿所已完成竣工联合验收及竣工备案。
基本建成合计 |  |  |  | 11155 | 1300 | 7986 | 1869