## 新开工+基本建成 (2)
广州市2022年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度
截止日期：2022.12.30
新开工（筹集）项目清单 （任务量：新开工公租房2012套，新开工棚户区改造住房348套） | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 实际开工（筹集）/基本建成套数 | 其中 |  |  | 配套设施建设情况
[5 empty] | 公共租赁住房 | 城市棚户区 改造住房 | 共有产权住房
| 1 | 番禺区亚运大道北侧番禺客运站地块配建公租房项目 | 番禺区亚运大道北侧 | 120 | 120 |  |  | 番禺汽车客运站，公交首末站，小学、幼儿园，少年宫，星光老年之家，社区卫生服务站，农贸市场等。与住宅同步交付使用。
| 2 | 黄埔东路以北、龙头路以东居住地块配建公租房项目 | 黄埔东路以北、龙头路以东 | 240 | 240 |  |  | 幼儿园、托儿所，居委会，星光老年之家，物业管理用房，公共图书馆分馆，少年宫，卫生服务站，文化室等。与住宅同步交付使用。
| 3 | 白云区金沙洲AB3701008地块配建公租房项目 | 白云区金沙洲AB3701008地块 | 442 | 442 |  |  | 物业管理处同步建设。
| 4 | 碧臻花园 | 广州市番禺区大石街富石路317号 | 93 | 93 |  |  | 筹集房源。
| 5 | 筹集房源 | 番禺区市桥区 | 17 | 17 |  |  | 筹集房源。
| 6 | 黄埔东路以北、龙头路以西黄埔化工改造居住地块配建公租房项目 | 黄埔东路以北、龙头路以西 | 386 | 386 |  |  | 小学（24班），幼儿园（9班），托儿所，街道办事处，综合管理用房，社区居委会，党群服务中心，居民健身场所同步建设中。
| 7 | 广州港筑港二村公共租赁房项目 | 广州市黄埔区黄埔街道大沙地西路以北、港湾路以西 | 300 | 300 |  |  | 文化室、物业管理用房、社区居委会、老年人服务点、公共厕所、垃圾收集站。除垃圾站外，其余配套设施与公租房同步完工。
| 8 | 原南方钢厂（三期）保障性住房项目 | 白云区机场高速公路与广花公路交界西侧 | 1062 | 714 | 348 |  | 建设一个社区卫生服务中心、36班小学、垃圾收集点等。
新开工合计 |  |  |  | 2660 | 2312 | 348
基本建成项目清单 （任务量：基本建公租房1933套，基本建成棚户区改造住房1088套，基本建成共有产权住房2386） | 1 | 白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目安置区建设项目 | 广州市花都区花东镇、花山镇 | 2166 |  | 2166 |  | 居委、物业等相关配套设施正在收尾，准备办理验收手续。
| 2 | 碧臻花园 | 广州市番禺区大石街富石路317号 | 93 | 93 |  |  | 筹集房源。
| 3 | 筹集房源 | 番禺区市桥区 | 17 | 17 |  |  | 筹集房源。
| 4 | 复星南方总部 | 海珠区琶洲西区AH040223地块 | 254 | 254 |  |  | 所有配套设施均已移交。
| 5 | 番禺新造项目（北区） | 番禺区新造地段 | 2386 |  |  | 2386 | 所有配套设施均已移交。
| 6 | 原坚红化工厂配建项目 | 天河区黄埔大道原坚红化工厂地段 | 130 | 130 |  |  | 居委会、星光老年之家、物业管理用房、卫生服务站、文化室等配套设施已完成，并与住宅同步交付使用
| 7 | 萝岗中心城区保障性住房项目（二期）第四设计组团安置房工程 | 黄埔区萝岗中心城区西侧，广惠高速南侧地段 | 1088 |  | 1088 |  | 居委、物业等相关配套设施正在收尾，准备办理验收手续。
| 8 | 火车南站（东新高速以东）保障性住房项目 | 广州市番禺区南站东侧东新高速以东地 | 700 | 700 |  |  | 居委、物业等相关配套设施正在收尾，准备办理验收手续。
| 9 | 海珠区南洲路1026号地块配建公租房项目 | 海珠区南洲路1026号地块 | 768 | 768 |  |  | 物业管理用房与首批次住宅同步交付使用，垃圾站，公共卫生间与二批次住宅同步交付使用。
基本建成合计 |  |  |  | 7602 | 1962 | 3254 | 2386