## Sheet1
附件5的附表
番禺区财政性投资水利水电工程预选承包商库内企业考核评分表
项目 | 子项 | 评价内容 | 评分标准 | 备注
一、招投标过程管理 | （一）不良投标行为 | 1.在投标有效期内撤回投标标书的 | 扣3分
|  | 2.异议或投诉内容不实，或者故意捏造事实、伪造虚假证明材料进行恶意投诉的 | 扣10分
| （二）投标参与度 | 1.库内企业在一年期限内有效投标次数少于其可参与本实施细则所规定的承接范围的招标项目数量的50% | 扣5分
|  | 2.库内企业在一年期限内有效投标次数少于其可参与本实施细则所规定的承接范围的招标项目数量的30% | 扣10分
| (三）严重不良行为 | 1.利用向招标人及评标委员会成员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段干扰正常招投标市场秩序的 |  | 直接清退
|  | 2.经认定为串通投标行为的 |  | 直接清退
二、合 同管 理 | （一）招标文件要求和投标承诺落实情况 | 1.中标单位的法定代表人或授权委托代理人和项目负责人等在中标公示期满之日起5个工作日内，未能按招标文件规定持相关证件到建设（代建）单位进行身份核查的 | 扣3分
|  | 2.主要管理人员与投标文件不一致的 | 每人扣1分，每项工程累计不超过5分
|  | 3.合同中有关合同标的、相对人、工期、质量、安全、工程价款和主要技术要求等,因中标单位原因，与招投标文件或中标通知书实质性内容不一致的(有1处不一致的，视为1项) | 每项扣1分，每项工程累计不超过5分
二、合 同管 理 | （一）招标文件要求和投标承诺落实情况 | 4.因中标单位原因，未能按照招标文件时限要求与招标人订立书面合同的 | 扣10分
|  | 5.施工合同价在5000万元以上的工程，中标单位法定代表人不按要求和招标人当面签署施工书面合同的 | 扣10分
|  | 6.对中标后非因不可抗力原因首次放弃中标资格的 | 扣25分
|  | 7.对中标后非因不可抗力原因第二次放弃中标资格的 |  | 直接清退
|  | 8.有其他严重违反招投标交易市场正常秩序行为的 |  | 直接清退
| （二）合同条款落实情况 | 1.因中标单位原因，不及时协助建设（代建）单位办理工程竣工验收、结算等，对建设（代建）单位尚未构成严重损失，情节轻微的 | 扣5分
|  | 2.在合同实施过程中，发包人依法或按合同约定与中标单位解除合同，中标单位不按建设（代建）单位要求限时自行离场的 | 扣30分
|  | 3.转包、违法分包工程 |  | 直接清退
|  | 4.因中标单位原因，不及时协助建设（代建）单位办理工程竣工验收、结算等，对建设（代建）单位造成严重损失，情节严重的 |  | 直接清退
三、工程款的管理 | （一）招标文件要求履行情况 | 1.中标单位未按要求设置工程项目专户的 | 扣3分
|  | 2.因中标单位原因未能及时办理中标通知书的 | 扣10分
|  | 3.中标单位没有在规定时间内按招标文件要求提交履约保函或履约保证金的 | 扣20分
| （二）工程款的使用 | 1.中标单位与建设（代建）单位签订工程施工总承包合同时，中标单位没有对“工人工资支付专用账户”、工程进度款中的工人工资款比例和支付期限等做出明确约定，又没有签订关于工人工资补充协议的 | 扣5分
|  | 2.中标单位没有开通工人工资分账账户的，或没有每月及时按合同约定足额将工人工资款存入专用账户并发放给劳动工人的 | 扣5分
|  | 3.中标单位没有及时将进场工人进行实名制登记及每日进行考勤的，或违反《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》其他相关要求的 | 扣5分
|  | 4.总承包单位拖欠分包单位或劳务分包单位工程款的 | 扣10分
|  | 5.工程款挪作他用，即未做到专款专用的，影响工程质量安全和进度，造成不良后果的 | 扣10分
|  | 6.因施工单位原因，发生群体性事件（5人以上）并造成严重不良影响的 |  | 直接清退
三、工程款的管理 | （三）劳务分包管理 | 1.劳务分包企业超出劳务分包服务范围承接工程的 | 扣3分
四、工程施工现场监管 | （一）质量安全管理 | 1.建设项目不符合质量、安全和文明施工管理规定，不按要求落实整改或责令整改未按时完成的 | 扣3分
|  | 2.违反规定，存在安全隐患，整改不落实的 | 扣5分
|  | 3.未按规定进行验收（无质量验收资料或验收记录未经验收人员签认）或验收不合格已进入下一道工序施工 | 扣5分
|  | 4.因施工单位原因，不按经审查的施工图纸施工的 | 扣5分
|  | 5.存在严重安全隐患，整改不落实，被责令停工的 | 扣10分
|  | 6.存在质量安全问题或造成质量安全事故，影响严重的（如造成人员伤亡或较大经济损失的） |  | 直接清退
| （二）文明施工情况 | 1.施工现场环境脏、乱、差，被通报批评的 | 每次扣3分
|  | 2.未经批准，擅自夜间施工的 | 每次扣3分
|  | 3.文明施工有效投诉情况发生3次及以上的 | 扣3分
四、工程施工现场监管 | （三）现场综合协调管理 | 1.总包单位未能对分包单位进行全面有效的管理的 | 扣5分
| （四）工程控制 | 1.因施工单位原因，现场进度相对工期计划延误3至6个月的 | 扣20分 | 1.如属分包工程的，总包单位和分包单位同责。 2.合同工期一年内的直接清退。
|  | 2.因施工单位原因，现场进度相对工期计划延误6个月及以上的 |  | 直接清退。如属分包工程的，总包单位和分包单位同责。
| （五）成本管理及配合情况 | 1.因施工单位原因，不按要求办理工程变更手续的 | 每次扣1分
|  | 2.不配合变更工程实施的 | 扣2分
五、人员及机械、材料投入情况的管理 | （一）人员相关材料提交情况 | 1.没有按规定提交主要岗位人员《法定代表人授权书》及签署该项目的《工程质量终身责任承诺书》的 | 扣2分
| （二）人员配备情况 | 1.配备的项目主要管理人员无责任心或组织协调能力和专业水平不满足要求的，被建设（代建）单位书面警告的 | 扣2分
|  | 2.未经岗前培训，工程作业人员业务素质无法满足施工要求的 | 扣2分
| （三）人员到位情况 | 1.主要管理人员不到位或不履职的 | 扣2分
| （四）人员管理情况 | 1.未经批准，更换项目负责人的，或现场项目负责人与投标文件不符的 | 扣10分
| （五）人员考勤情况 | 1.项目负责人或安全员出现不请假缺勤的 | 扣1分
|  | 2.没有将每月主要岗位人员经监理单位确认的考勤结果报告建设（代建）单位 | 扣2分
|  | 3.项目负责人或安全员每月在岗时间少于22天的 | 扣2分
|  | 4.项目负责人或安全员每月在岗时间少于18天的 | 扣3分
| （六）机械、材料投入情况 | 1.机械、材料没有按项目需求进出施工现场，造成工期延误不超3个月的 | 扣5分
六、协调配合与服务情况 | （一）配合沟通情况 | 1.不配合建设（代建）单位、监理单位及其他相关部门的工作的 | 扣2分
|  | 2.在工程质保期内，不及时履行保修义务的 | 扣5分
| （二）弄虚作假 | 1.提交虚假资料的 | 扣10分
|  | 2.伪造监管部门证件、印章、文件，或伪造资格、资质证书及其他许可证件的 |  | 直接清退
| （三）不服从监管行为 | 1.借故拖延或阻挠，拒不协助有关行政监管部门或建设（代建）单位监督、检查、调查取证的 | 扣5分
|  | 2.不服从建设（代建）单位管理，建设项目在合同期内被建设（代建）单位书面警告的 | 扣5分
|  | 3.被依法责令停工整顿仍不停工的，或停工整顿期间未经建设行政部门许可擅自开工的 | 扣20分
七、加分项 | （一）工期 | 1.在保证质量安全的情况下，能够按照施工合同约定的工期完成相应工程的 | 加3分
|  | 2.在保证质量安全的情况下，提前1个月完工的 | 加10分
七、加分奖励 | （一）工期 | 3.在保证质量安全的情况下，提前3个月及以上完工的 | 加20分
| （二）质量安全获奖评优情况 | 1.预选承包商库有效期内，建设项目获得大禹奖等国家级奖励的 | 加50分 | 每个项目仅加得分最高的奖项，加分一次
|  | 2.预选承包商库有效期内，建设项目获得省优良工程奖的 | 加30分
|  | 3.预选承包商库有效期内，建设项目获得市优良工程奖的 | 加20分
|  | 4.预选承包商库有效期内，建设项目安全生产标准化评定结论为优良的 | 加10分
| （三）通报表扬 | 1.预选承包商库有效期内，建设项目获得省级通报表扬的 | 加15分 | 每个项目仅加得分最高的一项，加分一次
|  | 2.预选承包商库有效期内，建设项目获得市级通报表扬的 | 加10分
|  | 3.预选承包商库有效期内，建设项目获得区级通报表扬的 | 加5分
| （四）配合情况 | 1.在工程质保期内，积极配合完成质量保修的 | 加3分
|  | 2.在工程质保期内，未出现质量问题需要保修的 | 加5分
|  | 3.支持和配合行政主管部门开展质量安全宣传等活动的 | 加5分
|  | 4.积极参加政府部门组织的抢险救灾等社会公益活动的 | 加10分
注：除特殊备注外，加分和扣分累计核算。