## 新开工+基本建成
广州市2023年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成(截至7月底）
新开工（筹集）项目清单 （任务量：新开工公租房1900套，共有产权住房600套） | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 实际开工（筹集）/基本建成套数 | 其中 |  |  | 配套设施建设情况
[5 empty] | 公共租赁住房 | 城市棚户区 改造住房 | 共有产权住房
| 1 | 荔湾区荷景路AF060419地块配建公租房项目 | 荔湾区荷景路AF060419 | 178 | 178 | 0 | 0 | 文化站、社区少年宫、社区公共管理中心、街道办、议事厅、服务站、星光老年之家、居民健身场所、卫生服务站、邮政所，与住宅同步建设。
| 2 | 白云区马沥智慧健康产业园一期地块项目 | 白云区钟落潭镇广州市白云区钟落潭镇105国道广从公路段以南，马沥居地铁旁 | 243 | 243 | 0 | 0 | 中小学、社区居委会、社区议事厅、社区服务站、物业管理、警务室、养老服务机构、居民健身场所、文化室，与住宅同步建设。
| 3 | 从化区城郊街向阳保障性住房项目 | 广州市从化区城郊街镇北路5巷迎福园三街 | 240 | 240 | 0 | 0 | 主要配建有公共厕所100平方米、快递送达点15平方米、物业配套用房，与住宅同步建设。
| 4 | 筹集直管公房 | 番禺区市桥城区 | 65 | 65 | 0 | 0 | 筹集房源。
| 5 | 晴翠府（自编12#楼） | 番禺区桥南街蚬涌村大口涌以西地块 | 66 | 66 | 0 | 0 | 卫生站、托老所、老年人服务点、社区居委会、社区服务中心、文化室、垃圾收集站、居民健身场所、综合管理用房、邮政所、公共厕所、托儿所、肉菜市场（生鲜超市），与住宅同步建设。
| 6 | 阅麓花园（自编4#楼） | 番禺区石碁镇南浦村市莲路北侧 | 16 | 16 | 0 | 0 | 社区卫生服务站、文化室、社区居委会、日间照料中心、社区议事厅、星光老年之家、社区服务站、物业管理用房、居民健身场所、肉菜市场、垃圾站、公厕、幼儿园，与住宅同步建设。
| 7 | 创新城一期C居住地块项目（A2-1、A2-2、A5-1和A5-2） | 番禺区新造镇广州国际创新城 | 875 | 875 | 0 | 0 | 卫生站、文化室、社区居委会、星光老年之家、托老所、社区日间照料中心，与住宅同步建设。
新开工合计 |  |  |  | 1683 | 1683 | 0 | 0
基本建成项目清单 （任务量：基本建公租房1982套，基本建成共有产权住房3659套） | 1 | 新造共有产权保障性住房项目 | 番禺区新造镇永兴路 | 1627 | 0 | 0 | 1627 | 该小区已基本建成一个肉菜市场、社区服务中心、派出所、18班幼儿园等配套设施，与住宅同步建成。
| 2 | 嘉禾联边保障性住房项目 | 广州市白云区嘉禾联边，西临空港大道，南临启德路 | 540 | 540 | 0 | 0 | 嘉禾联边保障性住房项目配套的小区服务服务窗口、12班幼儿园和托儿所、老年人服务站点、社区服务中心、文化活动站、社区卫生服务站、邮政所、居委会、公共厕所等均已完工，与住宅同步建成。
| 3 | 筹集直管公房 | 番禺区市桥城区 | 65 | 65 | 0 | 0 | 筹集房源。
基本建成合计 |  |  |  | 2232 | 605 | 0 | 1627