## 附件
广州市2023年公租房、共有产权住房项目年度建设项目清单
单位：套、平方米
计划类别 | 序号 | 责任主体 | 项目业主 | 项目名称 | 项目地点 | 筹建方式 | （计划） 开工时间 | （计划） 竣工时间 | 计划总数 | 其中 |  |  |  | 计划户型
[10 empty] | 公共租赁住房 |  | 共有产权住房 |  | 单间 | 一房带厅 | 两房带厅 | 三房带厅 | 其他户型
[10 empty] | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
开工项目计划 | 1 | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 市住房保障办/广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 石丰路二期保障性住房项目 | 白云区石丰路地块 BY-1203，石井大道以西红星村浮山南元中巷以北 | 集中新建 | 2023-10-01 | 2027-06-01 | 1396 | 774 | 38536 | 622 | 57847 | 304 | 94 | 398 | 536 | 64
| 2 | 市住房保障办 | 广州卓盛房地产开发有限公司 | 荔湾区荷景路AF060419地块配建公租房项目 | 荔湾区荷景路AF060419 | 配建 | 2022-06-01 | 2025-05-01 | 177 | 177 | 10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 72 | 0
| 3 |  | 广州白云广建房地产开发有限公司 | 白云区马沥智慧健康产业园AB0903166、AB0903176地块 | 白云区马沥智慧健康产业园 | 配建 | 2023-06-01 | 2025-12-01 | 243 | 243 | 14442 | 0 | 0 | 0 | 49 | 145 | 49 | 0
| 4 | 黄埔区政府 | 广州市佳大物业管理有限公司 | 佳大时代公寓 | 广州开发区东区骏业路8号、9号 | 既有房源转用 | 2004-06-01 | 2010-03-01 | 2066 | 2066 | 97061.9 | 0 | 0 | 1628 | 282 | 156 | 0 | 0
| 5 |  | 广州市佳大物业管理有限公司 | 佳大时尚公寓 | 广州开发区东区春晖四街18号 | 既有房源转用 | 2004-12-01 | 2005-11-01 | 170 | 170 | 10894.0821 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 番禺区政府 | 番禺区房地产管理所 | 筹集直管公房 | 番禺区市桥城区 | 既有房源转用 | - | - | 65 | 65 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 | 8 | 0
| 7 |  | 广州市卓正房地产有限公司 | 晴翠府（自编12#楼） | 番禺区桥南街蚬涌村大口涌以西地块 | 配建 | 2022-10-01 | 2025年底 | 66 | 66 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 0 | 0
| 8 |  | 广州天地源置业有限公司 | 阅麓花园（自编4#楼） | 番禺区石碁镇南浦村市莲路北侧 | 配建 | 2022-08-01 | 2024年底 | 16 | 16 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| 9 |  | 广州越创房地产开发有限公司 | 创新城一期C居住地块项目（A2-1、A2-2、A5-1和A5-2） | 番禺区新造镇广州国际创新城 | 配建 | - | - | 875 | 875 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 425 | 450 | 0 | 0
| 10 | 从化区政府 | 广州市从化区住房和城乡建设局 | 从化区城郊街向阳保障性住房项目 | 广州市从化区城郊街镇北路5巷迎福园三街 | 集中新建 | 2023-03-01 | 2025-12-01 | 240 | 240 | 12896 | 0 | 0 | 24 | 75 | 92 | 49 | 0
开工项目合计 | [8 empty] | 5314 | 4692 | 237137.9821 | 622 | 57847 | 2126 | 966 | 1444 | 714 | 64