附件1

2023粤港澳大湾区服务贸易大会总体方案

为全面落实省委十三届二次全会精神，以及2023年全省高质量发展大会的工作部署要求，打好外贸、外资、外包、外经、外智“五外联动”组合拳，不断开创对外开放新格局，推动粤港澳大湾区在新阶段形成新突破，广东省商务厅、珠海市人民政府拟联合香港商务及经济发展局、澳门贸易投资促进局，继续在珠海举办2023粤港澳大湾区服务贸易大会（以下简称“2023服贸大会”），推动粤港澳大湾区服务贸易创新发展新高地建设和产业高质量发展。

一、2023服贸大会基本情况

（一）组织架构（拟）。

指导单位：广东省人民政府、香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府

主办单位：广东省商务厅、珠海市人民政府、香港商务及经济发展局、澳门贸易投资促进局

协办单位：横琴粤澳深度合作区执行委员会、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局、广州南沙经济技术开发区管委会、中国服务外包研究中心

承办单位：珠海市商务局、横琴粤澳深度合作区经济发展局、中国服务贸易协会

（二）大会主题。

服务数字化策源地  贸易数字化领航区

（三）大会时间。

2023年12月6—8日（星期三-星期五）

（四）大会地点。

为进一步凸显珠海区位优势，加深与港澳往来交流，本届大会拟在2022年“一会两地”基础上，升级为“一会三地”，在香港澳门设置分会场，并举办系列粤港澳商贸考察活动：

主会场：珠海国际会展中心二期

分会场：香港亚洲博览馆、澳门银河国际会议中心

二、大会特色亮点

为将粤港澳大湾区服务贸易大会打造成区域性服务贸易行业发展成果展示和行业交流交易平台的目标，本届服贸大会将从广东特色、支持横琴、港澳联通、国际视野六个方面重点进行策划。

一是聚焦广东“五外联动”。省委十三届二次全会提出要打好外贸、外资、外包、外经、外智“五外联动”组合拳，因此策划方案中，专门设置了通过基础设施的互联互通，达到以服务贸易促进货物贸易的目的；同时通过经贸往来增加三地间的产业协同协作，达到服贸促投资的目的；举办粤港澳大湾区服务贸易论坛，吸引更多专家、企业家为大湾区发展献言献策，通过人文交流交融，达到服贸引外智的目的。

二是促进企业交流并达成实质成交。通过供给侧吸引更多专业企业参会，根据目前掌握的情况，预计将组织不少于30亿元人民币发包项目到大会寻找合作伙伴。

三是凸显与港澳联动。策划方案中通过设置粤港澳三地高层闭门会议，开展“一会三地”办会模式，带动港澳特区政府投入更多力量到本次大会的筹办工作中，从而达到服务港澳融入国家发展大局的目的。在具体议题设置中，不仅包含了横琴、前海、南沙的建设合作，还包括服务港澳长期稳定繁荣等内容，希望通过推动粤港澳大湾区扎实合作为全国全省高质量发展做出更大贡献。

四是体现国际视野。一方面拟邀请更多国际嘉宾参加活动，提升大会的国际视野；另一方面邀请省内外城市深度参与，帮助国内企业“走出去”，不断深化广东服务乃至中国服务的内涵。

五是具象化场景展示。作为粤港澳大湾区首个服务贸易主题展会，大会加强服务贸易宣传。服务贸易目前在数字化场景应用较多，比如智慧园区、数字化生活、人工智能落地应用等，大会将根据这些具象化的场景进行布展，让更多人士参与到服务贸易发展中来。

六是促进城市产业发展和招商。本届大会将通过举办粤港澳大湾区服务贸易峰会，吸引更多知名企业家和专家参会，为大湾区各城市产业发展和招商引资提供更多机会。预计重要参会嘉宾将达到300人。

三、大会主要内容

2023服贸大会将通过“论坛+展览+活动”的方式，全方位展示大湾区服务贸易年度发展成果，具体安排如下：

（一）会议论坛。

拟采用大会主办及开放平台合作相结合的方式，规划1个开幕式暨主论坛，6个主题分论坛，主要内容包括：

1．开幕式暨主论坛

（1）大会开幕式。开幕式拟由领导致辞、启动仪式、重点项目签约共3个环节构成。

①领导致辞及启动仪式。拟邀请国家商务部、香港特区政府、澳门特区政府、广东省政府等领导出席并致辞，并邀请相关领导及重要嘉宾共同参与大会启动仪式。

②重点项目签约。围绕服务贸易各领域及广东、珠海重点产业，拟引入一批重点项目，并在大会开幕式进行集中签约。

（2）粤港澳大湾区服务贸易与数字技术创新应用论坛。以“拥抱数字新机遇 共享服贸新生态”为主题，拟邀来自知名专家、企业家围绕粤港澳大湾区建设发展方向、粤港澳深度合作等话题为大湾区构建新发展格局建言献策，助力大湾区高质量发展。嘉宾邀请包括：国家级、省部级领导；院士、行业专家学者；企业、商协会及一带一路沿线国家相关人员及国际相关协会人员。

2．主题分论坛（议题将根据实际情况调整）

聚焦数字贸易与粤港澳大湾区重点发展产业，分别设置主题分论坛，具体议题建议如下：

（1）香港分会场——粤港澳大湾区金融高质量发展分论坛。拟邀粤港澳三地金融领域的知名专家、优秀企业家代表、投资机构、媒体代表等嘉宾，围绕金融高质量发展、财富管理等热点，设置主题、邀约嘉宾、设计流程，旨在通过论坛现场的主题演讲、话题讨论及思想碰撞，共同拥抱行业变革，协作发展，寻商机、促合同、赢未来，共同谱写数字金融创新发展新篇章。

（2）澳门分会场——粤港澳大湾区会展旅游经济分论坛。围绕新时期会展业的变化、会展值得关注的新趋势和新技术、会展业与旅游业在新技术中融合发展道路、多元化业态趋势等方面，汇聚会展、文旅主管部门、专业学者、企业高管等专业人士，结合历史性发展机遇，聚焦前沿议题、把脉发展趋势，推动粤港澳大湾区会展旅游经济融合发展、创新发展、高质量发展。

（3）粤港澳大湾区服务外包协同发展分论坛。拟邀请知名学者、专家、业界精英，围绕做优做强软件开发、信息运营维护、云计算服务等外包业务，凝智聚力共同探讨如何打好“五外联动”组合拳，推动粤港澳大湾区服务外包跨越式发展。

（4）横琴深合区分会场-粤港澳大湾区医疗及中医药产业发展论坛。围绕“创新医疗服务，聚焦中医发展”主题，拟邀请省部级领导、相关领域院士、医药上市公司负责人、知名企业负责人，以及医疗产业行业领袖、权威行业媒体、行业重要协会、联盟领导等，针对医疗及中医药的细分领域、专业课题策划专业化的演讲，如中医药创新、新药研发、靶向与细胞免疫治疗、肿瘤精准医疗、中医药保健等，助推“健康粤港澳大湾区”发展。

（5）口岸城市海关特殊监管区域的贸易形态创新论坛。邀请粤港澳三地有关主管部门代表、知名专家、企业家、商协会代表，共同探讨如何利用口岸城市海关特殊监管区域构建大湾区新兴贸易业态新格局，提升珠江西岸城市开放型经济水平，抢抓物流新增量链接全球市场，以港珠澳大桥为媒介联通更广阔的国际市场。

（6）数字内容出海创新分论坛（待定）。围绕粤港澳大湾区数字产业发展的机遇与挑战、数字内容和知识产权保护、人工智能技术对于粤港澳大湾区数字产业的意义和价值、数字资源的流通、公共智能知识平台的搭建等前沿议题，拟邀的嘉宾为国家数据局、网信办、工信部、商务部相关领导，中国社科院和清华大学等著名高校研究数字内容和知识产权保护的专家，北语、外文局、译协等单位的国内以及港澳的一流学者，以及人工智能产业界、智能语言服务界的人士参加。

（二）展览展示。

2023服贸大会展览面积共10000-12500平方米，采用“综合展+专题展”的模式，共规划1个综合展和4个专题展，展区设置如下：

1．综合展：

粤港澳大湾区服务贸易发展成就展。围绕习近平总书记重要指示精神以及《粤港澳大湾区发展规划纲要》，通过“展示+互动”的方式，重点展示大湾区服务贸易发展规划、政策措施、产业发展、创新试点成果、应用成果，以及服务贸易联通粤港澳的最新发展成就案例。

2．专题展：（将根据实际的招展情况进行调整）

（1）科技消费服务展区

设置数据及网络安全服务、数智消费品、数字文化服务、数字海洋服务等板块。拟邀浪潮、海尔、阿里云、中国电信中国移动、京东、焦点科技、腾讯云等企业。

（2）生物科技及大健康展区

包含生物技术与制药、中医药、氢医学产品、医药养生、预制菜等板块。拟邀中国中药控股有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、云南白药集团股份有限公司、华润三九医药股份有限公司、广州香雪制药股份有限公司等企业。

（3）创新数字制造展区

包含数控机床、机器人、智能检测与装配装备、工业物联、智能产线及装备、智能仓储及物流、数据化可视平台等板块。拟邀顺丰、华数、台大中大力德、邦德、鑫全利激光、精雕科技、海克斯康、斯瑞新材、哈工大机器人、埃斯顿等企业。

（三）配套活动（将根据粤港澳三地实际需求进行调整）。

1.粤港澳大湾区服务贸易规则衔接闭门会议。邀请粤港澳三地相关主管部门代表、重点企业代表，围绕跨境要素流通、营商环境、大湾区市场一体化等方面共同探讨推进粤港澳三地服务贸易规则衔接，为企业扎根大湾区发展提出解决机制；共同探讨涉外律师、会计师、建筑师、中医师等专业服务交流合作及发展。

2.粤港澳服务贸易大讲堂

大会期间邀请国内知名经济学家、服务贸易领域专家，对服务贸易各细分领域发展动向及趋势发表专业观点，帮助听众洞察先机。

3.举办商业配对、项目签约及经贸考察活动，激发市场活力，夯实办会成果

（1）B2B商务洽谈对接会

组织参会的服务贸易企业与采购商进行需求洽谈对接，有针对性地邀请经销商、代理商与商家进行“一对一”洽谈采购，帮助企业拓展市场，提升大会时效性。

（2）项目签约

在大会开幕式、各分论坛活动中举办多场项目签约活动，促成大会成果落地，为珠海及大湾区服务贸易发展注入强劲动能。

（3）企业推介路演会

在大会展览区域设置专用舞台（约500平方米），为各参展参会企业提供企业推介、产品发布及项目路演的舞台。同时该舞台区域可涵盖部分论坛、沙龙交流的功能，与现场观众面对面交流，提升大会专业性及传播度。

（4）粤港澳经贸考察

结合珠海重点产业园区、企业及大湾区建设重点工程，规划参观考察路线，定向邀请参展、参会企业代表参观考察，并借助在香港、澳门举办分论坛的契机，考察港澳重点产业发展情况，学习先进经验，促进三地合作交流，充分展示珠海及粤港澳大湾区在城市及产业建设方面的优势，助力招商引资及城市宣传。

（四）引进合作资源，联动港澳品牌。

2023大湾区服贸会将在保证整体品质的前提下，参考中国国际服务贸易交易会、国际消费品博览会等论坛活动组织方式，积极邀约国内外优质办展办会资源或机构，在大会同期举办相关展览、论坛和活动，经过大会组委会审定后纳入大会活动体系，嫁接高规格资源，不断扩大大湾区服贸会“朋友圈”。

此外，拟积极联动港澳品牌展会活动，如由国家商务部及香港贸易发展局合办的中国（香港）国际服务贸易洽谈会，以及由中国国际贸易促进委员会、澳门特别行政区政府经济财政司、中国对外文化交流协会主办的中国（澳门）国际文化创意产业博览会等，争取同档期举办，借助港澳品牌展会扩大大会影响力，形成粤港澳联动大格局。

四、专业观众邀请计划

（一）有针对性地向目标专业观众和行业用户定期发布最新展会及展商信息，邀请专业观众前来参观。

（二）推出VIP专业观众邀请计划，点对点邀请重点嘉宾及核心采购商，并给予VIP待遇。

（三）与行业学会/协会等行业组织强强联合，通过行业组织发函邀请其会员单位组团参展参会。

（四）通过使领馆以及国际商协会或专业机构邀请国际专业观众到场采购交流。

（五）与重点的行业媒体达成战略合作，除了大量的媒体广告宣传之外，更加强利用合作行业媒体的高质量行业数据库，进行买家和行业用户定期直邮服务。

（六）与省内及港澳同期重要展会活动联动，共同邀请专业观众，共享专业观众资源。

五、宣传推广计划

## （一）宣传目标。

1．打造粤港澳大湾区服务贸易高质量发展新名片。

2．高品质内容输出，阐述湾区服贸发展成果。

3．全媒体覆盖，展示城市对外开放形象，发出湾区声音。

## （二）推广策略。

1．用好主流政经媒体。通过中央广播电视总台、人民日报、新华社、经济日报、南方日报、广东电视台及大湾区“9+2”城市主流媒体（党报、电视台、各市发布等）等媒体资源，在全国、全省形成联动传播格局，强化“对外开放”的湾区强音。

2．增强新媒体话题传播。在湾区服贸大会的预热及举行阶段，创造热点话题，在新媒体渠道（如抖音、视频号、小红书等）上创作创意短视频、倒计时小视频等，提高传播效率、扩大影响力。拟策划“一起来逛服贸大会”为主题的话题延展，策划系列创意短视频及图文内容。

3．制作系列大湾区服贸宣传片。更深入的提取大湾区元素，打造具有传播力和特色的优质视频内容，讲述大湾区融合创新，体现时代特征，通过多种媒体传播，覆盖不同人群和年龄层，扩大影响力。

4．联动港澳活动，置换国际宣传资源。计划与中国（香港）国际服务贸易洽谈会、中国（澳门）国际文化创意产业博览会等港澳重要展会活动联动宣传，置换国际性宣传资源，提升大会国际影响力。

5．深度挖掘服贸大会发展成果。在大会召开期间，抓住关键成果、重要人物、重要项目深度延展，做好话题传播，集中展示服贸大会盛况。

6．营造立体社会传播氛围。利用融媒体、户外广告等多种传播渠道，在粤港澳大湾区重点城市地标、公交线路等投放户外广告，为2023服贸大会的召开造势。

## （三）会议阶段。

1．筹备期。在官网、官微中以2023服贸大会的周边新闻或知识点为切入点，进行预热。同时发布大会系列活动预告及招展通告、合作招募、展商风采等。

2．造势期。提前两周召开新闻发布会；户外广告同步上线；在各类型渠道实时发布展会信息，开展展会信息播报、话题互动、大咖访谈等相关内容，为展会聚集人气。

3．爆发期。通过主流媒体、新媒体及官方媒体开展文、图、视频、直播等多元形式的立体报道；结合大会特色、展览安排，全媒体铺排，推出探馆、听会、观展系列指南，多渠道输出服贸大会现场盛况。

4．保温期。做好盛会结束后的保温及宣传推广总结工作，包括但不限于：专题总结报道、总结视频发布、大会传播报告撰写等。