广州市设计咨询技术质量工作深度试行规定

第一章 设计咨询技术质量工作的总体要求 
　　 
　　第一条 为了规范本市建设工程设计咨询工作的管理，保证设计咨询工作的质量，特制定本规定。 
　　 
　　第二条 建设工程设计咨询是指设计咨询单位依据法律、法规及有关的技术标准，对建设工程提供咨询并对其设计活动实施监督和管理。设计咨询是保证工程质量和控制工程投资的重要步骤。 
　　 
　　第三条 技术质量工作是设计咨询的主要内容，具体为：根据建设单位的委托，对建设工程的方案设计阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段，从技术监督管理方面对设计文件进行审核，对设计文件的编制深度和质量进行控制。 
　　 
　　一个工程项目不宜分割切块委托设计咨询。 
　　 
　　第四条 设计咨询技术质量工作的基本任务是保障工程项目的可靠性、适用性和经济性。其工作重点为优化设计，提高工程投资效益；提高设计质量，确保建设工程安全。 
　　 
　　第五条 设计咨询技术质量工作的成果主要是向建设单位提交对方案设计、初步设计和施工图设计三阶段设计文件的审核报告。 
　　 
　　第六条 本规定适用于广州市属建设工程的设计咨询。 
　　 
　　第二章 设计咨询的技术质量工作程序 
　　 
　　第七条 设计咨询技术质量工作的依据为： 
　　 
　　一、国家和地方有关工程建设及设计质量的法律、法规、政策、规定等； 
　　二、国家和地方有关工程建设的设计技术规范、规程、标准； 
　　三、经上级主管部门批准的项目建议书、项目可行性研究报告、相关技术文件及有关的项目评估报告、评审报告及其他审批意见。 
　　 
　　第八条 设计咨询技术质量工作的基础为： 
　　一、依法签订的工程勘察设计合同、设计咨询合同； 
　　二、本工程的设计咨询工作计划书； 
　　三、本工程的设计文件（含工程地质勘察报告及主要专业的计算书等）。 
　　 
　　第九条 根据工程项目特点，围绕确定的设计目标、优化设计方案、重点审核初步设计和施工图设计总体质量等工作，制定具体设计咨询程序和实施方案，编制设计咨询工作计划书。 
　　 
　　设计咨询工作计划书一般应包括以下内容： 
　　 
　　一、工程项目概况及特点，主要包括工程名称、建设地点、工程项目组成、建设规模、工期、总体设计单位、工程特点简要描述等； 
　　 
　　二、工程项目设计咨询范围和深度； 
　　 
　　三、工程项目设计咨询的依据和基础； 
　　 
　　四、工程项目设计咨询各阶段的工作任务； 
　　 
　　五、设计咨询组织机构及主要人员配置（包括设计咨询项目总负责人、各专业负责人等）； 
　　 
　　六、工程项目设计咨询的主要控制目标和措施； 
　　 
　　七、各阶段设计咨询工作流程等。 
　　 
　　第十条 在设计咨询过程中，应对每个设计阶段设计单位正式提交的设计文件提出具体审核意见，并可列出下阶段的审核要点和要求，编制成设计咨询审核报告。 
　　 
　　在全过程设计咨询完成后应提交设计咨询审核总报告，对各设计阶段的设计咨询内容、设计咨询结果以及设计咨询建议进行汇总。如果仅参加某一阶段的设计咨询，则提交该阶段的设计咨询审核报告即可。 
　　 
　　第十一条 设计咨询单位必须做好设计咨询文件的管理。在设计咨询过程中，所有与建设单位、设计单位等方面传递的信息、会议纪要等须形成文字记录，并及时归档；对外发送的文件、通知要实行校审制度。 
　　 
　　第三章 设计咨询三阶段的主要工作 
　　 
　　第十二条 方案设计阶段设计咨询的主要工作内容为： 
　　 
　　一、核查本阶段设计咨询所需的设计依据文件、规范、表周、工程资料（含地形图、红线图等）、项目可行性报告、立项批文、设计任务书、各主管部门批文等是否齐全； 
　　 
　　二、对方案设计的设计原则中以下有关内容提出审核，提出设计咨询意见： 
　　 
　　1．设计原则中关于本工程的技术知底要点是否体现建设单位及其上级部门的要求和批示； 
　　2．设计原则中关于方案设计的内容和深度要求是否符合设计合同的约定及建设部和地方有关规定。 
　　 
　　三、在方案设计过程中对方案论证结果进行审查，必要时对设计单位提交给建设单位的方案论证结论提出审核意见。 
　　 
　　四、对设计单位正式提交的方案设计文件中以下内容进行审核： 
　　1．有关方案设计文件（包括签署、出图章等）完整性和深度； 
　　2．有关项目组成； 
　　3．有关设计方案的可行性，合理性； 
　　4．有关建设地点、规模、综合技术经济指标； 
　　5．有关总体平面布置、功能分区、绿化和用地合理性； 
　　6．提出优化方案及其预计的社会、经济效益 
　　 
　　五、提交的方案设计文件经审核合格的，在总说明和主要设计蓝图上加盖设计咨询审核出图章。 
　　 
　　第十三条 初步设计阶段设计咨询工作的主要内容为： 
　　 
　　一、核查本阶段设计咨询所需要的设计依据文件、规范、标准、工程资料等是否齐全，包括：方案设计批文、建设单位签发的要求和条件、建设项目环境影响评价报告、已建和拟建的建筑物的坐标图、周围地下管线图、各主管部门批文等。 
　　 
　　二、对初步设计的设计原则中以下有关问题进行审核，提出设计审核意见： 
　　1．关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文、建设单位及其上级部门的要求和批示； 
　　2．关于初步设计的内容和深度是否符合设计合同约定和建设部和地方的有关规定。 
　　 
　　三、在初步设计过程中对方案论证结果进行审核，必要时对设计单位提交给建设单位的方案论证结论提出审核意见 
　　 
　　四、对初步设计正式提交的初步设计文件中以下有关内容进行审核： 
　　1．有关初步设计文件（包括说明书、图纸、签署、出图章等）的完整性和深度； 
　　2．有关设计依据（包括工程地质详细勘察报告）及采用的设计规范、标准； 
　　3．工程设计的规模及项目组成； 
　　4．有关总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标； 
　　5．有关总体平面布置、道路布置、功能分区、绿化及用地和合理性等项内容； 
　　6．有关采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容； 
　　7．有关生产工艺流程、技术水平及主要设备选型； 
　　8．有关建筑造型、无障碍设计、房型设计等； 
　　9．有关建筑设计的单体平面布置、空间布置（含沉降缝、抗震缝、伸缩缝布置）和建筑物的日照、隔声、隔热、通风、防渗等物理功能； 
　　10．有关结构设计的主要技术参数、结构方案选型、主体结构布置、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、安全性、抗震性能等； 
　　11．有关给排水设计的主要技术参数、给水方案、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置； 
　　12．有关强电设计的主要技术参数、供电方案、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置； 
　　13．有关弱电设计的主要技术参数、监控、通讯、数据传送、火灾报警、保安、有线电视、广播方案、室内外主要线路布置、主要设备选型及其布置； 
　　14．有关通风空调的主要技术参数、通风空调方案、主要设备选型及其布置； 
　　15．有关煤气、供热设计的主要技术参数，供气、供热方案，主要管线布置、主要设备选型及其布置； 
　　16．有关运输、车流、人流、物流设计的主要技术参数，运输方案，主要路线布置，主要设备选型及其布置； 
　　17．有关环境保护（专篇）设计的主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置； 
　　18．有关职业卫生、安全生产（专篇）设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置； 
　　19．有关节能（专篇）设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置； 
　　20．有关消防（专篇）设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置； 
　　21．有关概算编制依据、费率、列项的合理性； 
　　22．提出进一步优化设计的意见和建议，及其预计的社会、经济效益。 
　　 
　　五、对经审核合格的正式初步设计文件，在总说明和主要设计蓝图上加盖设计咨询审核出图章。 
　　 
　　第十四条 施工图设计阶段设计咨询工作的主要内容为： 
　　 
　　一、核查本阶段设计咨询所需要的设计依据文件、规范、标准、工程资料是否齐全，包括：初步设计批文、建设单位签发的对本阶段设计的要求和条件、各主管部门批文、设计所选用的各种设备和材料的样本或说明书等。 
　　 
　　二、对施工图设计的设计原则中以下有关内容进行审核，提出设计咨询意见： 
　　1．设计原则中关于本工程的技术指导要点是否体现初步设计批文、建设单位及其上级主管部门的要求和批示； 
　　2．设计原则中关于施工图设计的内容和深度要求是否符合设计合同规定和建设部及地方的规定。 
　　 
　　三、对设计单位正式提交的施工图设计文件以下内容进行审核： 
　　1．有关施工图设计文件（包括目录、图纸、竣工验收标准、签署、出图章）完整性和深度； 
　　2．有关设计依据（包括工程地质补充勘察报告）、采用的设计规范、标准等； 
　　3．有关使用功能、安全性和质量要求是否满足，是否符合批准的初步设计； 
　　4．必要时对计算书进行审核：主要是计算原则、模型、程序、公式、参数的选用是否合适，是否符合规范要求，输入数据是否准确； 
　　5．对设计的平面和空间布置、主要尺寸、构造节点、设备选型和布置、管线直径确定、管线布置等作一定的审核； 
　　6．如初步设计的深度较浅或直接由方案设计进入施工图设计时，应在工程开工前按第十四条内容重点对具体设计方案进行补充审核，或要求设计单位进行施工图设计方案论证。设计咨询单位对方案论证结果进行审核，必要时提出设计咨询意见。 
　　 
　　四、在施工图审核时需对下列内容加强审核： 
　　1．设计总说明及各专业设计说明； 
　　2．设计的安全性、经济性和合理性； 
　　3．抗震设计及抗震设防的构造措施； 
　　4．套用的标准图是否陈旧或已作废，是否按具体情况作必要的说明和修改。 
　　 
　　五、施工图审核时需对各专业设计图纸进行必要的会审，如： 
　　1．总图设计与各子项各专业设计在平面布置、开门方位、标高等是否一致； 
　　2．结构等各专业的平面图与建筑图的主要平面尺寸、标高和结构形式是否一致； 
　　3．结构图上重要的设备、管线预埋件、预留洞的位置、尺寸是否与相关专业表达一致； 
　　4．与消防设计有关专业是否协调； 
　　5．各有关专业的图纸会签是否齐全。 
　　 
　　六、对经审核合格的施工图设计文件，在总说明和主要设计蓝图上加盖设计咨询审核出图章。 
　　 
　　 
　　第五章 设计咨询审核的报告与深度 
　　 
　　第十五条 各阶段设计咨询审核报告一般由以下几个部分组成： 
　　 
　　一、封面：写明报告名称、设计咨询单位、报告日期、报告编号； 
　　 
　　二、扉页：写明设计咨询单位行政及技术负责人、设计咨询审核报告人员名单（项目负责人、各专业负责人）； 
　　 
　　三、目录 
　　 
　　四、前言：包括工程概况、审核报告的依据、收到或尚缺的资料，对所审核的设计文件总体评价等； 
　　 
　　五、按规划、建筑、结构、地基基础、设备（给排水、强电、弱电、通风、煤气）等各专业从总体到单体提出审核意见。 
　　 
　　第十六条 设计咨询审核报告的深度为： 
　　 
　　一、方案设计阶段设计咨询报告的深度参见第十二条； 
　　 
　　二、初步设计阶段设计咨询报告的深度参见第十三条； 
　　 
　　三、施工图设计阶段设计咨询报告的深度参见第十四条。 
　　 
　　第十七条 设计咨询审核总报告一般由以下几个部分组成： 
　　 
　　一、封面：同第十五条一； 
　　 
　　二、扉页：同第十五条二； 
　　 
　　三、目录 
　　 
　　四、前言：应包括工程概况和设计咨询过程的描述； 
　　 
　　五、对各阶段的主要设计咨询内容、咨询结果以及咨询建议进行汇总。