## 2014年主要工作项目安排表
附件1
推动轨道交通产业发展2014年主要工作计划表
序号 | 工作项目 | 工作内容 | 时间安排 | 牵头单位 | 配合单位
1 | 出台《关于推进轨道交通产业发展的指导意见》 | 确立轨道交通产业为政府重点推进产业，明确政府强力推动的基本方式方法（包括创造和拓展市场，招商引资补强补缺产业链，财政、金融、土地等资源扶持等），以及培育具有总承包能力骨干企业基本途径。 | 2014-03-01 | 市发展改革委
2 | 组建南方轨道交通协会 | 参考中国城市轨道交通协会的运作机制，组建南方轨道交通协会。 | 2014-06-01 | 市发展改革委、市地铁总公司 | 市民政局
3 | 落实轨道交通线网规划或建设项目 | 1.有轨电车建设： | 2014-06-01 | 市发展改革委 | 市地铁总公司
（1）出台《广州新型有轨电车项目管理办法》；
（2）批复广州市新型有轨电车网络规划；
（3）根据批复的线网规划，启动2014年有轨电车线路项目的前期工作。
|  | 2.继续推动广州地铁2020年轨道交通建设规划的审批。 | 2014-06-01
4 | 优化轨道交通建设招标模式 | 1.优化招标办法。借鉴上海、南京等地做法，优化我市轨道交通建设项目招标办法，支持本地企业，明确可使用招标加分优惠的情形及使用细则。 | 2014-06-01 | 市发展改革委、市地铁总公司 | 市建委
|  | 2.选取我市地铁或有轨电车的一至两个项目，按照优化后的招标模式进行建设或采购：根据建设工期要求、项目建设难度、企业实际情况等因素，提出招标模式的建议方案，包括是否采用总承包模式、给予招标加分优惠的条件等。 | 2014年内完成试点项目招标 | 市地铁总公司 | 市发展改革委、建委
5 | 靶向招商及产业基地建设 | 1.重点引进三至五家对轨道交通产业发展具有重大影响的项目： | 2014年完成招商企业的登记注册 | 相关区政府
（1）超级电容及新能源企业；
（2）一至两家大型土建央企；
（3)三至四家轨道交通关键配件厂商，如车门、车钩。
|  | 2.根据靶向招商及高端项目筹建情况，适时启动相应产业基地的建设： | 根据项目实际情况推动 | 相关区政府 | 市发展改革委、经贸委
（1）明确园区运作主体（设立管委会或专门管理公司）；
（2）适时启动园区土地整理及公共基础设施建设；
（3）制定园区项目建设规划、发展评估机制。
6 | 争取轨道交通车辆有关资质 | 1.与省沟通当前城市轨道交通装备制造项目（地铁、城际列车、有轨电车及其关键配套零部件设备）的审批政策及流程，指导我市相关企业做好项目申报的各项准备，争取城市轨道交通装备整车制造资质. | 2014年 | 市发展改革委 | 广州南车城市轨道交通装备有限公司、广州电力机车有限公司
|  | 2.加强与中国铁路总公司、交通部的沟通协调，争取大功率电力机车的生产订单。待完成第一台车后尽快交由中铁总和交通部检测申办大功率电力机车的生产资质。 | 2014年 | 广州交投、花都机车装备制造产业园管理委员会 | 市发展改革委、广州电力机车有限公司
7 | 设立专项扶持基金 | 支持产业转型升级引导基金优先投入轨道交通产业，设立轨道交通产业子基金，给予产业化企业或项目资金扶持。 | 2014年 | 广州基金公司、市发展改革委
8 | 建立产业名录管理制度 | 1.根据轨道交通产业专业分类，轨道交通企业在广州本地的项目业绩和诚信记录以及企业实力，建立我市轨道交通产业企业清单，作为享受我市产业配套扶持政策的重要依据。 | 2014年 | 市发展改革委 | 南方轨道交通协会
2.建立名录企业的滚动管理机制，根据南方轨道交通协会等单位提供的信息，对名录内企业进行定期评估，实行动态更新与退出机制。
9 | 研究组建产业链龙头企业 | 在对企业投融资运作模式、与其它产业上下游企业的协同关系以及需要政府提供的支持（税收优惠、财政支持、必要的企业改制与产权关系调整）进行充分研究的基础上，提出组建具备轨道交通项目投融资、建设、运营能力的全产业链龙头企业方案。 | 2014年上半年 | 市地铁总公司 | 市国资委、发展改革委
10 | 启动一批产业高端项目研究和建设 | 1.结合已经批复的地铁线网物流配送基地项目，研究电子物流中心详细筹建方案，包括提出轨道交通电子物流中心的业务模式和服务范围，研究采用云计算技术搭建核心物流平台的建设方案，以及提出电子物流中心建设所需土地资源、政策支持、建设资金来源等建议。 | 1.2014年上半年完成建设方案 2.2014年下半年启动建设 | 市地铁总公司 | 市发展改革委、南方轨道交通协会
|  | 2.委托广州地铁研究轨道交通装备检测认证中心建设方案，包括联系轨道交通行业的国内外权威机构（如铁科院、德国莱茵、英国劳氏）协商业务模式和合作条件，提出认证中心运作所需资金来源、建设土地需求、认证专业项目等建议。 | 2014年形成筹建方案，并根据方案建议启动建设 | 市地铁总公司 | 市发展改革委、南方轨道交通协会
|  | 3.委托广州擎云计算机科技有限公司研究轨道交通云计算中心建设方案，包括提出轨道交通云计算中心的业务模式、技术、功能范围，以及提出云计算中心建设所需土地资源、政策支持、建设资金来源等建议。 | 1.2014年上半年完成建设方案 2.2014年下半年启动建设 | 市地铁总公司 | 市发展改革委、南方轨道交通协会

## 本地现有主要企业
附件2
我市轨道交通产业代表性企业情况表
单位：万元
序号 | 专业 | 企业名称 | 2012年企业总产值
1 | 工程施工 | 广州建筑股份有限公司 | 2115167
|  | 广州市市政集团有限公司 | 597418
|  | 广州市盾建地下工程有限公司 | 16594
2 | 规划设计 | 广州地铁设计研究院有限公司 | 52684
3 | 施工装备 | 广州海瑞克隧道机械有限公司 | 109865
4 | 车辆 | 广州电力机车有限公司 | 3727
|  | 广州南车城市轨道装备有限公司 | 30999
5 | 通信 | 广东华之源信息工程有限公司 | 39000
|  | 广州从兴电子开发有限公司 | 187421
|  | 广州复旦奥特科技股份有限公司 | 48900
6 | 供电 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 282297
7 | 自动售检票（AFC） | 广东铭鸿数据有限公司、 | 27990
|  | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 598208
|  | 广州新科佳都科技有限公司 | 100861
8 | 扶梯及屏蔽门 | 日立电梯（中国）有限公司 | 1312289
|  | 西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 | 89385
|  | 广州新科佳都科技有限公司 | 100861
9 | 综合监控及防灾报警 | 广州新科佳都科技有限公司 | 100861
10 | 轨道交通运营企业 | 广州市地下铁道总公司 | 447995

## 我市轨道交通产业重大建设项目表
附件3
我市轨道交通产业主要建设项目表（2016年前）
序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 总投资（万元） | 建设周期或期限 | 建设单位
1 | 轨道交通六号线二期(长湴-香雪) | 全长17.2公里。 | 912600 | 2009-2016 | 广州市地下铁道总公司
2 | 轨道交通七号线一期（广州南站-大学城南） | 全长18.6公里。 | 946700 | 2012-2016 | 广州市地下铁道总公司
3 | 轨道交通二八号线(凤凰新村至文化公园) | 全长1.8公里。 | 1390108 | 2003-2016 | 广州市地下铁道总公司
4 | 轨道交通九号线一期(飞鹅岭-高增) | 全长20.1公里。 | 999800 | 2009-2016 | 广州市地下铁道总公司
5 | 城际轨道交通广佛线广州段（西朗-沥滘） | 全长11.4公里。 | 748300 | 2008-2016 | 广州市地下铁道总公司
6 | 轨道交通四号线南延段(金洲-南沙客运港) | 全长12.6公里。 | 873300 | 2013-2016 | 广州市地下铁道总公司
7 | 轨道交通八号线北延段(文化公园-白云湖) | 全长16.1公里。 | 1107600 | 2013-2016 | 广州市地下铁道总公司
8 | 轨道交通十三号线首期(鱼珠-象颈岭) | 全长27.03公里。 | 1903800 | 2010-2016 | 广州市地下铁道总公司
9 | 轨道交通十四号线一期(嘉禾望岗-街口) | 全长53.9公里。 | 2303000 | 2013-2016 | 广州市地下铁道总公司
10 | 轨道交通十四号线支线(知识城线(新和-镇龙)) | 全长21.9公里。 | 987000 | 2013-2016 | 广州市地下铁道总公司
11 | 轨道交通二十一号线(天河公园-增城广场) | 全长60.9公里。 | 3065900 | 2013-2016 | 广州市地下铁道总公司
12 | 海珠区环岛新型有轨电车试验段(万胜围-广州塔) | 全长7.7公里。 | 79900 | 2013-2014 | 广州市地下铁道总公司
13 | 广清城际广州北至清远段（广州段） | 全长18.61公里。 | 788000 | 2012-2017 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司
14 | 广佛环线佛山西站至广州南站段（广州段） | 全长约3.59公里。 | 297640 | 2013-2017 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司
15 | 穗莞深新塘至洪梅段（广州段） | 全长约5.5公里。 | 188405 | 2013-2016 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司
16 | 穗莞深新塘经白云机场至广州北站段 | 全长77.4公里。 | 2449043 | 2013-2018 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司
17 | 佛莞线广州南至望洪段（广州段） | 全长约27.4公里 | 1188910 | 2014-2017 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司
18 | 贵广铁路（广州段） | 全长7.3公里。 | 87800 | 2009-2014 | 中铁大桥局、中铁二十五局
19 | 南广铁路（广州段） | 全长7.3公里。 | 75200 | 2009-2014 | 中铁大桥局、中铁二十五局

## 我市轨道交通产业拟招商引资企业表
附件4
我市轨道交通产业拟招商引资企业表
序号 | 专业 | 企业名称 | 企业所在地 | 行业水平
1 | 土建施工 | 中铁工、中铁建、中建系统施工企业 | 北京 | 国内地铁暗挖施工、盾构施工的领先企业
2 | 通信系统 | 华为通信等 | 深圳、北京 | 国内领先的通信设备供应商
3 | 信号系统 | 铁科院、中国通号公司等 | 北京、上海 | 国内轨道交通信号系统领域的核心企业
4 | 车辆主要部件 | 康尼、克诺尔、胡布勒 | 江苏 | 轨道交通交车门、制动、贯通道等领域的龙头企业