## 新开工+基本建成
广州市2018年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度
新开工项目清单 | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 实际开工/基本建成套数 | 其中 | 其中 |  | 配套设施建设情况
[6 empty] | 公共租赁住房 | 城市棚户区(危旧房)改造住房
廉租住房
| 1 | 新塘、新合公司“城中村”改造项目 | 广州市新城市中心区天河区东北部 | 4076 |  | 0 | 4076 | B地块变电站、垃圾压缩站， E1-3地块卫生服务中心等均在同步建设中。
| 2 | 花都中轴线石岗安置区一期工程（南区） | 花都区花城街天贵路以东、景天路以北 | 1836 |  | 0 | 1836 | 幼儿园未施工，其它配套设施正在同步建设中。
| 3 | 花都中轴线罗仙安置区工程（东区） | 花都区花城街百寿路以东、永安路以南、永富路以北 | 366 |  | 0 | 366 | 项目在建中，配套设施尚未建成。
| 4 | 花都中轴线石岗安置区二期工程 | 花都区花城街茶园北路以东、玫瑰路以西、景天路以南 | 2612 |  | 0 | 2612 | 正进行桩检测及地下室施工，配套设施未施工。
| 5 | 中新广州知识城九龙新城安置房项目 | 黄埔区中新知识城九龙大道以东 | 336 |  | 0 | 336 | 项目在建中，配套设施尚未建成。
| 6 | 广州白云机场扩建工程第三跑道安置区二期东区 | 白云区人和镇 | 664 |  | 0 | 664 | 项目在建中，配套中学体育馆、幼儿园等正在同步建设中。
| 7 | 绿地柏玥花园 | 白云区太和镇北太路与草塘路交界处西北方向 | 1405 |  | 339 | 1066 | 幼儿园已完成规划验收，居委会、老年之家已完成砌筑，其他配套设施正在建设中。
| 8 | 广汽生活区18#楼项目 | 番禺区化龙镇复甦村东部快线以西、金山大道以北地段 | 740 |  | 740 | 0 | 项目在建中，文化站、公交站、健身中心等配套设施正在同步建设中。
| 9 | 增城开发区二期拆迁安置新社区项目 | 增城开发区永宁大道以南、新惠路以东 | 1503 |  | 0 | 1503 | 项目在建中，卫生站、居民健身设施、幼儿园等配套设施正在同步建设中。
| 10 | 新塘镇巷口村龙丰社拆迁安置新社区项目 | 新塘镇白石村民营大道南侧 | 45 |  | 0 | 45 | 项目在建中，物管用房、社区服务中心、公共厕所、集体饭堂等配套设施正在同步建设中。
合计 |  |  |  | 13583 | 0 | 1079 | 12504
基本建成项目清单 | 1 | 萝岗中心城区保障性住房项目（一期） | 黄埔区萝岗中心城区西侧，广惠高速南侧地段 | 5210 |  | 5210 | 0 | 派出所、幼儿园、垃圾站已基本建成，正在办理竣工验收，正在进行周边的园建工程施工；肉菜市场、公交站、消防站主体工程已基本建成，但由于受到地铁施工影响和周边水西路改造，无法进行配套设施的排水施工和相应工程的路面标高的衔接，暂无法办理验收。
| 2 | 金沙洲保障性住房项目 | 白云区金沙洲B3734F01、02、04地块 | 6780 |  | 6780 | 0 | 配套商业、肉菜市场、社区居委会、邮政所、公共厕所、物业管理、托老所均已建成。
| 3 | 菠萝山保障性住房项目 | 天河区沐陂村后、岑村龙船头菠萝山地段 | 4637 |  | 4637 | 0 | 幼儿园、小学、物业中心、垃圾房、公交站等，已竣工验收。
| 4 | 金融街配建鹤洞路AF040405地块项目 | 荔湾区芳村大道南以西鹤洞路以南 | 1385 |  | 0 | 1385 | 项目配套已同步完成建设。
| 5 | 鑫诚沙太南路配建保障房项目 | 白云区沙太南路623号之一地块 | 1022 |  | 1022 | 0 | 项目配套已同步完成建设。
| 6 | 西湾路项目 | 荔湾区西湾路以南 | 4848 |  | 0 | 4848 | 配套居民运动场馆、小学、老人福利院及社区卫生服务中心等正在建设中。
| 7 | 广州市南沙区横沥镇安置区工程 | 广州市南沙区横沥镇下横沥大桥西北侧 | 533 |  | 0 | 533 | 项目配套已同步完成建设。
| 8 | 广汽生活区16#楼员工宿舍项目 | 番禺区化龙镇金山大道东503号 | 420 | 420 | 420 | 0 | 地下设备用房等已建成。
| 9 | 广汽生活区17#楼员工宿舍项目 | 番禺区化龙镇金山大道东504号 | 540 | 540 | 540 | 0 | 地下设备用房等已建成。
| 10 | 清怡居项目 | 番禺区石楼镇珠江路81号 | 185 | 185 | 82 | 103 | 项目配套有物管用房、社区居委用房等设施已建成。
| 11 | 康裕南园项目 | 番禺区市桥街西环路和繁华路交界 | 149 |  | 0 | 149 | 项目配套有垃圾压缩站、青少年活动中心、老人活动中心、肉菜市场等设施已建成。
| 12 | 南景园安置区西园一期项目 | 番禺区桥南街南华路以北 | 196 |  | 0 | 196 | 变电房、地下设备用房等已建成。
| 13 | 太平镇城市广场拆迁安置房项目 | 从化区太平镇育新路南边 | 39 |  | 0 | 39 | 项目配套已同步完成建设。
| 14 | 江山时代花园 | 增城区朱村街凤岗村 | 511 |  | 96 | 415 | 项目配套有居民健身设施、文化活动站、游泳场、垃圾收集点、垃圾转运站等设施已全部建成。
| 15 | 星河花园 | 增城区正果镇到蔚村到蔚坳 | 120 |  | 0 | 120 | 项目配套有公共厕所、垃圾站、变配电房、电信设备用房等设施已全部建成。
| 16 | 碧桂园城市花园 | 增城区朱村街凤岗村 | 203 |  | 203 | 0 | 项目配套有文化活动站、居民健身设施、老年人服务站、肉菜市场、公交站场等设施已全部建成。
合计 |  |  |  | 26778 | 19836 | 18990 | 7788