## 新开工+基本建成
广州市2019年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度
截止日期：2019.8.31
新开工项目清单 （任务量：新开工棚户区14641套） | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 实际开工/基本建成套数 | 其中 | 其中 |  | 配套设施建设情况
[6 empty] | 公共租赁住房 | 城市棚户区(危旧房)改造住房
廉租住房
| 1 | 广铁集团机山巷项目 | 越秀区广州机务段工人新街机山巷地块 | 151 |  | 151 | 0 | 老年人服务中心、肉菜市场、公共厕所、文化室、星光老人之家等配套设施正在与主体工程同步建设中。
| 2 | 广铁集团石牌职工公租房项目 | 天河区枫叶路东侧 | 324 |  | 324 | 0 | 项目配套的幼儿园已开工，正在与主体工程同步建设中。
| 3 | 增城经济技术开发区二期员工生活配套区项目 | 增城经济技术开发区创强路以南、新和北路以西 | 3466 |  | 3466 | 0 | 物业管理用房、卫生站、垃圾收集站等公建配套正在同步建设中。
| 4 | 海珠区南洲路1026号地块配建公租房项目 | 海珠区南洲路1026号地块 | 768 |  | 768 | 0 | 垃圾站、物业服务用房、社区警务室等配套设施正在同步建设中。
| 5 | 中新广州知识城九龙新城安置房项目 | 黄埔区中新知识城九龙大道以东 | 956 |  | 0 | 956 | 项目配套的幼儿园、垃圾站等配套设施正在与主体工程同步建设中。
| 6 | 广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目 | 人和镇北二环高速南面，西临广花公路、东靠江人路 | 10360 |  | 0 | 10360 | 星光老年人之家、社区卫生服务站、物业管理、居委会、居民健身场所、文化室、托儿所、日间照料中心、垃圾压缩站等配套设施正在与主体工程同步建设中。
| 7 | 广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区 | 花都区天贵路万达城西侧 | 3471 |  | 0 | 3471 | 幼儿园、社区居委会、社区服务站、街道办事处、派出所、垃圾站、农贸市场等配套设施正在与主体工程同步建设中。
| 8 | 萝岗中心城区保障性住房项目（二期）回迁房 | 黄埔区萝岗中心城区西侧，广惠高速南侧地段 | 1088 |  | 0 | 1088 | 老人活动中心、村委办公室、商铺正在于主体工程同步建设中。
合计 |  |  |  | 20584 | 0 | 4709 | 15875
基本建成项目清单 （任务量：基本建成棚户区7500套、基本建成公租房4500套） | 1 | 凯骏番禺区桥南街QNJ14-02地块配建项目 | 番禺区桥南街南区公园南侧QNJ14-02地块 | 40 |  | 0 | 40 | 项目配套设施已同步建成。
| 2 | 金融街石岗路AH051025地块配建项目 | 海珠区石岗路分地块二AH051025地块 | 230 |  | 0 | 230 | 肉菜市场、物业服务用房等配套设施已同步竣工。
| 3 | 华宁鹤洞路配建保障房项目 | 广州市荔湾区鹤洞路以南、芳村大道以西 | 1485 |  | 0 | 1485 | 项目配套的小学已完成竣工；居委会等公共配套也已同步竣工。
| 4 | 雅居乐石岗路AH050906地块配建项目 | 海珠区石岗路分地块一AH050906地块 | 130 |  | 0 | 130 | 项目配套的肉菜市场、托老所、公交站场等配套设施已同步竣工。
| 5 | 增城市挂绿湖水利综合整治工程罗岗村安置新社区（一区）建设工程 | 荔城街爱民路南侧 | 2556 |  | 0 | 2556 | 幼儿园、社区居委会、肉菜市场、垃圾压缩站等配套设施均已同步竣工。
| 6 | 增城区挂绿湖水利综合整治工程五一村安置新社区建设工程 | 荔城街爱民路南侧 | 1947 |  | 0 | 1947 | 幼儿园、社区居委会、肉菜市场、垃圾站等配套设施均已同步竣工。
| 7 | 萝岗中心城区保障性住房项目（一期） | 萝岗中心城区西侧，广惠高速南侧地段 | 2737 |  | 2737 | 0 | 幼儿园及托儿所、公交站、肉菜市场、垃圾压缩站等配套设施已同步建成。
| 8 | 广州海关单身及交流干部集体宿舍（广华南公共租赁住房项目） | 番禺区石基镇市莲路以南、清河东路北侧 | 450 |  | 450 | 0 | 社区文化活动中心、居民健身设施、物业管理用房、老年人服务站点等配套设施已同步建成。
| 9 | 松园里公租房项目一期 | 花都区新华街三华村 | 170 |  | 170 | 0 | 项目配套的物管用房已同步建成。
| 10 | 花都中轴线罗仙安置区工程（东区） | 花都区花城街百寿路以东、永安路以南、永富路以北 | 366 |  | 0 | 366 | 幼儿园、垃圾站等配套设施已同步竣工。
合计 |  |  |  | 10111 | 0 | 3357 | 6754