## 项目表
附件1
广州市2016年重点建设项目计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目业主 | 项目地址 | 项目类型 | 项目规模和建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截至2015年底累计完成投资 | 2016年投资计划
[10 empty] | 建设内容 | 投资额
[11 empty] | 总额 | 其中： 市财政
| 合计：186个 | [6 empty] | 95565950.86 | 24562347.137 |  | 10557060.3839 | 1440676
一 | 三大战略枢纽建设工程 | [6 empty] | 19383812.66 | 4604033.797 |  | 3315056 | 49023
（一） | 国际航运枢纽建设工程
1 | 南沙港铁路 | 市发展改革委 | 广州南沙港铁路有限责任公司 | 南沙区 | 续建项目 | 正线线路全长约87.8公里。 | 2015-2020 | 1520000 | 20000 | 土建施工 | 120000
2 | 广州港深水航道拓宽工程 | 广州港务局 | 广州港务局 | 珠江口水域 | 新开工项目 | 按满足10万吨级集装箱船与15万吨级集装箱船（减载）双向通航的标准建设，将南沙港区龙穴岛作业区以南至珠江口外隘洲岛西侧天然水深处全长66.6公里的航道拓宽至385米，设计底标高-17米。 | 2016-2020 | 277083 | 3500 | 航道拓宽施工 | 60000 | 30000
3 | 广州港南沙港区三期工程 | 广州港务局 | 广州港集团有限公司 | 南沙区 | 续建项目 | 新建4个10万吨级和2个7万吨级集装箱泊位，配套建设24个2千吨级集装箱驳船泊位，设计年吞吐能力570万TEU。 | 2012-2016 | 749200 | 489016 | 泊位和配套工程施工 | 100000
4 | 南沙自贸区近洋国际汽车物流枢纽及配套码头（广州港南沙港区近洋码头工程） | 广州港务局 | 广州近洋港口经营有限公司 | 南沙区 | 新开工项目 | 新建2个5万吨级通用泊位，6个千吨级泊位和2个工作船泊位，年计划吞吐量为滚装汽车80万辆、重大件50万吨。 | 2016-2019 | 215000 | 3000 | 码头施工 | 10000
5 | 广州港南沙国际汽车物流产业园配套码头工程 | 广州港务局 | 广州港海嘉汽车码头有限公司 | 南沙区 | 新开工项目 | 新建1个5万GT和1个1万GT汽车滚装泊位，年设计吞吐能力为滚装汽车60万辆。 | 2016-2018 | 124200 | 1000 | 前期工作、土建施工 | 10000
6 | 广州南沙国际邮轮码头综合体项目一期工程 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 广州中交邮轮母港投资发展有限公司 | 南沙区 | 新开工项目 | 总建筑面积约49.98万平方米，建设集大型邮轮码头、航站楼、主题酒店、商务中心及高端品牌免税商城于一体的大型综合体。 | 2016-2020 | 630000 |  | 前期工作、土建施工 | 35000
7 | 明珠湾大桥 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 南沙区基建办 | 南沙区 | 续建项目 | 主线全长9.1公里，其中跨江部分桥梁长1246米。规划为城市主干道，宽60米，双向8车道。 | 2015-2019 | 342705.63 | 2500 | 土建施工 | 20000
8 | 南沙凤凰湖建设工程 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 南沙区水务环保局 | 南沙区 | 续建项目 | 开发湖面54.3公顷，岸线长度6.56公里，并进行湖区滨水景观建设。 | 2015-2018 | 39600 | 260 | 土建施工 | 4000
9 | 南沙新区（自贸区）市政路桥网络工程 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 南沙区基建办 | 南沙区 | 续建项目 | 实施南沙新区（自贸区） 共30公里的路网工程建设，以及多座桥梁工程建设。 | 2014-2018 | 865541.12 | 242703 | 道路、桥梁施工 | 131857
10 | 南沙新区（自贸区）城市景观综合整治工程 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 南沙区基建办、南沙区农林局 | 南沙区 | 续建项目 | 实施蕉门河中心区、龙穴岛等区域滨水道路提升改造及景观提升工程。 | 2015-2017 | 122300.74 | 23700 | 绿化景观等施工 | 55300
11 | 南沙新区（自贸区）安置区建设工程 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 南沙开发区土地开发中心 | 南沙区 | 新开工项目 | 建设万顷沙、庆盛、新联二村安置区。 | 2016-2018 | 276049 | 306.3429 | 土建施工 | 23200
12 | 广州中国科学院工业技术研究院二期工程 | 南沙开发区管委会、南沙区政府、市科技创新委 | 广州中国科学院工业技术研究院 | 南沙区 | 新开工项目 | 总建筑面积约34500平方米，主要建设研发楼、研究生教育基地与综合配套楼及地下室等。 | 2016-2017 | 20000 | 1254 | 土建施工 | 7932 | 7932
13 | 广汽丰田扩大产能及增加新品种建设项目 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 广汽丰田汽车有限公司 | 南沙区 | 续建项目 | 建设冲压、焊装、涂装、树脂、总装等生产车间以及附属设施，新增乘用车产能22万辆/年，使广汽丰田产能达到60万辆/年。 | 2015-2018 | 354745 | 51333 | 厂房建设、设备招标 | 60000
14 | 安吉华南汽车物流中心项目 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 安吉汽车物流有限公司或下属子公司 | 南沙区 | 新开工项目 | 建设商品车仓储、商品车立体库、零部件仓库、办公中心、物流运输设施设备等。 | 2016-2017 | 77000 | 600 | 土建施工 | 6000
15 | 中化集团蕉门河西区城市综合体（中化方兴南部滨水角） | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 广州兴拓置业有限公司 | 南沙区 | 续建项目 | 总建筑面积约567665平方米，建设以总部、商务为主以及相关配套设施的城市综合体。 | 2014-2017 | 650000 | 371503 | 土建施工 | 100000
16 | 华南国际港航服务中心项目 | 黄埔区政府 | 广州海港明珠实业投资有限公司、广州港集团有限公司 | 黄埔区 | 续建项目 | 总建筑面积约38万平方米，主要建设港航服务中心写字楼、商务中心、商务酒店及游艇码头等港口办公商务配套设施。 | 2013-2018 | 550000 | 152000 | 土建施工 | 50000
17 | 中国铁建南方总部基地项目 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 中国铁建股份有限公司 | 南沙区 | 新开工项目 | 总建筑面积约16万平方米。 | 2016-2018 | 365000 |  | 土建施工 | 80000
18 | 中交明珠国际项目 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 中交南沙投资发展有限公司 | 南沙区 | 新开工项目 | 总建筑面积约18.82万平方米，建设集总部经济、现代商务、商贸会展为一体的地标型办公建筑群，构建粤港澳总部示范基地和金融创新平台。 | 2016-2018 | 354100 |  | 一期土建施工、二期土地平整 | 75000
19 | 嘉诚无水港项目 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 广州市大金供应链管理有限公司 | 南沙区 | 新开工项目 | 总建筑面积约为326341平方米，建设集海陆联运、海空联运、海铁联运及空港集疏运为一体的现代物流园区。 | 2016-2017 | 91778 | 10000 | 土建施工 | 15000
20 | 广州市粮食储备加工中心 | 市国资委 | 广州市粮食集团有限责任公司 | 南沙区 | 续建项目 | 粮食储备总仓容21.66万吨，年面粉加工能力26万吨，年大米加工能力12万吨，建设日处理180吨稻谷干燥设备、年通过能力170万吨的粮食专用码头以及配套设施等。 | 2011-2016 | 119597 | 110685 | 土建施工 | 2612 | 2612
21 | 广州珠江啤酒股份有限公司南沙生产基地异地搬迁改造项目 | 市国资委 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 南沙区 | 续建项目 | 总体规划为年产130万千升酿造、80万千升灌装能力。 | 2013-2016 | 227613 | 150000 | 设备搬迁及安装 | 60000
（二） | 国际航空枢纽建设工程
22 | 广州白云国际机场扩建工程 | 市发展改革委 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 白云区、花都区、广州空港经济区 | 续建项目 | 新建长3800米、宽60米的第三跑道和滑行道系统；新建62.38万平方米的二号航站楼；新建二号航站楼站坪工程，建设机位77个；新建17.48万平方米的交通中心及停车楼。 | 2012-2018 | 1973976 | 1027000 | 2号航站楼及其相应的配套工程施工 | 339000
23 | 机场第二高速公路（北段工程） | 市交委 | 广州市高速公路公司 | 白云区、花都区、广州空港经济区 | 续建项目 | 工程推荐方案总长约21.415公里（含1.902公里接入机场T3航站楼联络主线）。 | 2015-2018 | 880276 |  | 前期工作、土建施工 | 5000
24 | 机场噪音安置区建设项目（花都片区） | 花都区政府 | 花都空港委 | 花都区 | 新开工项目 | 总建筑面积68.76万平方米，共安置1500余户村民，主要由安置村民的住宅楼、公共配套设施等组成。 | 2016-2019 | 321000 | 17000 | 安置楼及配套基础设施建设 | 58455
25 | 新科宇航广州飞机维修基地 | 广州空港委 | 广州新科宇航科技有限公司 | 花都区、广州空港经济区 | 续建项目 | 建设总面积3.11万平方米的G1、G2飞机维修库，总面积4.65万平方米的维修机坪、滑行道和动力站等配套设施。 | 2012-2017 | 38500 | 27482 | 土建施工 | 6500
26 | 广州白云国际机场商务航空服务基地工程 | 广州空港委 | 广东省机场管理集团有限公司 | 花都区、广州空港经济区 | 续建项目 | 建设商务航空服务楼及机库2万平方米，停机坪7.8万平方米。 | 2015-2017 | 42500 | 11200 | 前期工作，飞行区工程开工 | 14000 | 3479
27 | 顺丰速运华南（广州）航空快件转运中心项目 | 广州空港委 | 广东省机场管理集团有限公司 | 花都区、广州空港经济区 | 新开工项目 | 建设转运中心分拣楼、维护楼、旁道雨篷和停车区等建筑及配套设施。 | 2016-2018 | 105000 | 300 | 前期工作、土建施工 | 5000
28 | 广州空港跨境电子商务试验园区 | 广州空港委 | 广州空港跨境电子商务试验园区管理有限公司 | 花都区、广州空港经济区 | 续建项目 | 总建筑面积约15万平方米，主要建设跨境电子商务办公、仓储、展示体验和配套服务设施建设。 | 2008-2017 | 50000 | 40000 | 土建施工 | 4000
29 | 广州空港经济区中澳新自贸产业园 | 广州空港委 | 广州空港投资有限公司 | 花都区、广州空港经济区 | 新开工项目 | 主要建设电商交易、总部基地办公、展贸产业服务中心、跨境商品体验中心、免税商品体验店等。 | 2016-2018 | 400000 |  | 前期工作、土建施工 | 5000
（三） | 国际科技创新枢纽建设工程
Ⅰ | 中新知识城、广州科学城重大建设项目
30 | 中新知识城基础设施建设项目
30.1 | 中新知识城九龙新区市政道路建设工程 | 广州开发区管委会 | 中新广州知识城政府投资建设项目管理中心 | 黄埔区 | 续建项目 | 新建九龙新区市政道路19090米及配套工程。 | 2015-2019 | 167860 | 1940 | 前期工作、土建施工 | 3600
30.2 | 九龙水质净化厂建设 | 广州开发区管委会 | 中新广州知识城政府投资建设项目管理中心 | 黄埔区 | 续建项目 | 一厂建设总规模6万立方米/天，三厂建设总规模7万立方米/天。 | 2015-2017 | 44388 | 1737 | 土建施工 | 6000
30.3 | 知识城知识大道工程 | 广州开发区管委会 | 中新广州知识城政府投资建设项目管理中心 | 黄埔区 | 续建项目 | 道路全长11700米，双向8车道，路宽45米。 | 2015-2017 | 220420 | 6349.4772 | 土建施工 | 3000
30.4 | 知识城信息技术产业组团市政道路建设工程 | 广州开发区管委会 | 中新广州知识城政府投资建设项目管理中心 | 黄埔区 | 续建项目 | 新建知识城信息数字产业组团市政道路6338米，其中玉麟一路2010米、狮龙大道3070米、广河北辅路1258米。 | 2015-2018 | 70604 | 841 | 土建施工 | 6000
30.5 | 长岭居片区市政道路建设工程 | 广州开发区管委会 | 广州开发区政府投资建设项目管理中心 | 黄埔区 | 续建项目 | 新建长岭居片区市政道路25203米及配套工程。 | 2015-2017 | 189255 | 11132.8 | 土建施工 | 15000
30.6 | 知识城中部雨洪蓄调工程（一期） | 广州开发区管委会 | 中新广州知识城政府投资建设项目管理中心 | 黄埔区 | 续建项目 | 项目建设用地1.89平方公里，湖区面积1.63平方公里，水面面积0.74平方公里。建设内容主要包括湖区开挖及湖底防渗。 | 2015-2017 | 93036 | 796.1768 | 土建施工 | 5000
31 | 知识城九龙新城首期安置房 | 广州开发区管委会 | 广州开发区工业发展集团公司、商业集团发展公司、建设集团发展公司 | 黄埔区 | 续建项目 | 建设内容包括20栋28层高层住宅，一间幼儿园，以及配套商业裙楼。项目占地面积为81108.2平方米，总建筑面积为317819平方米。 | 2014-2018 | 450000 | 51000 | 土建施工 | 50000
32 | 广州LG8.5代液晶面板项目 | 广州开发区管委会 | 乐金显示（中国）有限公司 | 黄埔区 | 续建项目 | 生产8.5代（2.2×2.5米规格）液晶面板。2016年产量至12万片/月。 | 2012-2016 | 2520000 | 1558900 | 投产运营 | 300000
33 | 广东恒健质子医疗装置示范工程项目 | 广州开发区管委会 | 广东恒聚医疗科技有限公司 | 黄埔区 | 续建项目 | 研制首台国产质子治疗装置，建成质子应用示范中心。 | 2014-2017 | 107692 | 16706 | 土建施工 | 30000
34 | 中国移动（广东广州）数据中心一期工程项目 | 广州开发区管委会 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 黄埔区 | 新开工项目 | 一期总建筑规模约5万平米，包含1栋通信机楼、1栋新型绿色数据中心、1栋维护支撑用房及1栋专用变电站等。 | 2016-2018 | 50000 | 1650 | 土建施工 | 2000
35 | 中国电信创新孵化南方基地 | 广州开发区管委会 | 中国电信集团广东电信有限公司 | 黄埔区 | 新开工项目 | 建设内容包括电信基础服务区、孵化经济区、创新研发区、综合服务区，总建筑面积约28万平方米。 | 2016-2018 | 120000 | 600 | 土建施工 | 10000
36 | 广州数控工业机器人产业园 | 广州开发区管委会 | 广州数控设备有限公司 | 黄埔区 | 新开工项目 | 分三期建设，包括工业机器人及关键功能部件产业化的厂房及生产线，年产10万台工业机器人。 | 2016-2019 | 50000 |  | 土建施工 | 5000
37 | 瑞松科技机器人与智能装备产业园 | 广州开发区管委会 | 广州瑞松科技有限公司 | 黄埔区 | 新开工项目 | 总建筑面积72536平方米，建设瑞松科技总部、机器人、智能技术、高端智能装备及3D打印研发生产基地。 | 2016-2017 | 26900 | 5300 | 土建施工 | 8000
38 | 国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心 | 广州开发区管委会 | 国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心 | 黄埔区 | 续建项目 | 总建筑面积117066平方米，地上建筑面积为81887.03平方米，地下建筑面积35179平方米。其中2号业务楼建筑面积约47000平方米。 | 2014-2017 | 81914 | 24915 | 土建施工 | 17000
39 | 院士专家创新创业园 | 广州开发区管委会 | 广州知识城创新创业园建设发展有限公司 | 黄埔区 | 新开工项目 | 首期以研发、试验、生活及配套设施为主，拟建建筑面积11.684万平方米；二期以产业化生产试验用房和个性化研发办公用房为主，拟建设计容建筑面积15万平方米。 | 2016-2018 | 180000 | 7000 | 前期工作、土建施工 | 6000
Ⅱ | 琶洲互联网创新集聚区重大建设项目
40 | 琶洲西区（互联网创新集聚区）地下空间及配套设施工程项目 | 市土发中心 | 广州新中轴建设有限公司 | 海珠区 | 新开工项目 | 建设琶洲地下空间。 | 2016-2018 | 65600 |  | 前期工作、土建施工 | 1000 | 1000
41 | 车陂路-新滘东路隧道 | 市住建委 | 广州市中心区交通项目领导小组办公室 | 海珠区、天河区 | 新开工项目 | 全长约4329.1米，起于规划新港东路与科韵路相交路口西，止于珠江北岸黄埔大道与车陂路相交路口，双向六车道。 | 2016-2020 | 286040.62 | 26 | 前期工作、土建施工 | 1000 | 1000
42 | 马场路-海洲路隧道 | 市住建委 | 广州市中心区交通项目领导小组办公室 | 海珠区、天河区 | 新开工项目 | 全长约2088.583米，起于海珠区新港路，止于天河区马场路与花城大道相交处，道路规划宽度 40 米，标准设计宽度 40 米，双向 6 车道。 | 2016-2018 | 153734.55 | 36 | 前期工作、土建施工 | 1000 | 1000
43 | 阿里巴巴华南运营中心 | 海珠区政府 | 传富（广州）信息科技有限公司 | 海珠区 | 新开工项目 | 总建筑面积9.85万平方米，拟建设集团华南运营中心和总部办公大楼。 | 2016-2020 | 330000 |  | 前期报建、基坑施工 | 177200
44 | 复星南方总部 | 海珠区政府 | 广州星健星粤房地产有限公司、广州星健星穗房地产有限公司 | 海珠区 | 新开工项目 | 总建筑面积20.65万平方米，拟建设复星集团南方总部大楼。 | 2016-2019 | 630000 |  | 前期报建、基坑施工 | 320400
45 | 广州国美信息科技中心 | 海珠区政府 | 广州国美信息科技有限公司 | 海珠区 | 新开工项目 | 总建筑面积8.18万平方米，拟建设国美集团第二总部。 | 2016-2019 | 250000 |  | 前期报建、基坑施工 | 106300
46 | 环球电商城 | 海珠区政府 | 广州黄龙信息科技有限公司 | 海珠区 | 新开工项目 | 总建筑面积5.72万平方米，拟建设集团总部办公大楼。 | 2016-2018 | 150000 |  | 前期报建、基坑施工 | 71000
47 | 腾讯广州总部大楼 | 海珠区政府 | 广州市腾讯计算机系统有限公司 | 海珠区 | 新开工项目 | 总建筑面积9.8万平方米，拟建设微信总部办公大楼，打造腾讯移动互联网创新产业基地。 | 2016-2020 | 220000 |  | 前期报建、基坑施工 | 176300
48 | 唯品会公司总部大厦 | 海珠区政府 | 广州唯品会数据科技有限公司 | 海珠区 | 新开工项目 | 总建筑面积10.81万平方米，拟建设总部办公大楼。 | 2016-2019 | 320000 |  | 前期报建、基坑施工 | 167300
49 | 广东小米互联网产业园 | 海珠区政府 | 广东小米科技有限责任公司 | 海珠区 | 新开工项目 | 总建筑面积12.32万平方米，拟建设小米公司华南总部大楼。 | 2016-2018 | 210000 |  | 前期报建、基坑施工 | 124200
50 | 欢聚大厦 | 海珠区政府 | 广州欢聚电子商务有限公司 | 海珠区 | 新开工项目 | 总建筑面积10.95万平方米，拟建设欢聚时代集团总部大楼。 | 2016-2019 | 300000 |  | 前期报建、基坑施工 | 185900
51 | 广州移动生产指挥中心 | 海珠区政府 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 海珠区 | 续建项目 | 总建筑面积8.1万平方米，其中地上22层，地下3层，规划建设电子监控中心，对外展示中心、生产运营中心、大型通信机房等。 | 2011-2017 | 78604 | 38762 | 土建施工、装修 | 18000
52 | 宝钢大厦（广东） | 海珠区政府 | 广东宝钢置业有限公司 | 海珠区 | 续建项目 | 总建筑面积约14.74万平方米，建设宝钢集团南方区域总部大楼、写字楼及配套设施。 | 2013-2016 | 225000 | 120000 | 土建施工、装修 | 26000
Ⅲ | 广州国际生物岛重大建设项目
53 | 广州中以生物产业孵化基地 | 广州开发区管委会 | 广州国际生物岛科技投资开发有限公司 | 黄埔区 | 新开工项目 | 建设生物技术创业和孵化创业平台、产品展厅、一站式中心、科技人员公寓，共4500平方米，提供国际专业孵化管理服务。 | 2016-2016 | 10000 |  | 前期工作、土建施工 | 10000 | 2000
二 | 重点功能区建设工程 | [6 empty] | 4262074 | 990419 |  | 330985 | 31985
（一） | 广州国际金融城重大建设项目
54 | 广州国际金融城起步区公共部分地下空间及公建配套设施项目 | 市土发中心 | 市代建局 | 天河区 | 续建项目 | 总建设面积约46.9万平方米，主要建设公共部分地下空间工程、河涌整治工程、综合管沟建设工程、区内交通道路建设工程、公共绿化配套工程、码头工程、公交站场工程等。 | 2012-2018 | 841896 | 30845 | 土建施工 | 30985 | 30985
55 | 临江大道东延线 | 市住建委 | 市中心区交通项目办 | 天河区 | 新开工项目 | 西起车陂路，东至黄埔大道支线，道路规划等级为城市主干路，设计车速为50公里/小时，路幅宽度为40米，双向六车道。 | 2016-2018 | 200000 | 10 | 前期工作、土建施工 | 1000 | 1000
56 | 金融城起步区棠下新墟村民住宅复建安置房 | 天河区政府 | 广州市天河区棠下街股份合作经济联社 | 天河区 | 续建项目 | 建设12栋村民住宅安置房。 | 2014-2018 | 110000 | 30000 | 土建施工 | 15000
57 | 广州平安金融大厦 | 天河区政府 | 平安不动产有限公司 | 天河区 | 续建项目 | 总建筑面积11.2万平方米，建设商业办公楼。 | 2014-2017 | 250000 | 128000 | 土建施工 | 10000
58 | 广东南粤银行金融大厦 | 天河区政府 | 广东南粤银行广州分行 | 天河区 | 续建项目 | 建设综合商业办公大楼。 | 2015-2018 | 326000 | 195700 | 土建施工 | 10000
59 | 长江中心建设项目 | 天河区政府 | 广州联鸿实业投资有限公司 | 天河区 | 续建项目 | 总建筑面积338480平方米，建设主塔楼商业办公楼、商业裙楼及变电站。 | 2015-2018 | 1000000 | 450000 | 土建施工 | 10000
60 | 守鸿置业建设项目 | 天河区政府 | 守鸿置地（广州）有限公司 | 天河区 | 续建项目 | 总建筑面积约16万平方米，建设商业办公楼及地下室。 | 2015-2018 | 310000 | 164000 | 土建施工 | 10000
61 | 省铁投珠三角城际轨道交通调度指挥中心项目 | 天河区政府 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 天河区 | 续建项目 | 总建筑面积145060平方米，建设珠三角城际轨道交通调度指挥中心、办公、商业及地下停车库与设备用房。 | 2014-2018 | 323775 | 154494 | 土建施工 | 6000
（二） | 珠江新城重大建设项目
62 | 天河区潭村“城中村”改造项目 | 天河区政府 | 广州市天河区员村街石东第八、第九股份合作经济社 | 天河区 | 续建项目 | 用地8.34万平方米，复建建筑面积27.34万平方米，融资建筑面积4.61万平方米 。 | 2015-2019 | 146300 | 7927 | 土建施工 | 25000
63 | 冼村“城中村”改造项目复建安置区建设工程 | 天河区政府 | 广州市冼村实业有限公司 | 天河区 | 续建项目 | 总建筑面积62万平方米。 | 2010-2020 | 650000 | 120000 | 土建施工 | 25000
64 | 广发证券大厦 | 天河区政府 | 广发证券股份有限公司 | 天河区 | 续建项目 | 总建筑面积156509平方米，建设1幢塔楼及1幢裙楼。 | 2011-2017 | 180000 | 82300 | 土建施工 | 20000
（三） | 天河智慧城重大建设项目
65 | 广州天河智慧城核心区——软件园高唐新建区软件产业集中孵化中心（三期） | 天河区政府 | 广州高新技术产业集团有限公司 | 天河区 | 续建项目 | 总建筑面积72847平方米，主要建设展示厅、会议室、报告厅、公共服务用房、研发及设备用房、停车场、绿化、道路等。 | 2015-2017 | 41103 | 200 | 土建施工 | 5000
66 | 佳都轨道交通智能化产业基地 | 天河区政府 | 广州佳都集团有限公司 | 天河区 | 续建项目 | 总建筑面积24654平方米，建设轨道交通智能化产业园，成立轨道交通智能化研究院。 | 2015-2017 | 100000 | 47000 | 土建施工 | 5000
67 | 测绘地理信息产业园 | 天河区政府 | 广州南方测绘仪器有限公司 | 天河区 | 续建项目 | 总建筑面积18520平方米，主要建设南方测绘高精度卫星导航基地，高铁路精密测量与轨道精调系统研发与产业基地和集团总部。 | 2015-2017 | 23000 | 10313 | 土建施工 | 3000
（四） | 白云新城重大建设项目
68 | 中国南方航空大厦 | 白云区政府 | 广州南航建设有限公司 | 白云区 | 续建项目 | 总建筑面积194833平方米。 | 2012-2017 | 300000 | 19630 | 土建施工 | 50000
69 | 太安堂﹒康爱多医药电商中心 | 白云区政府 | 广州金皮宝置业有限公司 | 白云区 | 新开工项目 | 总建筑面积约7.5万平方米。 | 2016-2018 | 400000 |  | 土建施工 | 80000
70 | 广州市韩后化妆品有限公司总部项目 | 白云区政府 | 广州十长生资产管理有限公司 | 白云区 | 新开工项目 | 总建筑面积约1.5万平方米。 | 2016-2017 | 30000 |  | 土建施工 | 10000
71 | 广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司总部项目 | 白云区政府 | 广州市康募投资有限责任公司 | 白云区 | 新开工项目 | 总建筑面积1.5万平方米。 | 2016-2018 | 30000 |  | 土建施工 | 15000
三 | 重大基础设施工程 | [6 empty] | 45123620.4 | 11040105.88 |  | 4748959.3839 | 890908
（一） | 城市轨道交通枢纽建设工程
72 | 轨道交通六号线二期工程 | 市发展改革委、市住建委 | 广州地铁集团 | 天河区、黄埔区 | 续建项目 | 线路全长约17.6公里,共设10座车站。 | 2009-2016 | 910770 | 534808 | 土建施工、开通运营 | 135688 | 3133
73 | 轨道交通七号线一期工程 | 市发展改革委、市住建委 | 广州地铁集团 | 番禺区 | 续建项目 | 线路全长约18.6公里，共设9座车站。 | 2012-2016 | 923107 | 411094 | 土建施工、开通运营 | 139376 | 20628
74 | 轨道交通九号线一期工程 | 市发展改革委、市住建委 | 广州地铁集团 | 白云区、花都区 | 续建项目 | 线路全约长20.1公里，共设10座车站。 | 2011-2017 | 1090993 | 552079.22 | 土建施工 | 101581.3771 | 15678
75 | 城际轨道交通广佛线工程 | 市发展改革委、市住建委 | 广州地铁集团 | 荔湾区、海珠区 | 续建项目 | 线路全约长11.4公里，共设7座车站。 | 2008-2017 | 740498 | 447946.49 | 土建施工 | 17682
76 | 轨道交通四号线南延段工程 | 市发展改革委、市住建委 | 广州地铁集团 | 南沙区 | 续建项目 | 线路全长约12.6公里，共设6座车站。 | 2012-2017 | 837600 | 288198 | 土建施工 | 120963.9587 | 15525
77 | 轨道交通八号线北延段工程 | 市发展改革委、市住建委 | 广州地铁集团 | 荔湾区、白云区 | 续建项目 | 线路全长约16.1公里，共设12座车站。 | 2013-2018 | 1345600 | 583210.88 | 土建施工 | 110734.8561 | 18437
78 | 轨道交通十三号线首期工程 | 市发展改革委、市住建委 | 广州地铁集团 | 黄埔区、增城区 | 续建项目 | 线路全长约27.03公里，共设11座车站。 | 2013-2017 | 1902600 | 592291 | 土建施工 | 149652.9739 | 24917
79 | 轨道交通十四号线一期工程 | 市发展改革委、市住建委 | 广州地铁集团 | 白云区、从化区 | 续建项目 | 线路全长54.1公里，共设13座车站。 | 2013-2017 | 2139800 | 446692.76 | 土建施工 | 246345.1802 | 9593
80 | 轨道交通十四号线支线工程 | 市发展改革委、市住建委 | 广州地铁集团 | 白云区、黄埔区 | 续建项目 | 线路全长约21.8公里，共设5座车站。 | 2013-2017 | 928400 | 242342.78 | 土建施工 | 105826.8072 | 16837
81 | 轨道交通二十一号线工程 | 市发展改革委、市住建委 | 广州地铁集团 | 天河区、黄埔区、增城区 | 续建项目 | 线路全长约60.9公里，共设14座车站。 | 2013-2017 | 3052300 | 765593.44 | 土建施工 | 311949.2308 | 22340
82 | 轨道交通十一号线工程 | 市发展改革委、市住建委 | 广州地铁集团 | 越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区 | 续建项目 | 线路全长约43.2公里，共设32座车站。 | 2015-2022 | 4205800 | 272733.74 | 征地拆迁、土建施工 | 557756 | 457756
（二） | 城际轨道交通枢纽建设工程
83 | 广清城际广州北站至清远段（广州段） | 市发展改革委 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 花都区 | 续建项目 | 广州段全长18.6公里。 | 2013-2017 | 788800 | 376117 | 土建施工 | 130000
84 | 珠三角城际新塘经白云机场至广州北段 | 市发展改革委 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 增城区、黄埔区、白云区、花都区 | 续建项目 | 线路全长77.7公里。 | 2015-2020 | 3731300 | 145500 | 土建施工 | 270000
85 | 广佛环线佛山西站至广州南站（广州段） | 市发展改革委 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 广州段全长3.9公里。 | 2013-2017 | 325900 | 67859 | 土建施工 | 50000
86 | 佛莞城际广州南至望洪站段（广州段） | 市发展改革委 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 广州段全长27.7公里。 | 2014-2018 | 985300 | 111960 | 土建施工 | 120000
87 | 穗莞深新塘至洪梅段（广州段） | 市发展改革委 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 增城区 | 续建项目 | 广州段全长5.5公里。 | 2013-2017 | 338400 | 231482 | 土建施工 | 50000
（三） | 国家铁路枢纽建设工程
88 | 广州铁路枢纽东北货车外绕线 | 市发展改革委 | 广铁集团 | 白云区、花都区、黄埔区、增城区 | 续建项目 | 新建铁路约69公里。 | 2015-2018 | 1487500 | 100000 | 前期工作、土建施工 | 250000 | 95000
（四） | 综合交通枢纽建设工程
89 | 广州南站区域地下空间及市政配套设施项目 | 市土发中心 | 广州新中轴建设有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 规划用地面积43.6公顷，主要建设地下空间主体工程、市政附属工程以及地面景观及生态环境建设工程三部分。 | 2015-2018 | 307084 | 26631 | 地下空间及配套工程施工 | 50000 | 50000
90 | 广州北站综合交通枢纽 | 花都区政府 | 广州北站建设办 | 花都区 | 续建项目 | 包括广州北站综合站房和广州北站周边地区开发建设。 | 2014-2020 | 1470000 |  | 前期工作、土建施工 | 10000
91 | 广州东部交通枢纽中心综合体（凯达尔枢纽国际广场） | 增城区政府 | 广州凯达尔投资有限公司 | 增城区 | 续建项目 | 总占地面积4035亩，其中站场一体化占地面积约650亩，总建筑面积约为332002平方米，建设交通站场、商业及相关配套设施。 | 2014-2019 | 380000 | 170000 | 土建施工 | 50000
（五） | 高快速路线网建设工程
92 | 广东省连平（赣粤界）至从化公路(广州段） | 市交委 | 广州大广高速公路有限公司 | 从化区 | 续建项目 | 广州段长约75.316公里，包括安置区等配套设施建设。 | 2012-2016 | 918300 | 898300 | 工程收尾 | 20000
93 | 广州至高明高速公路广州段一期 | 市交委 | 广州广明高速公路有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 一期工程路线长23.6公里，双向六车道,包括安置区等配套设施建设。 | 2010-2016 | 568015 | 497732 | 路面施工 | 30000
94 | 广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程 | 市交委 | 广州市高速公路有限公司 | 增城区、从化区、白云区、花都区 | 续建项目 | 线路全长44.435公里，双向六车道,包括安置区等配套设施建设。 | 2013-2017 | 655187 | 200906 | 路面施工 | 150000
95 | 花都至东莞高速公路 | 市交委 | 广州市高速公路有限公司 | 白云区、黄埔区、增城区 | 续建项目 | 线路全长65.186公里，双向六车道,包括安置区等配套设施建设。 | 2014-2018 | 1404121 | 39694 | 路面施工 | 200000
96 | 广州市凤凰山隧道工程 | 市交委 | 广州市凤凰山隧道建设有限公司 | 天河区、黄埔区 | 续建项目 | 线路全长13.997公里，双向六车道,包括安置区等配套设施建设。 | 2013-2017 | 307072 | 200830 | 路面施工 | 80000
97 | 新广从路快速化改造工程 | 市发展改革委、市住建委 | 广州地铁集团 | 白云区、从化区 | 续建项目 | 全长约49.55公里,包括安置区等配套设施建设。 | 2013-2017 | 484700 | 138285.27 | 路面施工 | 39829 | 39829
（六） | 市政设施建设工程
98 | 南大干线（东新高速－莲花大道） | 市住建委、番禺区政府 | 市城投集团 | 番禺区 | 新开工项目 | 线路全长30.32公里，路宽60～80米。 | 2016-2018 | 1050000 | 4000 | 前期工作、土建施工 | 55000 | 25000
99 | 康王路下穿流花湖隧道 | 市住建委 | 市政园林工程管理中心 | 荔湾区 | 续建项目 | 全长2.02公里，主线双向四车道，包括安置区等配套设施建设。 | 2009-2019 | 364554 | 84726 | 土建施工 | 15000 | 15000
100 | 如意坊放射线系统工程（一期） | 市住建委 | 市中心区交通项目办 | 荔湾区 | 新开工项目 | 北起于内环路如意坊立交，南至芳村大道，里程约2.4公里。 | 2016-2017 | 316844 | 558 | 前期工作、土建施工 | 1000 | 1000
101 | 广州大道（天河北路－洛溪大桥）快捷化改造系统工程－金穗路～洛溪大桥北 | 市住建委 | 市中心区交通项目办 | 海珠区、天河区 | 续建项目 | 全长约7.8公里，建设内容包括对客村立交、叠景路、逸景路、南洲北路平交口、南洲立交改造等。 | 2015-2018 | 103700 | 1000 | 土建施工 | 12000 | 12000
102 | 黄埔疏港道路网络工程
102.1 | 大沙东路四期（华坑路～开发大道～笔岗路）工程 | 黄埔区政府、市住建委 | 黄埔区住房和建设局 | 黄埔区 | 续建项目 | 线路全长6.734公里，宽40米，城市主干道。 | 2014-2017 | 127595 | 19891 | 土建施工 | 1000 | 1000
102.2 | 港前路（石化南路～开发大道） | 黄埔区政府、市住建委 | 黄埔区住房和建设局 | 黄埔区 | 续建项目 | 线路全长6.87公里，宽40米，城市主干道。 | 2012-2017 | 132817 | 66053 | 土建施工 | 4000 | 4000
102.3 | 石化北路（含石化北路广园路立交） | 黄埔区政府、市住建委 | 黄埔区住房和建设局 | 黄埔区 | 续建项目 | 路线全长3.761公里，40米宽，城市主干道。 | 2012-2017 | 103027 | 37103 | 土建施工 | 1000 | 1000
（七） | 能源保障工程
103 | 广州电网工程 | 市住建委 | 广州供电局 | 广州市 | 续建项目 | 建设500千伏楚庭输变电工程、220千伏浔峰输变电工程、110千伏杨屋输变电工程等主电网输变电工程129项，建设10千伏及以下配网输变电工程2000余项。 | 2012-2020 | 2873159 | 937579 | 土建施工 | 612000
104 | 广州市天然气利用工程四期工程 | 市发展改革委、市城管委 | 广州燃气集团有限公司 | 广州市 | 续建项目 | 新建门站1座，改扩建现有门站2座，新建及改造调压站11座；建设高压（次高压）管道约184公里（含13座阀室），配套建设中压管道800公里。 | 2015-2019 | 696689 | 10500 | 管网施工 | 30000
105 | 黄埔电厂天然气热电联产工程项目 | 黄埔区政府 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔区 | 续建项目 | 建设2×390MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组。 | 2014-2017 | 345500 | 100700 | 土建施工 | 33000
（八） | 生态文明建设工程
Ⅰ | 垃圾处理工程
106 | 广州市东部固体资源再生中心
106.1 | 广州市第三资源热力电厂（黄埔项目） | 市城管委、黄埔区政府 | 广州环保投资集团有限公司 | 黄埔区 | 续建项目 | 日处理生活垃圾4000吨。 | 2015-2017 | 232894 | 14374 | 土建施工 | 50000
106.2 | 广州市东部固体资源再生中心（福山循环经济产业园）生物质综合处理厂（一期） | 市城管委、黄埔区政府 | 广州市朗云环保投资有限公司 | 黄埔区 | 新开工项目 | 处理餐厨垃圾600吨/日、处理餐饮垃圾400吨/ 日、处理粪便1000吨/日、处理病死禽畜40吨/日。 | 2016-2017 | 88674 | 100 | 土建施工 | 10000
106.3 | 广州市东部固体资源再生中心（福山循环经济产业园）污水处理厂（一期） | 市城管委、黄埔区政府 | 广州银利环境服务有限公司 | 黄埔区 | 新开工项目 | 处理高浓度废水2250吨/日、处低浓度废水1001吨/ 日。 | 2016-2017 | 47624 | 50 | 土建施工 | 10000
107 | 广州市第四资源热力电厂（南沙项目） | 市城管委、南沙区政府 | 广州环保投资集团有限公司 | 南沙区 | 续建项目 | 日处理生活垃圾2000吨。 | 2015-2017 | 134987 | 41126 | 土建施工 | 40000
108 | 广州市第五资源热力电厂（花都项目） | 市城管委、花都区政府 | 广州环保投资集团有限公司 | 花都区 | 新开工项目 | 日处理生活垃圾2000吨。 | 2016-2017 | 138600 | 2176 | 土建施工 | 10000
109 | 广州市第六资源热力电厂（增城项目） | 市城管委、增城区政府 | 广州环保投资集团有限公司 | 增城区 | 续建项目 | 日处理生活垃圾2000吨。 | 2015-2017 | 137168 | 10649 | 土建施工 | 30000
110 | 广州市第七资源热力电厂（从化项目） | 市城管委、从化区政府 | 广州环保投资集团有限公司 | 从化区 | 续建项目 | 日处理生活垃圾1000吨。 | 2015-2017 | 73467 | 15010 | 土建施工 | 20000
111 | 兴丰生活垃圾卫生填埋场七区及配套工程 | 市城管委、白云区政府 | 广州环保投资集团有限公司 | 白云区 | 续建项目 | 库区总面积扩展为66.5万平方米，总库容1110万立方米，其中扩展库容为750万立方米 ，垃圾沉降释放库容360万立方米。 | 2014-2017 | 93599 | 24155 | 土建施工 | 23000
112 | 广州市李坑综合处理厂 | 市城管委、白云区政府 | 广州侨绿固废循环利用科技有限公司 | 白云区 | 新开工项目 | 日处理厨余垃圾1000吨。 | 2016-2017 | 40000 | 150 | 土建施工 | 5000
Ⅱ | 水环境治理工程
113.1114 | 广州市深层隧道排水系统东濠涌试验段工程 | 市水务局 | 广州市净水有限公司 | 越秀区 | 续建项目 | 新建隧道约1.77公里，DN3000截污管1.39公里。 | 2013-2017 | 69115 | 29259 | 隧道施工 | 16000 | 4743
114 | 污水处理系统管网工程
114.1 | 石井污水处理系统管网工程—石井河上游（均禾涌、夏茅涌）截污渠箱 | 市水务局 | 广州市净水有限公司 | 白云区 | 续建项目 | 新建截污管渠总长约19.15公里。 | 2014-2017 | 127064 | 33239 | 管网施工 | 38050 | 9300
114.2 | 大坦沙污水处理系统管网工程—石井河干流（石井河、新市涌）截污渠箱 | 市水务局 | 广州市净水有限公司 | 白云区 | 续建项目 | 新建截污管渠约20.66公里。 | 2014-2017 | 186184 | 44381 | 管网施工 | 49594 | 25262
115 | 石井净水厂 | 市水务局 | 广州市净水有限公司 | 白云区 | 续建项目 | 建设日处理量15万吨污水、30万吨初期雨水、污泥干化减量的地埋式污水处理厂1座。 | 2015-2017 | 139185 | 67087.3 | 工程完工，通水 | 44000 | 1000
116 | 新街河河道综合整治和环境建设工程（花都湖）河道——综合整治部分第三期(花都湿地) | 花都区政府、市水务局 | 花都区水务局 | 花都区 | 续建项目 | 整治河长约为2.57公里，工程建设范围为新街河迎宾大道上游河段，包括铁山河、铜鼓坑、机场西北排渠与新街河交汇部分。 | 2014-2016 | 25127.4 | 13334 | 土建施工、竣工结算 | 1930 | 1930
（九） | 城市更新改造工程
117 | 广州（黄埔）临港经济区鱼珠核心区 | 黄埔区政府 | 黄埔区政府、市城市更新局 | 黄埔区 | 续建项目 | 总建筑面积约128万平方米，建设集地标性写字楼、大型商务广场、星级酒店高尚居住、大型商业中心和专业交易市场于一体的复合型中心功能区。 | 2015-2025 | 1500000 | 30000 | 土建施工 | 50000
118 | 岭南V谷—广州国际智能科技园 | 荔湾区政府 | 荔湾区政府、市城市更新局 | 荔湾区 | 续建项目 | 总建筑面积约50万平方米，主要建设办公楼、科研楼、公共平台及园区配套设施。 | 2014-2020 | 350000 | 125019 | 土建施工 | 10000
119 | 新塘、新合公司“城中村”改造项目 | 天河区政府 | 天河区政府、市城市更新局 | 天河区 | 续建项目 | 总建筑面积895766平方米。 | 2015-2020 | 1223000 | 150000 | 土建施工 | 10000
120 | 黄埔区文冲（石化路以西）“城中村”改造项目 | 黄埔区政府 | 黄埔区政府、市城市更新局 | 黄埔区 | 续建项目 | 用地面积约50.49公顷，总建筑面积201.15万平方米。 | 2010-2020 | 897300 | 459000 | 土建施工 | 30000
121 | 黄埔区横沙“城中村”改造项目 | 黄埔区政府 | 黄埔区政府、市城市更新局 | 黄埔区 | 续建项目 | 用地面积约64.47公顷，总建筑面积265.44万平方米。 | 2011-2019 | 1276600 | 376600 | 土建施工 | 40000
四 | 重大产业建设工程 | [6 empty] | 16601601 | 5550520.16 |  | 1439500
（一） | 现代服务业工程
122 | 广州花都文化旅游城 | 花都区政府 | 广州万达文化城投资有限公司 | 花都区 | 续建项目 | 建设大型会议中心、大型商业中心、演艺中心、室内外娱乐康体设施、酒店等综合业态项目。 | 2014-2018 | 5000000 | 890000 | 土建施工 | 425000
123 | 金山谷创意产业基地 | 番禺区政府 | 广州招商房地产有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 总建筑面积34万平方米，建设总部式写字楼、国际标准酒店、商业步行街、国际会议中心以及国际标准的健康医疗产业集群。 | 2012-2018 | 280000 | 150000 | 前期工作、土建施工 | 30000
124 | 广州钢铁博汇项目 | 广州开发区管委会 | 广州金博物贸集团 | 黄埔区 | 续建项目 | 新建热轧纵剪机组1条，热轧横剪机组2条，热板剪切能力为40万吨/年；冷轧纵剪机组1条，冷轧横剪机组1条，冷轧板剪切能力为20万吨/年；建设约41万平方米的商务办公交易区。 | 2013-2017 | 451307 | 190000 | 土建施工 | 15000
125 | 广州越秀展览中心 | 越秀区政府 | 越秀集团（广州体育大厦有限公司） | 越秀区 | 新开工项目 | 总建筑面积约13.34万平方米，建设集商贸、展览于一体的大型综合楼。 | 2016-2018 | 237000 | 61058 | 土建施工 | 5000
126 | 广东现代广告创意中心 | 海珠区政府 | 广州美术学院 | 海珠区 | 续建项目 | 总建筑面积5.7万平方米，其中地上21层，地下3层，建设成为创意培训、传播博览等广告创意中心。 | 2014-2017 | 35917 | 7525 | 土建施工 | 7000
127 | 长隆国际生态旅游度假区 | 番禺区政府 | 广州长隆集团有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 长隆野生动物世界三期、长隆水上乐园、长隆欢乐世界等现有主题公园改建、扩建，建设长隆商业中心、香江大酒店改建、香江酒家沙心地块项目等商业配套。 | 2009-2017 | 500000 | 89000 | 前期工作、土建施工 | 20000
128 | 广州香港马会马匹运动训练场 | 从化区政府 | 香港马会 | 从化区 | 续建项目 | 建设内容包括马厩区、马匹训练场地、后勤及医疗保障、污水处理站、中心主大楼等建筑物和相关配套设施等。 | 2011-2017 | 180500 | 97000 | 土建施工 | 30000
129 | 华创动漫产业园二期项目 | 番禺区政府 | 广州市华创动漫产业园有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 总建设面积18万平方米，建设骨干动漫企业总部基地、产业大厦和展示空间。 | 2015-2016 | 45500 | 21000 | 土建施工 | 20000
130 | 台湾产品展贸交流中心（科技园） | 番禺区政府 | 广州国兆粤顺投资有限公司 | 番禺区 | 新开工项目 | 总建筑面积13.2万平方米，建设台湾创新产业孵化园、台湾信息科技企业园、台湾青年创业基地。 | 2016-2018 | 100000 | 7000 | 土建施工 | 30000
131 | 海鸥岛生态旅游岛建设和整治工程 | 番禺区政府 | 石楼镇政府、番发集团公司（番禺旅游总公司） | 番禺区 | 续建项目 | 对海鸥公路海心段进行综合整治，对红树林湿地公园、渔人码头广场等重点区域进行升级改造，在江鸥沥北端打造结合餐饮、住宿、旅游、购物功能于一体的家庭式农家乐经营示范区。 | 2015-2016 | 30000 | 10000 | 土建施工 | 20000
132 | 广州国际医药港 | 荔湾区政府 | 广东省广州国际医药港有限公司 | 荔湾区 | 续建项目 | 总建筑面积约150万平方米，主要建设国际医药展贸中心、医药物流中心、医药综合信息平台与电子商务平台、医药科技交流中心，国际医药总部中心、医药文化基地等。 | 2012－2017 | 486410 | 361264 | 土建施工 | 10000
133 | 大罗塘珠宝交易中心 | 番禺区政府 | 大罗村经济发展有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 对大罗珠宝城、商业街等多处进行升级改造，对大罗塘地区进行综合环境治理。 | 2014－2017 | 200000 | 60720 | 土建施工 | 10000
134 | 广州国际商品展贸城建设项目
134.1 | 广州国际商品展贸城-海印公司园区项目 | 番禺区政府 | 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 总建筑面积436万平方米，建设新型电子商务、现代化物流、绿色生态办公生活与行政配套相结合的高端多功能综合体。 | 2012-2018 | 1381041 | 51836 | 土建施工 | 10000
134.2 | 广州国际商品展贸城-广州五羊（番禺）园区项目 | 番禺区政府 | 广州强健投资管理有限公司 | 番禺区 | 新开工项目 | 总建筑面积约20万平方米，建设仓储建筑、仓储服务、展厅、办公楼、宿舍楼及相关配套设施。 | 2016-2018 | 20000 | 1000 | 土建施工 | 10000
135 | 万博商务区建设项目
135.1 | 地下空间项目 | 番禺区政府 | 广州万璟投资有限公司 | 番禺区 | 新开工项目 | 总建筑面积20万平方米。 | 2016-2017 | 280000 | 160000 | 土建施工 | 80000
135.2 | 番禺现代信息服务业总部基地 | 番禺区政府 | 番禺区信投公司 | 番禺区 | 续建项目 | 建设地下3层、3-4层裙楼、39层塔楼。 | 2010-2016 | 200000 | 158000 | 土建施工 | 30000
135.3 | 广晟数码产业总部基地项目 | 番禺区政府 | 广州市万舜投资管理有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 总建筑面积377061平方米，建设塔楼及裙楼、商业街、地下室等。 | 2015-2018 | 340000 | 71900 | 土建施工 | 60000
135.4 | 万博商务区物流总部 | 番禺区政府 | 广州市万创投资管理有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 总建筑面积96611平方米， 建设商业、办公楼。 | 2015-2017 | 68000 | 15300 | 土建施工、装修 | 30000
135.5 | 奥园国际中心 | 番禺区政府 | 广州市万贝投资管理有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 总建筑面积约34万平方米，建设商业办公楼、地下室等。 | 2015-2018 | 340000 | 100000 | 土建施工 | 50000
136 | 广州民营科技园服务业建设项目
136.1 | 恒盛大厦项目 | 白云区政府 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 白云区 | 续建项目 | 总建筑面积约44035.8平方米。 | 2014-2017 | 30000 | 7400 | 土建施工 | 8000
136.2 | 绿地·汇创国际项目 | 白云区政府 | 广州领越市场管理有限公司 | 白云区 | 续建项目 | 总建筑面积约164554.4平方米。 | 2014-2017 | 100000 | 79500 | 土建施工 | 5500
136.3 | 欧派家居产业园项目 | 白云区政府 | 广东欧派家居集团有限公司 | 白云区 | 续建项目 | 总建筑面积约165932.6平方米，建设厂房、样板车间及职工宿舍。 | 2014-2017 | 58000 | 19900 | 土建施工 | 10000
（二） | 先进制造业工程
137 | 广汽本田汽车有限公司增城工厂产能扩大（新增24万辆/年）建设项目 | 市国资委 | 广汽本田汽车有限公司 | 增城区 | 续建项目 | 新增年产能24万辆，总建筑面积141865平方米。 | 2015-2017 | 314132 | 195928 | 土建施工 | 30000
138 | 广汽本田汽车有限公司年产24万台汽油发动机建设项目 | 市国资委 | 广汽本田汽车有限公司 | 增城区 | 续建项目 | 年产24万台1.5L-1.8L汽油发动机。主要建设内容包括铸造车间、机加车间、装配车间、研发中心以及相应的厂房、公用、动力设施，总建筑面积33438平方米。 | 2015-2017 | 151608 | 52445 | 土建施工 | 20000
139 | 东风日产乘用车公司技术中心三期扩建项目 | 花都区政府 | 东风日产乘用车公司 | 花都区 | 新开工项目 | 总建筑面积15539.3平方米，建设实验车间、导入PT整车环境实验室、轮胎圆度实验室等19个乘用车研发实验室。 | 2016-2019 | 57782 | 300 | 土建施工 | 20000
140 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分厂项目 | 番禺区政府 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 导入JEEP新车型专用工装及生产设备，形成16万辆/年的整车生产能力。 | 2014-2016 | 473673 | 152423 | 设备安装调试、竣工投产 | 80000
141 | 广州汽车集团股份有限公司自主品牌乘用车产能（新增15万辆/年）扩建项目 | 番禺区政府 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 新建冲压、焊装、涂装、总装车间及生产线，扩建发动机联合厂房和配套公共设施等，导入相关设备，新增15万辆/年整车、15万台/年发动机以及10万台/年变速箱生产能力。 | 2015-2016 | 260511 | 170000 | 设备安装 | 50000
142 | 广汽自主品牌乘用车产能（20万辆/年）扩建调整项目 | 番禺区政府 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 为广汽菲亚特克莱斯勒广州分厂提供16万辆/年的冲压、涂装配套生产线；新建冲压、焊装、涂装、总装、质量中心的厂房、综合站房等公用设施。 | 2014-2016 | 422341 | 320560 | 设备安装 | 60000
143 | 广州花都国际汽车产业基地 | 花都区政府 | 花都汽车城管委会 | 花都区 | 续建项目 | 建设汽车产业基地基础配套设施。 | 2002-2018 | 770000 | 480000 | 配套基础设施施工 | 16000
（三） | 战略性新兴产业工程
144 | 工业和信息化部电子第五研究所增城总部新区项目 | 增城区政府 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 增城区 | 续建项目 | 总建筑面积60.81万平方米，在整合电子五所现有业务的基础上，建设战略性新兴产业共性技术研究院等12个二级机构，同时建设相应的配套设施。 | 2014-2019 | 279600 | 50000 | 土建施工 | 15000
145 | 中乌巴顿焊接研究院（广东省工业技术研究院） | 天河区政府 | 广州有色金属研究院 | 天河区 | 续建项目 | 总建筑面积79218平方米，主要建设内容包括广州研发大楼、中乌研究院中试实验楼2栋、LED外延芯片研发楼等。 | 2011-2017 | 35082 | 5200 | 土建施工 | 5000
146 | 清华科技园广州创新基地 | 番禺区政府 | 广州市番禺创新科技园有限公司 | 番禺区 | 续建项目 | 总建筑面积84万平方米，主要建设研发中心、科技综合办公楼、科技企业孵化器楼、会展、公寓、配套商住等设施。 | 2008-2026 | 600000 | 70000 | 土建施工 | 5000
147 | 番禺节能科技园二期（广州番禺节能创新园） | 番禺区政府 | 广州番禺节能创新园有限公司 | 番禺区 | 新开工项目 | 总建筑面积63万平方米，实现入驻科技型中小企业、企业总部500家目标。 | 2016-2020 | 400000 | 6400 | 土建施工 | 40000
148 | 中移动南方基地二期 | 天河区政府 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 天河区 | 新开工项目 | 总建筑面积183088平方米，主要建设互联网公司用房、信息产品生产及研发用房、聚集中心用房、集中化支撑中心用房等。 | 2016-2019 | 294838 | 45000 | 土建施工 | 2000
149 | 广州白云山明兴制药有限公司易地改造项目（一期） | 白云区政府 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 白云区 | 新开工项目 | 总建筑面积5万平方米，建设综合制剂车间、中药前处理车间、原材料仓库和物流中转仓库等。 | 2016-2018 | 34000 | 8159.16 | 土建施工 | 4000
150 | 广州白云山何济公制药厂易地改造一期项目 | 白云区政府 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 白云区 | 新开工项目 | 总建筑面积19500平方米，拟建设综合制剂楼、油膏剂楼、公共系统楼、检测中心、消防池、水泵房、仓库等。 | 2016-2018 | 29700 | 2733 | 土建施工 | 4000
（四） | 总部经济工程
151 | 中交集团南方总部基地 | 海珠区政府 | 中交第四航务工程局有限公司、中交广州航道局有限公司 | 海珠区 | 续建项目 | 一期总建筑面积55.9万平方米；二期总建筑面积19.2万平方米。规划建设综合型总部基地。 | 2010-2019 | 594659 | 348915 | 土建施工 | 50000
152 | 增城低碳总部园 | 增城区政府 | 广州增城低碳总部园发展有限公司 | 增城区 | 续建项目 | 总建筑面积40万平方米，建设内容包括总部区和产业配套区，总部区建设产业总部、研发与创新集群、科技服务业、科技孵化器等，产业配套区建设产品研制、中试、检测、仓储和办公管理设施。 | 2013-2020 | 300000 | 50000 | 土建施工 | 25000
153 | 广州纺织博览中心（珠江国际纺织城） | 海珠区政府 | 广东珠江纺织博览中心有限公司 | 海珠区 | 续建项目 | 总建筑面积89.6万平方米，建设集展贸商业、写字楼、商务公寓等于一体的商业综合体。 | 2008-2018 | 920000 | 810000 | 基坑施工 | 60000
154 | 广州中央海航酒店广场 | 白云区政府 | 广东兴华实业有限公司 | 白云区 | 续建项目 | 总建筑面积17.7万平米，分两期开发建设。 | 2009-2017 | 150000 | 96054 | 土建施工 | 15000
155 | 京东华南电子商务总部 | 黄埔区政府 | 广州腾讯信息技术有限公司 | 黄埔区 | 续建项目 | 总建筑总面积约15万平方米。主要包括：一栋宿舍楼，一栋办公楼，1#厂房,2#厂房，附属用房。 | 2014-2017 | 100000 | 60000 | 土建施工 | 20000
156 | 网易总部 | 天河区政府 | 广州博冠信息科技有限公司 | 天河区 | 新开工项目 | 总建筑面积54485平方米，建设网易游戏中国总部和核心研发基地。 | 2016-2018 | 50000 | 17000 | 前期工作、土建施工 | 3000
五 | 重大社会事业工程 | [6 empty] | 10194842.8 | 2377268.3 |  | 722560 | 468760
（一） | 重大教育设施项目
157 | 广州职业技术院校迁建项目一期工程 | 市代建局 | 市代建局 | 增城区 | 续建项目 | 建设13所职业院校及安置区等相关配套设施，建成后容纳学生12.78万人。 | 2013-2017 | 2237952 | 40926 | 前期工作、土建施工 | 100000 | 100000
158 | 广州大学减震控制与结构安全实验大楼 | 市教育局 | 广州大学 | 番禺区 | 新开工项目 | 总建筑面积16091平方米，主要建设抗震研究区、抗震中心实验室、综合教学区及室外工程等。 | 2016-2017 | 35240 | 200 | 前期工作、土建施工 | 3000 | 3000
159 | 华南师范大学第二附属中学建设项目 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 南沙区基建办 | 南沙区 | 续建项目 | 总建筑面积10万平方米，设置72个教学班，可容纳在校生3600人。 | 2015-2017 | 50720.99 | 5000 | 基坑工程、土建施工 | 20000
160 | 长岭居北师大文化教育基础设施建设工程 | 广州开发区管委会 | 广州开发区政府投资建设项目管理中心 | 黄埔区 | 续建项目 | 建设北师大幼儿园、小学、中学，其中幼儿园设18个班，学位540个；小学设36个班，学位1620个；中学设66个班，学位3300个。 | 2015-2017 | 53077 | 2092.3 | 基坑工程、土建施工 | 10000
161 | 广州市聋人学校新校建设项目 | 市教育局 | 广州市聋人学校 | 白云区 | 新开工项目 | 总建筑面积32633平米，主要建设教学科研楼、行政业务用房、学术宿舍楼、师生食堂、体育馆、篮球场、运动场及相关附属配套设施。 | 2016-2018 | 19507 | 5200 | 土建施工 | 3412 | 3412
162 | 广州外国语学校附属小学建设项目 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 南沙区基建办 | 南沙区 | 新开工项目 | 设置36个教学班、可容纳在校生1800人的公办小学。 | 2016-2017 | 21113 | 1000 | 软基处理及土建施工 | 4000
（二） | 重大文化设施项目
163 | 广州美术馆 | 市文化广电新闻出版局 | 市文化广电新闻出版局 | 海珠区 | 续建项目 | 总建筑面积8万平方米，主要建设包括藏品库房、展陈区、文化教育与公共服务区、业务科研用房、设备用房及地下停车库等配套设施。 | 2015-2018 | 182268 | 10200 | 土建施工 | 6200 | 6200
164 | 广州文化馆 | 市文化广电新闻出版局 | 市文化广电新闻出版局 | 海珠区 | 续建项目 | 项目总建筑面积5.7万平方米，主要建设内容包括剧场、展览区、业务用房、公共服务区、设备用房及地下停车场等配套设施。 | 2015-2018 | 100090 | 8795 | 土建施工 | 9500 | 9500
165 | 南汉二陵博物馆 | 市文化广电新闻出版局 | 市文化广电新闻出版局 | 番禺区 | 续建项目 | 总建筑面积21800平方米，主要建设康陵遗址保护利用工程和南汉二陵博物馆，其中南汉二陵博物馆包括展览用房、库房、技术用房、辅助用房、公众服务用房、大厅及交通空间。 | 2015-2017 | 32800 | 6300 | 地下室及主体结构施工 | 7500 | 7500
166 | 广州报业文化中心 | 广州日报报业集团 | 广州日报社 | 海珠区 | 续建项目 | 总建筑面积197271平方米，主要建设业务用房、商务办公、报业博物馆等文化产业配套设施。 | 2013-2018 | 190015 | 58300 | 土建施工、主体结构封顶 | 42000 | 10000
167 | 广州海事博物馆 | 黄埔区政府 | 黄埔区文化广电新闻出版局 | 黄埔区 | 续建项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设展陈区、藏品库房、综合服务器、业务管理用房、设备技术用房、公共空间及其他设施。 | 2015-2017 | 18300 | 4600 | 土建施工 | 1000
168 | 广州科学馆 | 市科技创新委 | 市科技创新委 | 海珠区 | 新开工项目 | 项目总建筑面积8万平方米，主要建设内容包括创新展示区、创新服务区、创新交流区、创新启蒙区、公共服务及管理办公区、设备及地下停车区。 | 2016-2019 | 120000 | 900 | 土建施工 | 1200 | 1200
169 | 从化图书馆（二期） | 从化区政府、市文化广电新闻出版局 | 从化区文化广电新闻出版局 | 从化区 | 续建项目 | 总建筑面积为15817平方米，藏书量约45万册，阅览座位约1000座。 | 2013-2016 | 6439 | 4408 | 土建施工、工程收尾 | 1713
（三） | 重大医疗卫生设施项目
170 | 广州市第八人民医院新址二期项目 | 市卫计委 | 广州市第八人民医院 | 白云区 | 续建项目 | 总建筑面积 91955 平方米，主要建设综合住院楼、感染病住院楼、医疗学术培训楼（含医学观察区）、医技楼（含P3实验所需基建硬件条件）以及地下停车库等相关配套设施。 | 2014-2017 | 61084 | 22050 | 土建施工 | 7000 | 7000
171 | 广州医科大学附属第五医院临床教学综合楼项目一期工程 | 黄埔区政府、广州医科大学 | 广州医科大学附属第五医院 | 黄埔区 | 续建项目 | 总建筑面积67360平方米，拆除现有仓库、后勤用房及临时门诊楼,新建临床教学综合楼及附属配套设施,设置病床604张。 | 2015-2017 | 41053 | 13590 | 土建施工 | 10000 | 10000
172 | 广州市妇女儿童医疗中心南沙院区 | 南沙开发区管委会、南沙区政府 | 南沙区基建办 | 南沙区 | 续建项目 | 总建筑面积约80000平方米，包括急诊楼、住院楼、医技科研楼、行政教学楼、后勤辅助楼、地下停车场、设备房及儿童活动场所等。 | 2015-2017 | 59517 | 1800 | 基坑及桩基础工程施工 | 5000
173 | 广州呼吸中心 | 广州医科大学 | 广州医科大学附属第一医院 | 荔湾区 | 新开工项目 | 总建筑面积193690平方米，设置床位数1200张。 | 2016-2019 | 196600 | 19400 | 征地拆迁、基坑施工 | 19865 | 19865
174 | 广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目 | 市卫计委 | 广州市惠爱医院 | 荔湾区 | 新开工项目 | 总建筑面积为 90778平方米，主要建设门急诊楼、住院综合楼、医技楼、后勤保障楼、拆迁安置房及地下车库等相关配套设施。 | 2016-2018 | 52166 | 1000 | 前期工作、土建施工 | 8500 | 8500
175 | 广州市胸科医院整体改造扩建项目 | 市卫计委 | 广州市胸科医院 | 越秀区 | 新开工项目 | 总建筑面积88179平方米，设置床位800张，新建部分包括门诊楼、综合住院楼、污水处理站、医疗保障楼、肺科病房楼、医技楼等；改造行政楼、呼吸专科楼、外科住院楼等。 | 2016-2018 | 45968 | 1100 | 前期工作、土建施工 | 3000 | 3000
176 | 广州市红十字会医院住院综合楼 | 市卫计委 | 广州市红十字会医院 | 海珠区 | 新开工项目 | 总建筑面积49394平方米，主要新建住院楼和医技楼以及地下室等相关配套设施，新增床位527张。 | 2016-2017 | 44351 | 14868 | 前期工作、土建施工 | 4000 | 4000
177 | 广州挂绿新城综合医院 | 增城区政府 | 广州市乐悦投资管理有限公司 | 增城区 | 续建项目 | 医院总建筑面积352796平方米，主要建设门急诊医技楼、住院楼、办公楼、商业中心、酒店、科研综合楼等。配套项目总建筑面积111126平方米，建设内容包括专科门诊医技楼、专科住院楼、VIP住院楼、感染楼等。 | 2015-2018 | 300000 | 63500 | 土建施工 | 15000
（四） | 民政福利设施项目
178 | 保障性住房项目 | 市住建委 | 市住房保障办 | 广州市 | 续建项目 | 项目总建筑面积约为700多万平方米，建设超过15万套保障房。 | 2009-2020 | 5629617 | 1929682 | 土建施工 | 364907 | 244820
179 | 广州市第二老人院一期工程 | 市民政局 | 广州市第二老人院筹建办公室 | 黄埔区 | 续建项目 | 一期工程总建筑面积108803平方米，设置床位1800张，主要建设内容为福利保障楼、服务楼、食堂、职工值班宿舍，以及地下室、变电站、医院污水处理池、垃圾收集站等附属用房和其相关配套设施。 | 2015-2017 | 49989 | 10863 | 土建施工 | 8375 | 8375
180 | 广州市老年病康复医院 | 市民政局 | 广州市东升医院 | 黄埔区 | 新开工项目 | 总建筑面积56350平方米，共规划800张床位，其中一期建设450个床位，主要建设住院综合楼、门诊楼、后勤和保障楼。 | 2016-2017 | 37350 | 3097 | 土建施工 | 4388 | 4388
181 | 广州市福山公墓 | 市民政局 | 广州市银河烈士陵园管理处 | 黄埔区 | 续建项目 | 总建筑面积22878平方米，主要建设墓穴、骨灰堂、后勤用房、综合服务用房及相关配套设施。 | 2014-2016 | 55179.81 | 38305 | 主体工程、园林施工 | 5000 | 5000
182 | 广州凤凰山颐乐养生文化村 | 从化区政府 | 广州市和丰实业投资有限公司 | 从化区 | 续建项目 | 建设5000张养老床位，主要建设养生核心区、医疗保健区、护理培训基地、养生文化及用品研究中心、休闲娱乐区、管理服务区等6个功能区块。 | 2014-2020 | 300000 | 30118 | 土建施工 | 10000
183 | 泰康华南国际健康城 | 广州开发区管委会 | 广州广泰投资有限公司 | 黄埔区 | 续建项目 | 总建筑面积为15万平方米，主要建设涵盖健康、医疗服务产业的高端养老社区。 | 2014-2017 | 200000 | 62586 | 内部装修、设备采购 | 35000
（五） | 党群政法设施建设项目
184 | 广州市第三少年宫项目 | 团市委 | 市少年宫 | 黄埔区 | 新开工项目 | 总建筑面积28000平方米，主要建设社会体验、科技、体育、团队活动、艺术教育等用房及小型综合剧场、地下室、辅助配套设施等。 | 2016-2017 | 15672 | 1100 | 基坑工程及土建施工 | 3500 | 3500
185 | 广州市第二工人文化宫整体改造 | 市总工会 | 市总工会 | 海珠区 | 新开工项目 | 总建筑面积7.1万平方米，建设项目包括职工服务中心、职工培训中心、职工文化活动中心、职工体育活动中心和职工服务配套等五大功能区。 | 2016-2019 | 待定 |  | 前期工作、土建施工 | 1000 | 1000
186 | 广州市环境监测与预警中心 | 市环保局 | 广州市环境监测中心站 | 番禺区 | 续建项目 | 总建筑面积37560平方米，主要建设实验业务楼、宣教广场，并购置相关仪器设备。 | 2014-2017 | 38774 | 16288 | 土建施工，主体结构封顶 | 8500 | 8500
Note on G90: Administrator: 总建筑面积72847平方米。其中，地上10 层，建筑面积31795平方米；地下4 层，建筑面积41052平方米
Note on G208: Administrator: 6号用地 占地面积：4.84万平方米 建筑面积：9.19万平方米 2、3、4号用地 占地面积：5.5415万平方米 可建面积：4.9946万平方米 建筑面积：9.1188万平米 2015-9-16
Note on I222: Administrator: 穗南发改项目〔2014〕398号可研批复