## Sheet1 (hidden)
2021年增城区幼儿园招生工作日程安排
日 期 | 内 容
4月15日 | 在广州市增城区政府门户网站（http://www.zc.gov.cn/）、增城报社和增城区教育局公众号公布2021年《增城区幼儿园招生工作方案》《增城区幼儿园招生情况一览表》和《增城区幼儿园招生管理工作联系人一览表》。
4月16-18日 | 镇（街）教学指导中心按照《增城区幼儿园招生工作方案》，结合镇（街）实际制定该镇（街）幼儿园招生工作方案，报区教育局基础教育科（方案有调整的于当年4月20日前报）审批，并落实好幼儿园招生的各项工作。
4月20-25日 | 公民办幼儿园按照《增城区幼儿园招生工作方案》，结合幼儿园的实际情况制定该幼儿园招生工作方案，报属地镇（街）教学指导中心审批（方案有调整的于当年4月25日前报），审批后向社会公布并组织实施。
4月25-30日 | 全区各级各类幼儿园通过网站、微信公众号、幼儿园或社区(村委)宣传栏等多种途径向社会发布招生简章。
5月6-8日 | 下列政策性照顾对象子女，要提交相关证明材料的原件和复印件(复印件要加盖“与原件相符”及单位印章)到拟报读幼儿园审核，逾期视同放弃。 1.符合《广州市义务教育阶段政策性照顾学生》政策规定的照顾生享受与报读该幼儿园本地户籍幼儿同等报读权利。 2.符合广东省教育厅和广东省卫生健康委员会联合印发《关于做好抗击疫情一线医疗卫生工作人员子女教育优待工作的通知》（粤教基函﹝2020﹞11号）的儿童，视为政策性照顾生，享受与报读该幼儿园本地户籍幼儿同等报读权利。具体按省、市文件优待级别对应执行。
5月上旬 | 1.报名方式：全区各级各类幼儿园根据本园实际，自行确定报名方式，现场报名、网上报名和微信等方式。 2.录取方式：各幼儿园优先录取符合入园条件的幼儿。如符合条件的报名人数超过招生计划，则采取电脑派位（或其他公平、公开的方式）确定录取名单。报名先后顺序不作为录取依据。
7月31日之前 | 各幼儿园录取通知发送完毕。
7月31日之前 | 完成公、民办幼儿园招生工作。
8月15日前 | 完成幼儿招生录取工作
7月中旬至8月下旬 | 1.入园健康检查。幼儿入园前需进行健康检查，合格者方可入园，幼儿园要指导被录取的幼儿到区级以上妇幼卫生保健机构或指定的医院按规定项目进行体检。
2.注册登记。拟录取儿童监护人携带幼儿出生医学证明、《儿童预防接种证》、户口簿或居住证、房产证（入读小区配套园需提供）、彩色一寸近期幼儿相片等相关材料在制定时间内到拟录取幼儿园报到，逾期报名作弃权处理。
3.录入学籍。新生入园后，在1个月内要完成建立幼儿学籍纸质档案和电子档案，完成幼儿信息在《广东省学前教育管理信息系统》和《广州市幼儿园管理系统》的录入工作。
说明：未尽事宜可到拟报读园所咨询或致电属地镇街教育部门了解。

## 第二稿 (hidden)
2021年增城区幼儿园招生工作日程安排
日 期 | 内 容 | 负责部门
5月5日前 | 在广州市增城区政府门户网站（http://www.zc.gov.cn/）、增城报社和增城区教育局公众号公布2021年《增城区幼儿园招生工作方案》《增城区幼儿园招生情况一览表》和《增城区幼儿园招生管理工作联系人一览表》。 | 区教育局
5月8日 | 镇（街）教学指导中心按照《增城区幼儿园招生工作方案》，结合镇（街）实际制定该镇（街）幼儿园招生工作方案，报区教育局基础教育科（方案有调整的于当年5月8日前报）审批，并落实好幼儿园招生的各项工作。 | 区教育局 镇街教学指导中心
5月8-10日 | 资格审核：下列政策性照顾对象子女，要提交相关证明材料的原件和复印件(复印件要加盖“与原件相符”及单位印章)到拟报读幼儿园审核，逾期视同放弃。 1.符合《广州市义务教育阶段政策性照顾学生》政策规定的照顾生享受与报读该幼儿园本地户籍幼儿同等报读权利。 2.符合广东省教育厅和广东省卫生健康委员会联合印发《关于做好抗击疫情一线医疗卫生工作人员子女教育优待工作的通知》（粤教基函﹝2020﹞11号）的儿童，视为政策性照顾生，享受与报读该幼儿园本地户籍幼儿同等报读权利。具体按省、市文件优待级别对应执行。 | 增城区第一幼儿园、镇街中心园和小区配套教育部门办园
5月10-12日 | 报名方式：增城区第一幼儿园、镇街中心园和小区配套教育部门办园在广州市增城区政府门户网站（http://www.zc.gov.cn/）统一报名。 | 区教育局
5月18日 | 录取方式：增城区第一幼儿园、镇街中心园和小区配套教育部门办园对于符合条件的报名人数超过招生计划，则由镇街教学指导中心采取电脑派位（或其他公平、公开的方式）确定录取名单。报名先后顺序不作为录取依据。 | 镇街教学指导中心
2021-05-21 | 公布派位结果：通过网站、微信公众号、幼儿园或社区(村委)宣传栏等多种途径向社会公布。 | 增城区第一幼儿园、镇街中心园和小区配套教育部门办园
2021-05-23 | 资格审核通知：增城区第一幼儿园、各镇街中心幼儿园和小区配套教育部门办园发出拟录取幼儿资格审核通知。 | 增城区第一幼儿园、镇街中心园和小区配套教育部门办园
5月25日至6月11日 | 资格审核：拟录取幼儿到园进行资格审核（幼儿户口薄、法定监护人二代身份证、幼儿预防接种证等原件、复印件） | 增城区第一幼儿园、镇街中心园和小区配套教育部门办园
6月20日前 | 发出《录取通知书》 | 增城区第一幼儿园、镇街中心园和小区配套教育部门办园
说明：未尽事宜可到拟报读园所咨询或致电属地镇街教育部门了解。

## 幼儿园网报名单
增城区实施网上报名区一幼、镇街中心园和区配套教育部门办园名单
序号 | 镇街 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 招生电话 | 地 址
1 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇中心幼儿园 | 镇中心园 | 82866170 | 广州市增城区中新镇学园街31号
2 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇第一幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 82868266 | 广州市增城区中新镇福中路36号之39
3 | 仙村镇 | 广州市增城区仙村镇中心幼儿园 | 镇中心园 | 82931123 | 广州市增城区仙村镇花源二街26号
4 | 增江街 | 广州市增城区增江街象山幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 82663836 | 广州市增城区增江街塔山大道555号山湖一街1号
5 | 增江街 | 广州市增城区增江街金时幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 82668812 | 广州市增城区增江街经三路68号
6 | 小楼镇 | 广州市增城区小楼镇幼儿园 | 镇中心园 | 32942282 | 广州市增城区小楼镇耕寮路67号
7 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇幼儿园 | 教育部门举办非小区配套幼儿园 | 82763313 | 广州市增城区新塘镇建设路109号
8 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇中心幼儿园 | 教育部门举办非小区配套幼儿园 | 82761322 | 广州市增城区新塘镇群星村白鹤园2号
9 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇逸泉幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 15018758646 | 广州市增城区新塘镇沿江大道11号
10 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街荔富幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 82853223 | 广州市增城区朱村街富盈路1号
11 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街凤秀幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 82856288 | 广州市增城区朱村街富城中路5号
12 | 朱村街 | 广州市幼儿师范学校附属增城幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 82853688 | 广州市增城区朱村街金成路173号
13 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街中心幼儿园 | 街中心园 | 82854063 | 广州市增城区增城区朱村街惠群路5号
14 | 正果镇 | 广州市增城区正果镇幼儿园 | 镇中心园 | 82811120 | 广州市增城区正果镇正宁街46号
15 | 宁西街 | 广州市增城区宁西街中心幼儿园 | 街中心园 | 82962558 | 广州市增城区宁西街太新路88号
16 | 宁西街 | 广州市增城开发区幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 020-32149313 | 广州市增城区永宁街丰景中街1号
17 | 宁西街 | 广州市增城开发区第二幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 87831468 | 广州市增城区宁西街创优路161号
18 | 永宁街 | 广州市增城区永宁街中心幼儿园 | 街中心园 | 82983980 | 广州市增城区永宁街荔园中路46
19 | 永宁街 | 广州市增城区永宁街凤城幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 26228470 | 广州市增城区永宁街凤名四街11号
20 | 永宁街 | 广州市增城区永宁街香山幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 32145502 | 广州市增城区永宁街伴湖一路9号
21 | 永宁街 | 广州市增城区永宁街誉景幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 38390706 | 广州市增城区永宁街誉山国际小区晴山路1号
22 | 永宁街 | 广州市增城区永宁街誉美幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 82982173 | 广州市增城区永宁街花漫里赏柏一街9号
23 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇中心幼儿园 | 镇中心园 | 82823028 | 广州市增城区派潭镇从樟1路10号
24 | 石滩镇 | 广州市增城区石滩镇中心幼儿园 | 镇中心园 | 32999663 | 广州市增城区石滩镇红荔路花碗街22号
25 | 石滩镇 | 广州市增城区石滩镇翠湖幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 26220861 | 广州市增城区石滩镇翠湖路39号
26 | 石滩镇 | 广州市增城区石滩镇千鹤湖幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 32806686 | 广州市增城区石滩镇碧桂园豪园林湖苑七街1号
27 | 石滩镇 | 广州市增城区石滩镇红荔幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 32899929 | 广州市增城区石滩镇嘉御豪庭御豪二街7号
28 | 荔城街 | 广州市增城区第一幼儿园 | 教育部门举办非小区配套幼儿园 | 82752332 | 广州市增城区荔城街光明路26号
29 | 荔城街 | 广州市增城区荔城街中心幼儿园 | 街中心园 | 66266061 | 广州市增城区荔城街金竹三路1号
30 | 荔城街 | 广州市增城区融信天樾府幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 82638003 | 广州市增城区荔城街荔城大道229号
31 | 荔湖街 | 广州市增城区荔湖街第一幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 66266318 | 广州市增城区荔城街半山御景花园半山一街1号
32 | 荔湖街 | 广州市增城区荔湖街第二幼儿园 | 教育部门举办小区配套幼儿园 | 82628821 | 广州市增城区荔湖街荔湖大道103号