## 监理不良行为
附件2
广州市城市道路和轨道交通工程监理企业不良行为认定标准（修订征求意见稿）
类别 | 不良信用行为代码 | 不良信用行为信息名称 | 设立依据
安全管理 | JLZA-1 | 拒不协助、配合有关行政监督部门的监督、检查的 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十三条
| JLZA-2 | 收到建设行政主管部门或其委托的监督机构发出的整改通知，无正当理由，未按期及时整改闭合的 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十三条
| JLZA-3 | 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条
| JLZA-4 | 在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患未要求施工单位整改的；情况严重未要求施工单位暂时停止施工的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条
| JLZA-5 | 施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条
| JLZA-6 | 未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条
| JLZA-7 | 按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未组织验收或验收不合格的，进入下一道工序的 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条
| JLZA-8 | 未结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，未对危大工程施工实施专项巡视检查的 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条
| JLZA-9 | 施工单位不按专项方案实施的，未责令整改，或施工单位拒不整改的，未向建设单位报告的 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条第（三）款
| JLZA-10 | 未对专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证进行审核的 | 《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市〔2006〕248号）
| JLZA-11 | 未按规定时限报送安全生产事故信息的 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条
质量管理 | JLZA-12 | 未依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同对施工质量实施监理的 | 《建设工程质量管理条例》第三十六条
| JLZA-13 | 监理工程师未按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理的 | 《建设工程质量管理条例》第三十八条
| JLZA-14 | 未经监理工程师签字的建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装，或者施工单位擅自进行下一道工序的施工，不及时向建设单位和监督机构报告的 | 《建设工程质量管理条例》第三十七条
| JLZA-15 | 发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准、设计规范或者合同约定的质量等要求的，未报告建设单位要求设计单位改正。发现工程施工不符合工程设计要求、施工技术规范或者合同约定的，未及时予以制止，并未出具总监理工程师签发的书面通知要求施工单位改正的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第十一条第（三）（五）款
| JLZA-16 | 对未经监理人员验收或验收不合格的工序，未向承包单位提出不得进行下一道工序的施工的要求的 | 《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》第二十一条
| JLZA-17 | 发现施工存在重大质量隐患，未向建设单位报告，未及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第二十条
| JLZA-18 | 对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，未签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场或按规定处理的 | 《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》第二十一条
| JLZA-19 | 对涉及结构安全和主要使用功能的重要部位、重要环节的隐蔽工程验收，未提前报告建设单位或工程质量监督机构的 | 《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》第二十条第（四）款
文明施工管理 | JLZA-20 | 未督促施工单位落实文明施工管理措施的 | 《广东省房屋市政工程文明施工工作导则》第5.3条
| JLZA-21 | 发现施工单位有违反文明施工管理规定的，未要求施工单位整改，或施工单位拒不整改，监理单位未及时向建设行政管理部门或其委托的监督机构报告的 | 《广东省房屋市政工程文明施工工作导则》第5.4条
路政管理 | JLZA-22 | 发现占道施工未办理有关手续或未按审批手续占用、挖掘道路，违规损害、侵占道路；需要移动位置、扩大面积、延长时间的，未提前办理变更审批手续的情况，监理单位未及时向建设单位报告 | 《中华人民共和国建筑法》第三十二条、《建设工程安全生产管理条例》第十四条、《中华人民共和国公路法》第四十四条、四十五条、第五十四条、第五十五条、《城市道路管理条例》第三十一条、第三十三条、第三十六条、第四十二条、《广州市城市道路挖掘管理办法》第八条、第十三条、第十七条、《广州市建设工程文明施工管理规定》 第十条
| JLZA-23 | 发现施工单位未按要求落实围蔽方案，监理单位未要求施工单位整改，或施工单位拒不整改，监理单位未及时向建设单位报告 | 《广州市建设工程文明施工管理规定》 第十二条第（三）款、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集V2.0版》
| JLZA-24 | 实施道路修复过程，监理单位未旁站检查，发现施工单位未落实挖掘道路专项修复方案，监理单位未要求施工单位整改，或施工单位拒不整改，监理单位未及时向建设单位报告 | 《广州市交通运输局关于进一步规范城市道路挖掘修复工作的通知》《广州市交通运输局关于提升轨道、路桥占道施工工程道路挖掘修复质量监管的工作方案》《广州市城市管理和综合执法局 广州市交通运输局 关于加强燃气工程占道施工和道路修复管理的通知》《广州市水务局 广州市交通运输局关于加强水务工程占道施工和道路修复管理工作的通知》
其他 | JLZA-25 | 不具备承揽工程监理业务的在有效期内相应等级的资质证书；或者承揽超越本单位资质等级许可业务的 | 《中华人民共和国建筑法》第三十四条、《建设工程质量管理条例》第三十四条
| JLZA-26 | 转让工程监理业务的 | 《中华人民共和国建筑法》第三十四条、《建设工程质量管理条例》第三十四条
| JLZA-27 | 以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务的 | 《中华人民共和国建筑法》第三十四条
| JLZA-28 | 允许其他单位或者个人以本企业名义承担工程监理业务的 | 《建设工程质量管理条例》第三十四条
| JLZA-29 | 与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的 | 《中华人民共和国建筑法》第三十四条、《建设工程质量管理条例》第三十五条
| JLZA-30 | 与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的 | 《中华人民共和国建筑法》第三十五条
| JLZA-31 | 与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的 | 《中华人民共和国建筑法》第六十九条
| JLZA-32 | 未按规定审查施工单位编制的包含地下管线保护措施的专项施工方案，或对可能导致重要地下管线安全事故的钻探、桩基施工、顶管等机械施工作业未实行旁站监理，或发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工，经行政主管部门、监督机构责令后逾期未改正或造成地下管线破坏的 | 《广州市人民政府办公厅关于进一步加强地下管线保护的实施意见》（穗府办规〔2022〕11号）第二条
| JLZA-33 | 违反《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》相关规定被扣企业分，单项扣分≥8分的 | 《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》第二十条
| JLZA-34 | 办公区和生活区未定期消毒，或遇突发疫情时，未及时上报或未按卫生防疫部门相关规定进行处理的 | 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》5.0.10
| JLZA-35 | 存在其他违法违规行为，或未落实工作要求，被行政部门通报、约谈、挂牌督办的（行政部门包括但不限于交通运输部门、住建部门、环保部门、城市管理部门及监督机构等）（本项市政工程安全质量监督机构、路政管理部门均可认定） | 有关法律、法规、规范性文件、行政部门文件等
| JLZA-36 | 未审核确认施工单位安全防护、文明施工措施费使用情况的 | 《广东省建设厅建筑工程安全防护文明施工措施费用管理办法》第九条