## 广州市轨道交通建设行业监理企业履约评价认定标准
附件9
广州市轨道交通建设行业监理企业履约评价认定标准
类别 | 行为代码 | 信用行为名称 | 分值（参考）
合同管理不良行为 | JLLY-1 | 无正当理由未在规定时间内签订合同的 | 3
| JLLY-2 | 在签订合同时向招标人提出附加条件的 | 3
| JLLY-3 | 未按期履行完合同内容的（以合同约定工期为评价标准，非被评价单位原因造成工期延误的不扣分） | 3
| JLLY-4 | 未达到合同约定的质量验收标准的（以项目竣工验收组签署项目竣工验收意见为准） | 10
| JLLY-5 | 未按合同约定或发包方要求的时间进场的 | 5
| JLLY-6 | 总监理工程师（含更换的总监理工程师）未按合同要求或投标承诺到位履职的 | 5
| JLLY-7 | 更换的总监理工程师不符合合同约定；或更换人员时未按合同约定报发包方同意的 | 5
| JLLY-8 | 副总监理工程师、总监代表、驻场监理工程师、专业监理工程师、监理员，未按投标承诺或合同约定投入的 | 5
| JLLY-9 | 副总监理工程师、总监代表、驻场监理工程师、专业监理工程师、监理员未按约定到位履职的 | 5
| JLLY-10 | 副总监理工程师、总监代表、驻场监理工程师、专业监理工程师、监理员等人员更换时未按合同约定报发包方同意的 | 5
| JLLY-11 | 未按合同约定（投标承诺）或工程需要配备试验检测设备或者提供其他设施设备的 | 5
| JLLY-12 | 总监办、驻地办建设不满足投标承诺或工作需要的 | 5
| JLLY-13 | 企业发生合并、分立、破产等重大变化的，未按约定书面告知发包人的 | 3
| JLLY-14 | 转让工程监理业务的 | 5
| JLLY-15 | 无正当理由放弃中标资格的 | 5
| JLLY-16 | 监理人员存在行贿、受贿、吃拿卡要等违法行为的 | 10
| JLLY-17 | 有弄虚作假行为；或提供虚假资料；或使用伪造、变造的许可证件的 | 10
现场管理不良行为 | JLLY-18 | 拒绝、阻碍行政主管部门或者发包方进行监督检查的 | 10
| JLLY-19 | 收到建设行政主管部门或其委托的监督机构或发包方发出的整改通知，无正当理由，未按期及时整改闭合的 | 5
| JLLY-20 | 对整改结果未作现场检查并签认，或者整改书面资料不闭合的 | 5
| JLLY-21 | 对逾期未按指令要求整改或者整改不彻底的，未采取进一步有效措施的 | 5
| JLLY-22 | 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的 | 5
| JLLY-23 | 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的 | 10
| JLLY-24 | 施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的 | 5
| JLLY-25 | 未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的 | 10
| JLLY-26 | 按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未组织验收或验收不合格的，进入下一道工序的 | 10
| JLLY-27 | 未将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则的 | 5
| JLLY-28 | 未针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施的 | 5
| JLLY-29 | 施工单位不按专项方案实施的，未责令整改，或施工单位拒不整改的，未向建设单位报告的 | 5
| JLLY-30 | 未对专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证进行审核的 | 5
| JLLY-31 | 未按规定时限报送安全生产事故信息的 | 5
| JLLY-32 | 未审核施工单位上报的施工组织设计文件的 | 5
| JLLY-33 | 未督促施工单位落实文明施工管理措施的 | 5
| JLLY-34 | 未审核确认施工单位文明施工措施费用使用情况的 | 5
| JLLY-35 | 发现施工单位有违反文明施工管理规定的，未要求施工单位整改，或施工单位拒不整改，监理单位未及时向建设行政管理部门或其委托的监督机构报告的 | 5
| JLLY-36 | 未依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同对施工质量实施监理的 | 5
| JLLY-37 | 监理工程师未按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理的 | 5
| JLLY-38 | 未经监理工程师签字的建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装，或者施工单位擅自进行下一道工序的施工，不及时向建设单位和监督机构报告的 | 5
| JLLY-39 | 对危及工程质量和安全的施工，未按照监理权限及时下达停工指令的 | 10
| JLLY-40 | 发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准、设计规范或者合同约定的质量等要求的，未报告建设单位要求设计单位改正的 | 5
| JLLY-41 | 发现工程施工不符合工程设计要求、施工技术规范或者合同约定的，未出具总监理工程师签发的书面通知要求施工单位改正的 | 5
| JLLY-42 | 对未经监理人员验收或验收不合格的工序，未向承包单位提出不得进行下一道工序的施工的要求的 | 5
| JLLY-43 | 发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，未下达工程暂停令，要求承包单位停工整改的 | 10
| JLLY-44 | 对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，未签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场或按规定处理的 | 5
| JLLY-45 | 对涉及结构安全和主要使用功能的重要部位、重要环节的隐蔽工程验收，未按建设单位要求履行检查验收责任 | 10
| JLLY-46 | 对可能导致重要地下管线安全事故的钻探、桩基施工、顶管等机械施工作业未实行旁站监理或发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工，经行政主管部门、监督机构责令后逾期未改正或造成地下管线破坏的 | 10
| JLLY-47 | 涉及占道施工作业，工程监理单位未督促施工单位采取专项交通安全保护措施、发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工，施工单位拒不整改或不停止施工，监理单位未及时向建设单位或有关部门报告的 | 5
| JLLY-48 | 办公区和生活区未定期消毒，或遇突发疫情时，未及时上报或未按卫生防疫部门相关规定进行处理的 | 5
| JLLY-49 | 总监办无监理合同文件或合同文件不全的 | 5
| JLLY-50 | 监理人员未持证上岗，或监理人员证书不全的 | 5
| JLLY-51 | 总监及其他具备执业资格的监理人员超越权限及岗位职责签署工程资料，或在未取得授权文件时进行代签的 | 5
| JLLY-52 | 未建立质量责任制度、安全生产管理制度、廉政制度以及其他主要制度或者建立不全的 | 5
| JLLY-53 | 对施工企业上报请款资料、变更文件、结算资料等不按照建设单位要求程序及时效审核，或者出现明显错误，或者有弄虚作假行为的 | 5
| JLLY-54 | 施工现场没有场地平面布置图，或未按平面图布置，或现场文明施工差，存在监理人员未履行监管职责的 | 5
| JLLY-55 | 无正当理由不按时召开工地会议或工地会议无记录的 | 3
| JLLY-56 | 不按时编发监理报表或者主要内容不全的 | 3
| JLLY-57 | 《监理日记（志）》记录内容与现场不符或者重要内容未记录的 | 5
| JLLY-58 | 现场监理日记（志）、旁站记录填写不规范、不及时的 | 3
| JLLY-59 | 未督促施工单位按要求规范填写施工日志的 | 3
| JLLY-60 | 未在建设单位要求的时限内完成《监理规划》和《监理实施细则》的编制或其编制内容不具有针对性、可操作性的 | 3
| JLLY-61 | 监理档案资料分类不清晰，归档不及时、不完整或保管不完善；监理档案资料的编制、归档及保管不符合建设单位相关文件的规定要求 | 3
| JLLY-62 | 不按时向监督部门、发包方报送有关资料的 | 3
| JLLY-63 | 未按规定定期开展质量、安全等检查的 | 5
| JLLY-64 | 施工单位使用规范错误时，监理人员未及时纠正；或监理人员要求施工单位执行错误规范 | 5
| JLLY-65 | 现场监理人员未按建设单位要求的程序与时效审批签证、报验单的 | 3
| JLLY-66 | 施工单位未按图或安全专项方案施工，监理单位未发现或发现后未制止的 | 3
| JLLY-67 | 未按建设单位要求的程序与时效审核、审批施工单位报审的方案、报告、文件等相关资料的 | 3
| JLLY-68 | 已审批的开工报告中资料不全或相关内容不可行、不合理 | 3
| JLLY-69 | 因监理原因导致项目出现开工报告未经审批先行施工的情况 | 5
| JLLY-70 | 未按旁站方案进行旁站，或虽旁站，但对存在的明显问题未发现或未做相应处理的 | 3
| JLLY-71 | 对应签认的关键工序资料未按规定进行签认的 | 3
| JLLY-72 | 存在监理工程师未按建设单位要求进行巡视的情况，或者虽有巡视但对施工中存在的明显问题未发现或未做相应处理的 | 5
| JLLY-73 | 监理工程师巡视时发现施工中存在的明显问题未按建设单位要求的程序与时效发出书面指令的 | 5
| JLLY-74 | 未按建设单位要求开展材料 、工序、工程实体抽检见证的 | 5
| JLLY-75 | 将不合格的工程、材料、构件和设备按合格给予签认的 | 10
| JLLY-76 | 开展材料 、工序、工程实体抽检见证签认的原始数据及相关资料存在差错漏 | 5
| JLLY-77 | 由于监理工作原因，导致受监工程进度滞后的 | 5
| JLLY-78 | 未按建设单位要求的程序与要求对分包进行审查的 | 5
| JLLY-79 | 对发现承包人存在违反合同规定转包、违法分包未按建设单位要求上报的 | 10
| JLLY-80 | 因施工原因发生一般质量责任事故且负有责任的 | 10
| JLLY-81 | 因施工原因发生较大质量责任事故且负有责任的 | 30
| JLLY-82 | 因施工原因发生重大及以上质量责任事故且负有责任的 | 100
其它不良行为 | JLLY-83 | 在有效评价期间，评价人或其上级主管部门、集团公司、企业总部等对被评价人的不良行为给予通报或批评或处罚；或者评价人相关管理制度或合同约定扣分事项 | 5
良好行为 | JLLY-84 | 在有效评价期间，评价人或其上级主管部门、集团公司、企业总部等对被评价人的良好行为给予的表扬或表彰或奖励；或者发包方相关管理制度或合同约定可加分事项 | 2
说明：
1.评价最终总分超过100分的按100分计算，低于0分的按0分计算。
2.评价人根据被评价人的行为对照JLLY-1～JLLY84项每个评价子项进行扣分，其中JLLY-17、JLLY-53、JLLY-57、JLLY-76所列弄虚作假行为已在对应项扣分的，不重复扣分。
3.JLLY-83其它不良行为扣分原则：每项每次扣2分。评价人可在本单位的管理制度或合同中约定扣分细则。
4.JLLY-84良好行为加分原则：每次加2分，最高加20分。评价人可在本单位的管理制度或合同中约定加分细则。