广州市“无废城市”建设试点实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》和《广东省人民政府关于推进“无废城市”建设试点工作方案的通知》的要求，统筹推进广州市“无废城市”建设试点工作，制定本方案。

# 总体要求

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，以“双区”建设、“双城”联动为战略引领，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，统筹城市发展与固体废物管理，强化制度、技术、市场、监管等保障体系建设，大力推进减量化、资源化、无害化，发挥减污降碳协同效应，提升城市精细化管理水平，推动城市全面绿色转型，为广州实现“老城市新活力”、“四个出新出彩”奠定生态环境基础，为深入打好污染防治攻坚战、推动实现碳达峰碳中和做出广州贡献。

## 二、试点范围

在广州市全域开展“无废城市”建设试点工作。各区在推进工业固体废物精细化管理、生活垃圾源头减量及资源化利用、建筑垃圾综合利用、农业废弃物循环利用、危险废物环境风险防控等任务过程中，可根据产业特点创建具有区域特色的示范项目。

## 三、试点目标

（一）试点建设阶段：到2023年底，“无废城市”建设综合管理制度和监管体系基本完善，绿色制造体系初步构建，建成一批绿色生产项目，一般工业固体废物产生强度零增长，一般工业固体废物综合利用率达到90%，工业危险废物产生强度比2020 年下降5%，危险废物综合利用率提高到50%，危险废物基本实现全面规范化管控；生活垃圾分类工作稳步推进，回收利用率达到42%，实现原生垃圾零填埋；绿色建筑占新建建筑面积比率达到90%，装配式建筑占比达到35%，建筑垃圾资源化利用率达到25%；秸秆综合利用率达到93%，农膜回收率达到90%，畜禽粪污综合利用率达到80%；“无废城市”建设宣传工作全面开展，营造浓厚的“无废城市”创建氛围。

（二）深入推进阶段：到2025年，“无废城市”相关制度体系更加完善，市场体系和技术体系建设工作取得初步成效；绿色制造体系进一步完善，一般工业固体废物产生强度实现下降，一般工业固体废物综合利用率达到92%，工业危险废物产生强度进一步下降；生活垃圾分类工作深入推进，生活垃圾回收利用率达到42.8%；绿色建筑占新建建筑面积比率达到100%，装配式建筑占比达到50%，建筑垃圾资源化利用率达到28%；农膜回收率达到95%，畜禽粪污综合利用率达到80%以上；“无废文化”培育工作成效显著，形成全社会共同参与的“无废城市”建设工作的良好氛围， “无废城市”建设长效机制助推广州市现代环境治理体系的建立。

（三）持续推进阶段：2025年之后，持续推进“无废城市”建设，不断提升城市建设管理水平和群众满意程度。到2035年，主要指标达到国际先进水平，工业固体废物产生强度进一步下降，人均生活垃圾日产生量实现负增长；形成广州市“无废城市”建设模式和典型经验，“无废”理念深入人心。

# 主要任务

## 一、大力发展绿色工业，推动减污降碳协同增效

### （一）加快构建绿色产业体系

1.推进产业结构调整。加快促进优势特色产业赋能升级，推动汽车、电子、石化等传统优势产业绿色化发展。大力发展生物医药与健康、新一代信息技术、智能与新能源汽车、数字创意等战略性新兴产业，构建“3+5+X”战略性新兴产业新体系。严格落实省政府关于广石化“安全绿色高质量发展转型升级”相关政策要求，全力打造广州智能网联汽车产业集群产业链，加强绿色汽车产品研发及生产。加快能源结构优化，扶持氢能产业发展。

2.推行工业绿色生产。将绿色低碳理念有机融入工业生产全过程。加快推进绿色设计，带动绿色工厂、绿色产品、绿色园区和绿色供应链全面发展，培育一批固体废物产生量小、循环利用率高的绿色示范企业。以“无废园区”建设为载体，以“无废工厂”建设为抓手，积极开展生态工业园区建设和园区循环化改造，通过强化生态环境管控，实施原料替代、工艺改造、清洁生产、绿色供应链管理、合同能源管理、企业间废物交换利用等措施，推动工业固体废物源头减量和资源化利用。到2023年，新打造一批绿色工厂、绿色产品、绿色园区和绿色供应链。

3.加大绿色制造支持力度。构建市场导向的绿色技术创新体系，强化节能降耗减污增效。将绿色制造纳入专项资金重点支持范围，对创建绿色工厂、绿色产品、绿色园区和绿色供应链，实施绿色改造项目给予资金支持。优先推荐列入绿色制造体系建设示范名单的企业申报国家和省级财政专项资金。鼓励各区工信部门充分利用现有财政税收政策，设立绿色制造体系建设示范奖励专项。拓展完善绿色产品政府采购、绿色信贷支持政策。

### （二）促进清洁生产和碳减排

4.强化清洁生产和碳审核。严格实施“双超双有”企业强制性清洁生产审核，引导其他企业自觉自愿开展审核，聚焦龙头企业，突出源头减量，强化过程控制，增强协同效应，推动绿色低碳循环发展，促进碳减排、碳中和。加快清洁生产技术创新、成果转化与标准体系建设，建立健全差异化奖惩机制，鼓励开展重点行业、工业园区和企业集群整体清洁生产审核模式试点。推动重点行业企业开展碳排放强度对标行动，建立碳排放强度核算和评价方法。探索碳排放评价和清洁生产审核工作衔接，在实施清洁生产审核过程中开展碳审核，提出并实施减碳措施，核算减排量。

5. 探索碳达峰碳中和路径。编制实施碳排放达峰行动方案，实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，加快探索钢铁、石化、水泥、火电、热电等重点行业碳减排路径，形成广州工业领域碳中和路径。大力发展太阳能、天然气、氢能等低碳能源。持续推进碳排放交易,鼓励企业参与自愿减排项目。推广近零碳排放区首批示范工程项目经验。。深化碳普惠制，鼓励申报碳普惠制核证减排量，探索开展低碳产品认证和碳足迹评价。

### （三）强化全过程精细化管理

6.落实工业固体废物排污许可管理。强化工业企业固体废物源头分类及全过程精细化管理，将工业固体废物纳入排污许可管理，督促企业定期向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。

7.健全一般工业固体废物监管体系。进一步摸清一般工业固体废物利用处置设施建设及运行现状，评估综合利用能力，强化流向监管，建立长效管理机制。

### （四）加强利用处置能力建设

8.培育工业固体废物资源化利用产业链。积极推广使用先进工业固体废物综合利用、再生资源回收利用技术、工艺和设备，推动固体废物资源化利用。组织开展工业固体废物资源综合利用评价工作，积极培育固体废物资源化利用骨干企业，实施示范引领行动，形成创新引领、产业带动和降碳示范效应，减少固体废物贮存量。以粉煤灰、炉渣、白泥、脱硫石膏、市政污泥等大宗固体废物为重点，推进典型固废循环利用产业链发展，通过生产绿色建材、高效提取有价组分等途径提高综合利用质量，打造一批工业固体废物综合利用示范项目，探索广佛经济圈、珠三角无废试验区循环经济产业基地共建共享机制。

9.补足工业固体废物处置缺口。鼓励燃煤发电厂、水泥、建材、钢铁、生活垃圾焚烧等行业企业开展低值工业固体废物的协同利用处置，提升工业固体废物无害化处置能力。规范污水处理厂深度脱水工艺设施运行，保证城镇生活污水处理厂污泥减容减量效果，保障污泥干化、焚烧设施正常运行。保持外运至外地的污泥处理处置渠道畅通，合理分配污泥干化焚烧和外运处置量。鼓励污泥能源化利用，推进污泥与垃圾混合掺烧，推动增城仙村生态资源循环处理中心建设，实现污泥无害化处置自主可控。

10. 推动历史遗留废物利用处置。针对成分复杂、堆存量大且周边敏感点多的历史遗留固体废物，进一步识别废物属性，选取低碳高效的利用技术或安全处置技术予以资源化、无害化，加强历史遗留固体废物的全过程管理，防范化解潜在环境风险。

## 二、践行绿色生活方式，促进生活源固废减量化、资源化

### （一）推动生活垃圾源头减量

11.广泛倡导绿色生活方式。加大绿色生活宣传，引导公众在衣食住行等方面践行简约适度、绿色低碳的生活方式。引导消费者合理消费，坚决制止餐饮浪费行为，落实“光盘行动”。在大型超市、大型商场、农贸市场等场所，提倡重提菜篮子、布袋子。禁止A级旅游景区提供、销售一次性不可降解塑料袋、塑料餐具。培育一批应用节能技术、销售绿色产品、提供绿色服务的绿色流通主体，创建“无废商场”、“无废展馆”、“无废街道”等生活领域“无废细胞工程”。

12. 推进塑料污染全链条治理。促进塑料等包装物源头减量，有序限制、禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品，推动可降解替代产品应用，加强废弃塑料制品回收利用。整治塑料污染突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域污染行为。

13.加快快递包装绿色转型。推广使用通过绿色产品认证的快递包装产品、免胶包装箱、可降解基材胶带和填充物，鼓励电子商务企业和物流服务企业执行绿色包装、减量包装标准。到 2022 年底，免胶带纸箱应用比例提高到 15%以上；到2023年底，基本实现同城快递环境友好型包装材料全面应用。

14.推动绿色物流产业体系建设。推动邮政业绿色网点和绿色分拨中心建设，实现智慧物流、电子商务、互联网、信息科技等产业链上下游的企业集聚，引领区域产业转型升级，带动全市绿色物流产业体系的建设。联合电商外卖平台、快递企业、再生资源回收企业、社会组织等开展快递包装回收行动，持续推进快递包装废弃物回收箱设置，指导寄递企业在营业网点设置符合标准的回收箱。鼓励寄递企业使用可循环包装，建设使用循环包装信息系统，积极探索完善运行模式，提升循环使用效率。

### （二）深化生活垃圾分类处理

15.深化生活垃圾分类工作。巩固生活垃圾分类定时定点模式，持续优化生活垃圾分类投放点位，改善投放环境。加强垃圾分类宣传发动和督促引导，加大生活垃圾分类执法力度，推进垃圾分类习惯养成。修订完善城市生活垃圾处理费、清洁卫生费依据，积极探索对非居民户推行生活垃圾处理“按量计费”，完善非居民厨余垃圾处理收费机制。

16.优化升级收运系统建设。合理设置垃圾箱房、垃圾桶站等生活垃圾分类收集站点、大件垃圾投放拆解及转运站布局和功能配置，加快配套设施建设，完善有害垃圾收运处置体系，加强对农村生活垃圾的收集和处置，进一步完善“户分类、村收集、镇运输、区处理”的生活垃圾处理模式，建设生活垃圾城乡一体化收运处理体系。建造高标准垃圾压缩中转站，优化垃圾中转站环境，提高生活垃圾进站压缩转运率。到2023年，全市生活垃圾进站压缩转运率达到75%。

17.推进厨余垃圾资源化利用。加快厨余垃圾生化处理项目建设，促进厨余垃圾资源化利用。严格落实《广州市餐厨垃圾管理办法》，推动建立规范的餐饮企业、单位食堂餐厨垃圾定点收集、密闭运输、集中处理体系，逐步建立农贸市场、家庭厨余垃圾收运体系。建立健全餐厨垃圾从产生、收集、运输、处理全过程信息化登记制度，有效监管餐厨垃圾及其资源化产品的流向。

18.加快生活垃圾焚烧设施建设。加快资源热力电厂二期建设，应对生活垃圾增长需求，确保到2023年全市生活垃圾四分类体系中其他垃圾全量焚烧，实现原生垃圾零填埋，形成“焚烧为主、生化为辅、循环利用”的垃圾处理新格局。探索利用富余焚烧能力处理陈腐垃圾新路径。积极应用生活垃圾焚烧飞灰资源化利用新技术和新工艺，推进飞灰资源化处置试点示范，持续提高广州市生活垃圾资源化利用率。

19. 高标准建设循环经济产业园。推动完善7大循环经济产业园智能化、生态化建设。全面开展精细化管理，推进制定行业发展政策、标准规范、工作指引，修订《广州市生活垃圾终端处理设施运营监管办法》等规章制度，推广清单式运营监管，实现制度化、规范化、标准化监管。按照“理念先进、权责明晰、沟通顺畅”原则，探索建立园区管理机制和运行机制，推动园区管理水平全面提升。

### （三）健全再生资源回收利用体系

20.探索“互联网+”管理模式。推动再生资源回收利用体系与垃圾分类收运体系“两网融合”。提高生活领域废塑料、废弃电器电子产品等再生资源回收量，建立大件垃圾预约回收处理制度，提高大件垃圾回收率。鼓励再生资源回收利用企业应用“穗回收”线上交易平台，完善线下回收网点，实现线上交接与线下回收有机结合。积极引入“互联网+”固体废物处理企业，重点围绕废旧手机、外卖餐盒、快递包装物、电动自行车废旧蓄电池等热点难点固体废物，探索回收利用新技术和新模式。

21.建立汽车产品生产者责任延伸制试点。探索汽车生产企业通过自主回收、委托回收或联合回收等模式，依法建立报废机动车、车用动力电池及废旧零部件回收网络与管理体系，提升资源综合利用水平。鼓励通过线上交易平台等方式，拓展回用件与再制造件供需信息发布渠道，完善二手零部件再利用技术规范，探索建立报废汽车拆解、拆解产物再利用及废弃物处置等配套标准体系。到2023年，力争建立1家汽车产品生产者责任延伸标杆试点企业，形成汽车产品生产者责任延伸实施模式。

## 三、加强全过程管理，推进建筑垃圾综合利用

### （一）积极开展建筑业源头减量

22.大力发展绿色建筑。加强绿色建筑发展顶层设计，编制绿色建筑发展专项规划。完善绿色建筑相关要求，规范绿色建筑设计、施工、运行、管理，将绿色建筑纳入工程建设基本要求。推动高质量绿色建筑呈规模化发展，加快南沙明珠湾横沥岛尖片区等绿色生态城区建设。

23.推广装配式建筑。推广以装配式建筑为代表的新型建筑工业化，提升产业工人技术技能水平，开展装配式现场建筑工作配置试点工作。探索本地化的装配式建筑发展路径，编制装配式建筑评价地方标准。引导建筑行业部品部件生产企业合理布局，完善转配饰建筑全产业链条发展。

### （二）推进建筑垃圾资源化利用

25.提升建筑垃圾利用能力。在市中心推广移动式资源化利用模式，实现拆除类建筑垃圾就地利用；城郊发展固定式深加工循环利用模式，促进建筑垃圾跨区协同利用。探索生态修复或污染土壤修复与资源化利用过程协同处置下挖渣土，拓宽建筑垃圾综合利用渠道。加快推进建筑垃圾资源化利用项目及消纳场建设，形成与广州市城市发展相匹配的建筑垃圾收集处理能力，到2025年，新增资源化利用处理能力900万立方米/年，资源化利用率不低于28%。

26.推进再生建材产品应用。鼓励利用建筑垃圾生产建筑材料，研究制定建筑垃圾再生建材应用技术指南或资源化利用产品认定办法，提高建筑垃圾资源化再生产品质量，促进综合利用产品推广应用。严格落实并细化《广州市建筑废弃物再生建材产品推广使用办法》相关规定，鼓励政府投资大型公共建筑和国家机关办公建筑、国有资金参与投资建设的其他公共建筑示范性应用再生产品。

### （三）完善建筑垃圾过程管理

27.健全建筑垃圾分类管理制度。落实城市建筑垃圾处置核准制度，编制建设工程施工现场建筑垃圾减量化与分类排放工作指引，以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类，实行分类收集、分类存放、分类处置，分门别类建立台账，杜绝分类模糊不清，实现精准有效管理，为建筑垃圾处置与利用形成源头制度保障。落实《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》和《施工现场建筑垃圾减量化指导手册》相关要求，实现施工现场建筑垃圾减量化目标，提升建造绿色化水平。

28.规范建筑垃圾流向管理。完善建筑垃圾信息化监管平台建设，建立电子联单管理制度，运用视频监控、大数据和智能工具匹配建筑垃圾产生信息和消纳需求，完善流向监管。优化装饰装修垃圾回收管理体系，运用“互联网+垃圾清运”思路，实现装饰装修清运、处置“一站式”服务。推进装饰装修垃圾清运平台的建设和运营工作，逐步实现装饰装修垃圾管理的信息化、数字化、智能化，装饰装修垃圾的排放人按照“谁产生、谁负责、谁付费”的原则承担主体责任。

## 四、积极发展绿色农业，推动农业废弃物循环利用

### （一）培育生态循环农业新模式

29.推进畜禽养殖标准化建设。以建立种养循环发展机制为核心，以规模养殖场为重点，加强养殖场环保配套设施建设与运维，促进畜禽粪污综合利用。推进规模化、标准化养殖场建设改造，鼓励畜禽养殖数字化管理，加快畜牧业转型升级和绿色发展，推动农业领域碳达峰碳中和。到2023年，全市累计创建畜禽养殖标准化示范场20个；到2025年，累计创建畜禽养殖标准化示范场23个。保持畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套全覆盖。

30.实施农药化肥“双减”行动。加强病虫监测预报，及时发布病虫害情报，指导精准施药和科学用药。大力推动病虫害绿色防控统防统治，组织种植面积较大的区域推广使用杀虫灯、生物农药、生物天敌、有色粘板、性诱剂等绿色防控技术。落实粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地使用生物农药等绿色防控产品奖励政策。继续实施商品有机肥购置补贴，引导农民增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥作物，加大商品有机肥、专用肥和生物肥的应用。推广测土配方施肥、水肥一体化和喷滴灌等减量施肥技术，提高化肥利用效率。引导农业生产经营主体向绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，创建一批农业可持续发展示范区，大力发展绿色、有机农产品。

### （二）完善农业废弃物收储运体系

31.建立健全废旧农膜回收体系。加强农膜底数清查，完善农用薄膜残留监测制度。建立全市农膜回收信息调度制度，摸清农膜使用及回收情况，做到应收尽收。以回收、处理等环节为重点，建立“政府引导、市场主导、企业主体、农户参与”的废旧农膜回收利用体系。

32.完善农药包装废弃物回收体系。按照“谁生产、经营，谁回收”原则，进一步压实农药生产者、经营者和使用者回收处理农药包装废弃物的主体责任。农业重点区根据当地实际建立更加完善的回收体系，鼓励利用互联网技术和信息化手段，做好回收处理全过程溯源管理。优化农药废弃包装物回收网点设置，实现回收点全域覆盖。到2023年，全市农药包装废弃物回收率达到70%，2025年力争达到80%。

### （三）推动农业废弃物利用处置

33.提高秸秆综合利用水平。重点引导农民开展秸秆直接粉碎还田、覆盖还田、腐熟还田等措施，开展离田秸秆资源肥料化和饲料化利用，完善扶持政策，拓宽利用渠道，不断提高秸秆综合利用水平。指导各区完善秸秆资源台账信息，进一步摸清不同作物秸秆产生及资源综合利用情况。

34.推动废旧农膜利用技术创新。积极引导废旧农膜回收加工企业加强再利用技术创新，研究开发和引进推广废旧农膜再生加工技术，延伸产业链条，提高废旧农膜回收加工产品附加值。

35.保障农药包装废弃物安全处置。完善农药包装废弃物纳入危险废物豁免管理清单背景下的利用处置协调机制，保障回收的农药包装废弃物100%无害化处置。探索拓宽农药废弃包装物的资源化利用渠道，做好回收和处理的衔接，确保回收的农药包装废弃物及时安全处置。

36.健全动物尸骸和废弃肉制品无害化处理机制。推进动物尸骸和废弃肉制品集中处置设施建设，构建收集、暂存、转运、处置的全链条无害化处理网络，规范流程和标准，加大全链条监管力度，形成“闭环”。 支持畜禽养殖、屠宰等企业规范建设环保型动物无害化处理设施设备，完善重大动物疫病强制免疫和扑杀补助政策。进一步优化动物尸骸和废弃肉制品无害化处理，形成集中式处置和分散式处置相结合的无害化处理体系和机制。

## 五、加强危险废物管理能力建设，全面防控环境风险

### （一）强化危险废物源头管控

37. 严格生态环境准入。依法开展建设项目环境影响评价，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理，从严审批危险废物产生量大、区域范围内无配套利用处置能力的项目。依法依规对已批复的重点行业涉危险废物建设项目环境影响评价文件开展复核。

38.推动企业源头减量。支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备，从源头上减少危险废物产生量、降低危害性。鼓励危险废物产生量较大的企业自建利用处置设施，探索构建典型危险废物循环利用产业链，提升工业危险废物综合利用率。

39.规范危险废物环境管理。开展危险废物申报登记数据质量控制工作，解决瞒报漏报、底数不清问题，强化危险废物申报数据分析应用。落实危险废物规范化环境管理分级评估工作，强化危险废物产生、收集、运输、贮存、利用和处置全过程监管。加强教育、科研机构和其他企事业单位实验室危险废物分类、登记管理。对机动车维修行业、科研机构、高校实验室等主要社会源危险废物产生单位开展摸底调查，掌握主要类别社会源危险废物的产生、收集、贮存、利用、处置等情况，将产生单位逐步纳入全市危险废物监管企业名单。

40.完善医疗废物全过程管理。推行医疗废物电子标签，实现医疗废物全过程“一物一码”精细化可追溯管理。健全涉疫废物应急收运处置指挥体系，完善涉疫废物收运处置应急措施，储备涉疫废物应急处置资源。加强医疗废物收集、贮存、运输、处置过程中的疾病防治工作，进一步加强对医护人员以及工勤人员的培训，根据有关要求做好医疗废物的分类收集工作，提升医疗机构可回收物回收量。

### （二）加快收集转运体系建设

41.构建危险废物收集、中转、贮存网络。推动危险废物分类收集专业化、规模化，鼓励危险废物综合性处置单位建设区域性收集储运网络，畅通小微企业和社会源危险废物收集渠道，解决小微企业危险废物收运难问题。推进小微企业危险废物收运平台建设，逐步健全机动车维修和拆解行业、科研院所实验室等危险废物的收集体系，着力提升废铅蓄电池、废矿物油、实验室废物等社会源危险废物，以及废电池、废荧光灯管、废杀虫剂等有害垃圾的收集率。

42.推动建立废铅蓄电池收集处理体系。依托具有法定资质的危险废物经营单位或铅蓄电池生产企业，在全市范围内建立规范有序的废铅蓄电池收集处理体系和防治环境污染的长效机制。

43.优化医疗废物收集运输网络。建立城乡一体的医疗废物收集转运体系，将各级各类医疗卫生机构产生的医疗废物全部纳入集中处置。探索推进偏远地区医疗废物集中收集点建设，建立“短驳转运、定点交接”的全新收运模式。依托国资企业，提升涉疫废物收运能力，强化涉疫废物收运过程环境管理和风险防范。

### （三）提升利用处置及风险防控能力

44. 优化危险废物处置能力建设。推进危险废物处置基地建设，实现市内危险废物产生和处置能力总体匹配，打造具有示范引领作用的环保产业示范基地、环保高新技术研发基地、环境教育与培训基地。充分利用水泥窑协同处置属于危险废物的污染土壤，拓宽豁免类危险废物的利用处置渠道。补齐医疗废物无害化处置能力短板，储备全市医疗废物应急处置资源。

45.健全风险防控长效机制。全面开展危险废物环境风险隐患排查，加大企业清库存力度，严格控制企业库存量，动态掌握危险废物产生、贮存信息。鼓励鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司等重点危险废物产生单位自建综合利用处置设施，降低长距离跨区域运输环境风险。提高危险废物利用处置设施运营管理水平，逐步推行视频监控管理。加强涉危险废物突发环境事件应急处置管理，建立危险废物应急设施清单。

## 六、加强四大体系建设，提升系统保障能力

### （一）强化顶层设计，完善无废制度体系

46.完善法规政策体系。制定《广州市生态环境保护条例》，深化各类固体废物综合治理改革，完善生活垃圾、建筑垃圾、一般工业固体废物、危险废物、市政污泥、农业废弃物、再生资源等各类固体废物管理制度。完善生活垃圾计量收费制度，编制建设工程施工现场建筑垃圾减量化与分类排放工作指引。

47.压实部门责任分工。全方位落实《广州市生态环境保护工作责任规定》及配套责任清单，不断充实“1+1+N”生态环境保护工作责任体系。完善固体废物监管部门责任清单，明确各类固体废物产生、收集、转运、利用、处置等各环节的部门职责边界，形成分工明确、权责清晰、协同增效、信息共享的部门协调机制，实现对固体废物的全过程监管。

48.建立考核评价体系。建立健全固体废物统计制度，确定“无废城市”建设试点指标体系中各类固体废物的数据来源、统计范围、统计口径和方法，完善统计体系。编制广州市“无废城市”跟踪评估方案，制定考核办法，对“无废城市”建设年度任务完成情况、公众满意程度等相关方面开展考核，考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要依据。

49.统筹做好规划衔接。将“无废城市”建设作为广州高质量发展的重要抓手，将相关任务、目标纳入广州市城市发展总体规划、各相关领域专项规划、“十四五”规划及中长期规划统筹考虑。落实部门协调机制，统筹做好“无废城市”建设与各项规划的衔接。

50.建立定期培训机制。将“无废城市”建设培训纳入到干部教育培训计划中，相关部门负责开展各自领域培训，提高各级领导干部、业务骨干的理论水平和业务能力。组织参加国家相关部委、省级部门举办的各类“无废城市”建设及固体废物管理培训。

### （二）加强研发创新，构建先进技术体系

51.加强技术研发应用。依托“亚热带建筑科学国家重点实验室”，聚焦智慧城市和低碳城市相关核心技术研发攻关，推进智慧低碳城市规划建设，建设大湾区智造产学研实践基地，搭建建筑科技成果转化平台；依托区域内国家工程技术研究中心、教育部重点实验室、教育部工程研究中心、省级重点实验室和工程技术研究中心等研究基地，开展固体废物资源化利用关键技术课题研发。重点打造高端科研和技术转移转化平台，大力吸引国内外顶尖技术和优秀人才，推动固体废物污染防治新技术、新产品、新工艺、新材料等科研成果市场化、产业化，解决广州市固体废物领域处理处置关键问题。引导科研院所、高等院校、高新企业等组建固体废物资源化利用创新战略联盟，重点突破污泥资源化利用等共性问题，研发应用关键技术装备，重点推动危险废物全过程精细化管理、飞灰资源利用等关键固体废物技术的研发集成与示范。

### （三）发挥政策引领，建设竞争有序市场体系

52.激发市场活力。推进绿色金融产品和融资模式创新，深化推广应用绿色信贷、绿色债券等绿色金融工具，建立多元化资金渠道。依托广州市绿色金融改革创新试验区建设经验，培育发展绿色金融专营机构。在不增加地方政府隐性债务前提下，依法依规探索采用政府和社会资本合作（PPP）、生态引领的城市可持续发展模式（EOD）、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等模式，推动固体废物收集、利用与处置工程项目设施建设运行。积极培育第三方市场，鼓励专业化第三方机构从事固体废物资源化利用、环境污染治理与咨询服务，推动固体废物收集、利用与处置工程项目和设施建设运行第三方治理新模式。推行环境污染责任保险，将危险废物收集、运输、贮存、利用和处理处置等重点高环境风险企业纳入环境污染责任保险的强制性参保范围。

53.强化环境信用评价。健全环境信用管理体系，推动环境信用分级分类监管；进一步扩大企业环境信用评价范围，鼓励、提倡企业自愿参加环境信用评价；依法依规开展守信激励和失信惩戒工作。

54.落实产业扶持政策。落实现有资源综合利用增值税等税收优惠政策，激励固体废物处理产业发展，支持再生产品应用，推进“无废城市”科学研究和示范项目建设。在政府投资公共工程中，优先使用以大宗工业固体废物等为原料的综合利用产品，推广新型墙材等绿色建材应用，探索实施建筑垃圾资源化利用产品强制使用制度。鼓励研发推广生物降解农膜，在农业支持保护补贴中，加大对畜禽粪污生产有机肥、使用生物降解农膜、秸秆还田等的补贴力度。

### （四）建立协作机制，打造精细化监管体系

55.建立区域协同机制。依托“珠三角无废试验区”、广佛经济圈，探索建立城市间协同处置机制、资源互助共享机制和应急处置联动机制。深化广佛固废监管联动机制，加强固体废物跨市转移、处置等过程监管的衔接联动，规范固体废物处理处置，依法打击跨区域非法转移处置固体废物等违法行为。统筹市域范围内固体废物处置利用设施的布局和使用，鼓励多源固废协同处置，避免重复建设和产能闲置。充分发挥市场在固体废物处置资源配置中的决定性作用，支持产生单位在合法转移前提下自主选择利用处置单位。

56.加强固体废物信息化全过程管理。整合各部门现有固体废物信息化监管系统，依托“穗智管”生态环境主题系统数据资源，加快推进全市固体废物全生命周期监管与治理数字化系统建设，实现固体废物管理信息共享。构建固体废物“产生—收集—运输—处置”流向监管数据网，实现对固体废物产生、收集、贮存、运输、利用和处理处置的全过程业务办理、可视化监督和信息管理，通过大数据整合分析，全面提升固体废物管理效率和水平。

57.提高固体废物全域风险防控能力。建立和完善固体废物管理与行政执法协作机制，生态环境、公安、城市管理、交通运输、海关、海事等部门加强信息共享，强化部门联动，严厉打击非法转移和倾倒固体废物违法犯罪行为，发现一起，查处一起。建立固体废物污染环境事件应急处置机制，明确突发环境事件的组织指挥机制、风险评估、监测预警、信息报告、应急处置措施、队伍物资保障及调动程序，提高固体废物污染环境事件应急处置能力。

# 保障措施

## 一、加强组织领导

积极参加国家“无废城市”建设城市申报，争取国家和省的相关支持。成立“无废城市”建设试点工作领导小组，由市长任组长，市政府分管领导任副组长，成员由市直相关部门及各区主要负责同志组成。领导小组下设办公室，日常工作由市生态环境局承担，负责试点期间有关工作任务的组织协调和调度汇总。

在试点建设期间，针对广州市固体废物管理现状，设立工业领域、生活领域、建筑领域、农业领域4个工作专班，由市生态环境局、市城市管理和综合执法局、市农业农村局等单位分别牵头，推进相关领域重点任务，对实施进度进行统筹管理，定期向办公室汇报工作进展及重大存在问题。

办公室建立定期例会制度，听取各专班工作情况汇报，研究需要协调的重要问题，联合省技术帮扶组加强指导，确保重点任务顺利推进。

## 二、强化政策支持

落实资源综合利用企业所得税、增值税等税收优惠措施。完善价格政策，通过差别电价等机制，引导企业和居民实施固废源头减量和循环利用。通过贷款贴息、补助和奖励等方式，加大对“无废城市”重点领域技术创新、标准制定、项目建设的支持。在政府采购上优先采购固废综合利用产品，倡导非政府机构、企业实行绿色采购。对“无废城市”重点支撑项目建立“绿色通道”， 依法落实相关的税收、土地等优惠政策，确保项目顺利实施。对“无废城市”建设贡献突出、成绩显著的单位和个人给予表彰。

## 三、加强技术支持

与国家级、省级智库及当地高校、科研机构建立长期合作关系，充分发挥智库作用，在重点任务的推进、制度技术体系的建立以及重点项目的引进等方面提供全方位的技术支持。

深化相关领域产学研合作，在工业固体废物减量化、农作物秸秆高值化利用、生活垃圾焚烧飞灰资源化利用和无害化处理、建筑垃圾资源化利用、市政污泥资源化利用等方面积极开发、引进和推广应用各类新技术、新工艺、新产品，推动各领域固体废弃物减量化、资源化利用水平的提升。

## 四、加大资金支持

加大资金扶持力度，集中支持工业固体废物源头减量、生活垃圾分类、建筑垃圾资源化利用、农业废弃物资源化利用、市政污泥安全处置、固体废物信息化管理等重点领域。引导支持广州市科技创新发展等专项资金及绿色金融投资逐步向“无废城市”建设重点领域聚集。引导金融机构与本实施方案中重点工程建设定向衔接，加大信贷支持力度，优先支持符合条件的固体废物减量化、资源化项目发行绿色债券；各项目管理部门将方案中重点工程纳入优先申报范围，争取国家、省相关资金支持。

## 五、强化宣传引导

动员全社会广泛参与“无废城市”建设。将“无废城市”理念融入家庭教育、学前和中小学相关教育和社会实践内容。鼓励工会、共青团、社会团体、社会管理机构积极开展“无废城市”宣传教育。在全社会普及“无废理念”，形成“无废文化”的浓厚氛围。

采取多种手段提高公众参与意识。重视运用电视台、广播、报纸等传统媒体，网站、微博、微信及新闻客户端等新媒体，广泛开展无废城市理念的科普和倡议。以集中采访报道、图文解读、新闻评论等形式，宣传“无废城市”建设试点的新政策、新做法、新经验、新成绩等。充分利用地铁、公交电子屏、移动电视、宣传栏等载体刊播“无废城市”建设试点文件精神、宣传标语和宣传视频等。

## 六、加强监督考核

建立建设试点指标体系（见附表1），分解细化“无废城市”建设试点工作任务（见附表2）及重点工程清单（见附表3），明确责任单位、工作进度、时间安排等。将“无废城市”建设试点工作列入政府年度重点任务，按照职责分工及部门责任清单，落实任务清单，与领导干部及部门绩效考核挂钩，确保相关工作按进度要求推进。

## 附表1

## 广州市“无废城市”建设试点指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2020年 现状值 | 2023年 目标值 | 2025年 目标值 | 统计数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体废物源头减量 | 工业源头减量 | 一般工业固体废物产生强度★ | 0.1162吨/万元 | 0.1162吨/万元 | 低于0.1162吨/万元 | 市生态环境局、市统计局 |
| 2 |  |  | 工业危险废物产生强度★ | 0.0109吨/万元 | 0.0104吨/万元 | 低于0.0104吨/万元 | 市生态环境局、市统计局 |
| 3 |  |  | 通过清洁生产审核评估工业企业占比★ | 78.3% | 70% | 75% | 市工业和信息化局、市生态环境局 |
| 4 |  |  | 开展绿色工厂建设的企业数量 | 累计39家（国家级29家，市级10家） | 累计49家（其中国家级35家） | 累计60家（其中国家级40家） | 市工业和信息化局 |
| +1 |  |  | 绿色设计产品数量▲ | 累计111个 | 累计150个 | 累计170个 | 市工业与信息化局 |
| +2 |  |  | 绿色供应链数量▲ | 累计3家 | 累计5家 | 累计7家 | 市工业与信息化局 |
| 5 |  |  | 开展生态工业园区建设、循环化改造、绿色园区建设的工业园区占比 | 66.7%% | 88.9% | 100% | 市工业和信息化局、市生态环境局 |
| 6 |  |  | 绿色矿山建成率★ | 68% | 100% | 100% | 市规划和自然资源局 |
| 7 |  |  | 城市重点行业工业企业碳排放强度降低幅度 | - | 建立重点行业工业企业碳排放强度核算和评价方法 | 18% | 市工业和信息化局、市统计局 |
| 8 |  | 农业源头 减量 | 绿色食品、有机农产品认证个数 | 绿色农产品39个，绿色加工产品18个 | 新增20个 | 新增34个 | 市农业农村局 |
| 9 |  |  | 畜禽养殖标准化示范场个数 | 13个 | 累计20个 | 累计23个 | 市农业农村局 |
| 10 |  | 建筑业源头减量 | 绿色建筑占新建民用建筑的比例★ | 80.50% | 90% | 100% | 市住房城乡建设局 |
| 11 |  |  | 装配式建筑占新建建筑的比例 | 21.11% | 35% | 50% | 市住房城乡建设局 |
| 12 |  | 生活领域源头减量 | 生活垃圾清运量★ | 733.76万吨 | 870万吨 | 980万吨 | 市城市管理综合执法局 |
| 13 |  |  | 快递绿色包装使用率 | 未统计 | 75% | 80% | 市邮政管理局 |
| 14 | 固体废物资源化利用 | 工业固体废物资源化利用 | 一般工业固体废物综合利用率★ | 89.76% | 90% | 92% | 市工业和信息化局、市生态环境局 |
| 15 |  |  | 工业危险废物综合利用率★ | 47.86% | 50% | 50% | 生态环境局 |
| 16 |  | 农业废弃物资源化利用 | 秸秆综合利用率★ | 92.11% | 93% | 93%以上 | 市农业农村局 |
| 17 |  |  | 畜禽粪污综合利用率★ | - | 80% | 80%以上 | 市农业农村局、市生态环境局 |
| 18 |  |  | 农膜回收率★ | - | 90% | 95% | 市农业农村局 |
| 19 |  |  | 农药包装废弃物回收率 | 53.78% | 70% | 80% | 市农业农村局 |
| 20 |  |  | 化学农药施用量亩均下降幅度 | 农药2732t、0.63kg/亩 | 亩均施用量负增长 | 亩均施用量负增长 | 市农业农村局 |
| 21 |  |  | 化学肥料施用量亩均下降幅度 | 化肥99819.82t、23.30kg/亩 | 亩均施用量负增长 | 亩均施用量负增长 | 市农业农村局 |
| 22 |  | 建筑垃圾资源化利用 | 建筑垃圾资源化利用率★ | 20.96% | 25% | 28% | 市城市管理综合执法局 |
| 23 |  |  | 生活垃圾回收利用率★ | 38% | 42% | 42.8% | 市城市管理综合执法局、市供销总社 |
| +3 |  | 生活领域固体废物资源化利用 | 生活垃圾进站压缩转运率▲ | 65% | 75% | 80% | 市城市管理综合执法局 |
| +4 |  |  | 生活垃圾资源化利用率▲ | 79.75% | 80% | 85% | 市城市管理综合执法局、市供销总社 |
| +5 |  |  | 快递包装废弃物回收装置覆盖率▲ | 43.88% | 80% | 100% | 市邮政管理局 |
| +6 |  |  | 购买低值可回收物回收处理服务增长幅度▲ | 1.1万吨 | 50% | 80% | 市商务局、市供销总社 |
| 24 |  |  | 医疗卫生机构可回收物资源回收率★ | 医疗卫生机构可回收物（输液瓶、输液袋）资源回收率99.78% | 医疗卫生机构可回收物（输液瓶、输液袋）资源回收率99.80% | 医疗卫生机构可回收物（输液瓶、输液袋）资源回收率99.80% | 市卫生健康委、市商务局 |
| +7 |  |  | 汽车产品生产者责任延伸试点▲ | - | 创建1家汽车产品生产者责任延伸标杆企业 | 建立报废汽车、二手零部件逆向回收体系 | 市工业和信息化局、市公安局、市生态环境局、市商务局 |
| 25 | 固体废物最终处置 | 危险废物安全处置 | 工业危险废物填埋处置量（不含生活垃圾焚烧飞灰）下降幅度★ | 1.81万吨 | 20%（不增长） | 25%（不增长） | 市生态环境局 |
| 26 |  |  | 医疗废物收集处置体系覆盖率★ | 100% | 100% | 100% | 市卫生健康委 |
| 27 |  |  | 社会源危险废物收集处置体系覆盖率 | 78.51% | 85% | 90% | 市教育局、市交通局、市生态环境局 |
| 28 |  | 一般工业固体废物贮存处置 | 一般工业固体废物贮存处置量下降幅度★ | 89.94万吨 | 5% | 10% | 市生态环境局 |
| 29 |  |  | 开展大宗工业固体废物堆存场所（含尾矿库）综合整治的堆场数量占比 | 92% | 100% | 100% | 市生态环境局 |
| +8 |  | 农药废弃物处置 | 农药包装废弃物回收处理率▲ | 33.94% | 100% | 100% | 市农业农村局 |
| +9 |  | 生活领域固体废物处置 | 生活垃圾（其他垃圾）焚烧处理率▲ | 75% | 100% | 100% | 市生态环境局、市城市管理综合执法局 |
| 30 |  |  | 生活垃圾焚烧处理能力占比★ | 81% | 83% | 83% | 市城市管理综合执法局 |
| 31 |  |  | 城镇污水污泥无害化处置率★ | ≥90% | ≥95% | ≥95% | 市水务局 |
| +10 |  |  | 多源固废协同处置试点▲ | - | 以生活垃圾焚烧厂设施为依托，协同处置存量垃圾及低值废物（废弃纺织布料、农药废弃包装物、废弃农膜） | 以生活垃圾焚烧厂设施为依托，协同处置存量垃圾及低值废物（废弃纺织布料、农药废弃包装物、废弃农膜） | 市城市管理综合执法局、市农业农村局、市生态环境局 |
| 32 | 保障能力 | 制度体系建设 | “无废城市”建设地方性法规、政策性文件及有关规划制定★ | —— | 编制、修订、印发涉及固体废物减量化、资源化、无害化相关条例、管理方法等地方性法规或政策性文件10项 | 编制、修订、印发涉及固体废物减量化、资源化、无害化相关条例、管理方法等地方性法规或政策性文件15项 | “无废城市”领导小组成员单位 |
| 33 |  |  | “无废城市”建设协调机制★ | —— | 发布领导小组及各成员单位与部门组织协调制度、部门责任清单 | 发布领导小组及各成员单位与部门组织协调制度、部门责任清单 | “无废城市”领导小组成员单位 |
| 34 |  |  | “无废城市”建设成效纳入政绩考核情况 | —— | 将“无废城市”建设重要指标及成效纳入城市、区各级政府及其组成部门政绩考核 | 将“无废城市”建设重要指标及成效纳入城市、区各级政府及其组成部门政绩考核 | 市委组织部门、监察部门 |
| 35 |  |  | 开展“无废城市细胞”建设的单位数量（机关、企事业单位、饭店、商场、集贸市场、社区、村镇） | —— | 1000个 | 2000个 | “无废城市”领导小组成员单位 |
| 36 |  | 市场体系建设 | “无废城市”建设项目投资总额★ | —— | 1000亿 | 1500亿 | 市生态环境局、中国人民银行广州分行 |
| 37 |  |  |  | 1014家 | 1200家 | 1500家 | 市生态环境局 |
| 38 |  |  | 危险废物经营单位环境污染责任保险覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 市生态环境局 |
| 39 |  |  | “无废城市”绿色贷款余额 | 3820亿元 | 6600亿元 | 大于8000亿元 | 市地方金融监管局、中国人民银行广州分行 |
| 40 |  |  | “无废城市”绿色债券存量 | 466亿元 | 700亿元 | 900亿元 | 市地方金融监管局、中国人民银行广州分行 |
| +11 |  |  | 再生资源回收利用骨干企业数量▲ | —— | 30家 | 大于30家 | 市商务局、市工业和信息化局 |
| 41 |  | 技术体系建设 | 主要参与制定固体废物资源化、无害化技术标准与规范数量 | —— | 30 | 40 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市生态环境局、市农业农村局、市市场监管局、市城市管理综合执法局 |
| 42 |  |  | 固体废物回收利用处置关键技术工艺、设备研发及成果转化 | —— | 支持开展5项以上固体废物回收利用处置关键技术工艺、设备研发及成果转化 | 支持开展8项以上固体废物回收利用处置关键技术工艺、设备研发及成果转化 | 市科技局 |
| 43 |  | 监管体系建设 | 固体废物管理信息化监管情况★ | —— | 建成固体废物全生命周期监管与治理数字化系统 | 依托数字化系统实现固体废物管理信息“一张网” | “无废城市”领导小组成员单位 |
| 44 |  |  | 危险废物规范化环境管理评估合格率 | 产生单位:98.4%； 经营单位：100% | 产生单位:98.4%； 经营单位：100% | 产生单位:98.4%； 经营单位：100% | 市生态环境局 |
| 45 |  |  | 固体废物环境污染刑事案件立案率★ | 100% | 100% | 100% | 市公安局、市生态环境局、市城市管理综合执法局、市交通管理局、市水务局、市农业农村局 |
| 46 |  |  | 涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率 | 100% | 100% | 100% | 市生态环境局 |
| 47 | 群众 获得感 | 群众 获得感 | “无废城市”建设宣传教育培训普及率 | —— | 80% | 85% | “无废城市”领导小组成员单位 |
| 48 |  |  | 政府、企事业单位、非政府环境组织、公众对“无废城市”建设的参与程度 | —— | 80% | 85% | “无废城市”领导小组成员单位 |
| 49 |  |  | 公众对“无废城市”建设成效的满意程度★ | —— | 80% | 85% | “无废城市”领导小组成员单位 |

## 附表2

## “无废城市”建设试点任务分解清单及进度安排

| 序号 | 考核指标 | 工作安排 | 完成期限 | 牵头单位 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大力发展绿色工业，推动减污降碳协同增效 |  |  |  |  |  |
| 1 | 加快构建绿色产业体系 | 大力发展生物医药与健康、新一代信息技术、智能与新能源汽车、数字创意等战略性新兴产业，构建“3+5+X”战略性新兴产业新体系。 | 2025年 | 市发展改革委 | 市工业和信息化局、市文化广电旅游局 |
| 2 |  | 落实省政府关于广石化“安全绿色高质量发展转型升级”相关政策要求。 | 持续推进 | 市发展改革委 | 市工业和信息化局 |
| 3 |  | 全力打造广州智能网联汽车产业集群产业链，加强绿色汽车产品研发及生产。 | 持续推进 | 市工业和信息化局 | 市发展改革委 |
| 4 |  | 加快能源结构优化，扶持氢能产业发展。 | 持续推进 | 市发展改革委 | 市工业和信息化局 |
| 5 |  | 加快推进绿色设计，带动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，培育一批固体废物产生量小、循环利用率高的绿色示范企业。到 2023 年，累计建成绿色工厂49家、绿色设计产品150个、绿色供应链5家；到2025年，累计建成绿色工厂60家，绿色设计产品170个，绿色供应链7家。 | 2025年 | 市工业和信息化局 | 市生态环境局 |
| 6 |  | 以“无废园区”建设为载体，以“无废工厂”建设为抓手，积极开展生态工业园区建设和园区循环化改造，通过强化生态环境管控，实施原料替代、工艺改造、清洁生产、绿色供应链管理、合同能源管理、企业间废物交换利用等措施，推动工业固体废物源头减量和资源利用。 | 2025年 | 市工业和信息化局、市生态环境局 |  |
| 7 |  | 将绿色制造纳入专项资金重点支持范围，对创建绿色园区、绿色工厂、绿色产品和绿色供应链，实施绿色改造项目给予资金支持。 | 持续推进 | 市工业和信息化局 | 市发展改革委、市财政局 |
| 8 |  | 继续推进园区循环化改造工作，到 2023 年，省级以上工业园区实施循环化改造达到88.9%；到 2025 年，省级以上工业园区实施循环化改造达到100%。 | 2025年 | 市工业和信息化局 | 市生态环境局 |
| 9 |  | 继续推动南沙经济技术开发区国家生态工业示范园区建设和验收。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市商务局、市科技局 |
| 10 |  | 依托“无废城市”建设试点重点项目，建立绿色信贷支持绿色产业发展项目名录库，对金融机构开展绿色信贷提供参考平台和统一标准，引导、支持相关项目融资。 | 2025年 | “无废城市”相关行业主管部门 | 市发展改革委、市地方金融监督局 |
| 11 | 促进清洁生产和碳减排 | 严格实施“双超双有”企业强制性清洁生产审核，引导其他企业自觉自愿开展审核，聚焦龙头企业，突出源头减量，强化过程控制，增强协同效应，推动绿色低碳循环发展，促进碳减排、碳中和。到2023年，通过清洁生产审核评估工业企业占比达到70%；到2025年，通过清洁生产审核评估工业企业占比达到75%。 | 2025年 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局 |
| 12 |  | 推动重点行业企业开展碳排放强度对标行动，建立碳排放强度核算和评价方法。 | 持续推进 | 市工业和信息化局 | 市生态环境局、市发展改革委、市统计局 |
| 13 |  | 探索碳排放评价和清洁生产审核工作衔接，在实施清洁生产审核过程中开展碳审核，提出并实施减碳措施，核算减排量。 | 持续推进 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局、市发展改革委 |
| 14 |  | 加快清洁生产技术创新、成果转化与标准体系建设，建立健全差异化奖惩机制，鼓励开展重点行业、工业园区和企业集群整体清洁生产审核模式试点。 | 持续推进 | 市工业和信息化局、市生态环境局 | 市科技局 |
| 15 |  | 编制实施碳排放达峰行动方案，实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，加快探索钢铁、石化、水泥、火电、热电等重点行业碳减排路径，形成广州工业领域碳中和路径。 | 持续推进 | 市发展改革委 | 市工业和信息化局、市生态环境局、市城管和综合执法局 |
| 16 |  | 大力发展太阳能、天然气、氢能等低碳能源。 | 持续推进 | 市发展改革委 | 市工业和信息化局 |
|  |  | 持续推进碳排放交易,鼓励企业参与自愿减排项目。推广近零碳排放区首批示范工程项目经验。 | 持续推进 | 市生态环境局 | 市发展改革委 |
| 17 |  | 深化碳普惠制，鼓励申报碳普惠制核证减排量，探索开展低碳产品认证和碳足迹评价。 | 持续推进 | 市生态环境局 | 市发展改革委 |
| 18 | 强化全过程精细化管理 | 强化工业企业固体废物源头分类及全过程精细化管理，将工业固体废物纳入排污许可管理，督促企业定期向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 | 2023年 | 市生态环境局 |  |
| 19 |  | 进一步摸清一般工业固体废物利用处置设施建设及运行现状，评估综合利用能力，强化流向监管，建立长效管理机制。 | 2023年 | 市生态环境局 |  |
| 20 | 加强利用处置能力建设 | 积极推广使用先进工业固体废物综合利用、再生资源回收利用技术、工艺和设备，推动固体废物资源化利用。 | 2023年 | 市工业和信息化局 | 市科技局、市生态环境局、市城管和综合执法局 |
| 21 |  | 组织开展工业固体废物资源综合利用评价工作，积极培育固体废物资源化利用骨干企业，实施示范引领行动，形成较强的创新引领、产业带动和减污降碳示范效应，减少固体废物贮存量。 | 持续推进 | 市工业和信息化局 | 市生态环境局 |
| 22 |  | 以粉煤灰、炉渣、白泥、脱硫石膏、市政污泥等大宗固体废物为重点，推进典型固废循环利用产业链发展，通过生产绿色建材、高效提取有价组分等途径提高综合利用质量，打造一批工业固体废物综合利用示范项目，探索广佛经济圈、珠三角无废试验区循环经济产业基地共建共享机制。 | 持续推进 | 市发展改革委、市工业和信息化局 | 市生态环境局 |
| 23 |  | 鼓励燃煤发电厂、水泥、建材、钢铁、生活垃圾焚烧等行业企业开展低值工业固体废物的协同利用处置，提升工业固体废物无害化处置能力。 | 2023年 | 市工业和信息化局、市住建局、市城管和综合执法局 | 市发展改革委 |
| 24 |  | 开展生活垃圾焚烧发电厂炉渣资源化利用情况摸底调查，健全炉渣资源化利用监管台账，确保炉渣 100% 资源化利用。 | 2023年 | 市城管和综合执法局 | 市生态环境局 |
| 25 |  | 开展燃煤电厂粉煤灰资源化利用情况摸底调查，健全粉煤灰资源化利用监管台账，推动广州恒运热电（D）厂有限责任公司、广州中电荔新热电有限公司、广州华润热电有限公司粉煤灰 100%资源化利用。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局 |
| 26 |  | 规范污水处理厂深度脱水工艺设施运行，保证城镇生活污水处理厂污泥减容减量效果，保障污泥干化设施正常运行，规划新建、改、扩建污水处理厂同步建设污泥干化设施。 | 持续推进 | 黄埔、花都、番禺、南沙、增城、从化区政府、市水投集团 | 市水务局、市规划和自然资源局、市生态环境局、市财政局 |
| 27 |  | 实施全市污泥焚烧处置调配。保持外运至外地的污泥处理处置渠道畅通，合理分配污泥干化和外运处置量，确保污泥合法处理处置。 | 持续推进 | 市水务局、本市焚烧处置单位 | 黄埔、花都、番禺、南沙、增城、从化区政府、市城市管理综合执法局、市生态环境局、市国资委、市水投集团 |
| 28 |  | 未来规划新建资源热力电厂时同步配置污泥焚烧协同处置能力，推进污泥与垃圾混合掺烧。 | 持续推进 | 市城管和综合执法局 | 市发展改革委、市财政局、市规划和自然资源局、市生态环境局、市水务局、广环投集团 |
| 29 |  | 加快推进增城仙村生态资源循环处理中心建设，实现污泥无害化处置自主可控。 | 持续推进 | 市水投集团 | 增城区政府，市规划和自然资源局、市发展改革委、市生态环境局、市城市管理综合执法局、市财政局、市水投集团 |
| 30 |  |  | 2023年 | 市生态环境局 |  |
| 31 |  | 针对成分复杂、堆存量大且周边敏感点多的历史遗留固体废物，进一步识别废物属性，选取低碳高效的利用技术或安全处置技术予以资源化、无害化，加强历史遗留固体废物的全过程管理，防范化解潜在环境风险。 | 2025年 | 市生态环境局 |  |
| 践行绿色生活方式，推动生活源固废减量化、资源化 |  |  |  |  |  |
| 32 | 推动生活垃圾源头减量 | 加大绿色生活宣传，引导公众在衣食住行等方面践行简约适度、绿色低碳的生活方式。 | 持续推进 | - | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 33 |  | 在大型超市、大型商场、农贸市场等场所，提倡重提菜篮子、布袋子。禁止A级旅游景区提供、销售一次性不可降解塑料袋、塑料餐具。培育一批应用节能技术、销售绿色产品、提供绿色服务的绿色流通主体，创建 “无废商场”、“无废展馆”、“无废街道”等生活领域“无废细胞工程”。 | 持续推进 | 市发展改革委 | 市市场监督管理局、市商务局、市文化广电旅游局 |
| 34 |  | 促进塑料等包装物源头减量，有序限制、禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品，推动可降解替代产品应用，加强废弃塑料制品回收利用。整治塑料污染突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域污染行为。 | 2023年 | 市发展改革委 | 市市场监督管理局、市商务局、市邮政管理局 |
| 35 |  | 全市快递业电子面单使用率达到100%，循环中转袋使用率达到95%，45mm及以下宽度胶带使用率达98%，减少单件邮件快件的平均包装用量。到 2022 年底，免胶带纸箱应用比例提高到 15%以上。到2023年底，基本实现同城快递环境友好型包装材料全面应用。 | 2023年 | 市邮政管理局 |  |
| 36 |  | 全市邮政快递网点先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量，推广使用通过绿色产品认证的快递包装产品、免胶包装箱、可降解基材胶带和填充物，推进快递业绿色包装应用，规范操作。 | 持续推进 | 市邮政管理局 |  |
| 37 |  | 鼓励电子商务企业和物流服务企业执行绿色包装、减量包装标准。 | 持续推进 | 市商务局 | 市邮政管理局 |
| 38 |  | 联合电商外卖平台、快递企业、再生资源回收企业、社会组织等开展包装回收行动，持续推进快递包装废弃物回收箱设置，指导寄递企业在营业网点设置符合标准的回收箱。鼓励寄递企业使用可循环包装，建设使用循环包装信息系统，积极探索完善运行模式，提升循环使用效率。 | 持续推进 | 市邮政管理局 | 市商务局、市供销合作总社 |
| 39 |  | 修订完善《广州市再生资源回收指导目录》，对包括塑料回收在内的八类再生资源回收方式、利用路径予以引导和规范，引导市场回收主体积极参与塑料回收，从源头减少塑料污染数量。 | 2023年 | 市商务局 | 市城市管理综合执法局、市卫生健康委，市供销合作总社 |
| 40 |  | 出台绿色快递推广应用工作方案，编制快递行业绿色环保相关工作方案，开展快递过渡包装治理督导检查，限制二次包装，鼓励减少胶带使用量。 | 2023年 | 市邮政管理局 |  |
| 41 | 深化生活垃圾分类处理 | 巩固生活垃圾分类定时定点模式，持续优化生活垃圾分类投放点位，改善投放环境。加强垃圾分类宣传发动和督促引导，加大生活垃圾分类执法力度，推进垃圾分类习惯养成。 | 持续推进 | 市城市管理综合执法局 | 市生态环境局、市水务局、市林业园林局、市卫生健康委、市农业农村局、各区政府 |
| 42 |  | 修订完善城市生活垃圾处理费、清洁卫生费依据，积极探索对非居民户推行生活垃圾处理“按量计费”，完善非居民厨余垃圾处理收费机制。 | 持续推进 | 市城市管理综合执法局 |  |
| 43 |  | 合理设置垃圾箱房、垃圾桶站等生活垃圾分类收集站点、大件垃圾投放拆解及转运站布局和功能配置。 | 持续推进 | 市城市管理综合执法局 | 市供销合作总社、各区政府 |
| 44 |  | 更新现有的符合改造条件的转运站，升级落后的转运站，建造高标准的垃圾（分类）收集、分选和转运设施，推广地下式或半地下式的垃圾转运站，逐步推进大中型多功能生活垃圾转运站的建设，大中型多功能生活垃圾转运站集一次转运、二次转运、环卫停车场、再生资源分拣中心等功能于一体。2025年基本完成一座地下大中型垃圾转运站建设生活垃圾进站压缩转运率75%，2025年，生活垃圾进站压缩转运率80%。 | 2025年 | 市城市管理综合执法局 |  |
| 45 |  | 编制垃圾转运站、垃圾收集站（房）、环卫工具房、环卫驿站、公共厕所等环卫设施建设指引。 | 2023年 | 市城管和综合执法局 |  |
| 46 |  | 优化垃圾收运车辆配置，按照“专桶专用、专车专收、专线专运、车桶同色”要求，配置可回收物、厨余垃圾等专用车辆。配置跟踪垃圾运输过程全链条监控，使城区生活垃圾运输密闭化率达到100%。 | 持续推进 | 市城市管理综合执法局 |  |
| 47 |  | 建立可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾等收运路线，完善与源头分类投放和终端分类处理无缝衔接的城乡一体化分类收运系统。 | 持续推进 | 市城市管理综合执法局 | 市农业农村局、市商务局、市供销合作总社、市生态环境局 |
| 48 |  | 加强对农村生活垃圾的收集和处置，建立健全市、区、街道、村四级清扫、三级监管的管理模式，形成循环运输，使农村生活垃圾运输密闭化率100%，进一步完善“户分类、村收集、镇运输、市区处理”的生活垃圾处理模式，建设生活垃圾城乡一体化收运处理体系。 | 持续推进 | 市城市管理综合执法局、市农业农村局 |  |
| 49 |  | 完成4座厨余垃圾处理项目建设，促进厨余垃圾资源化利用。 | 2023年 | 市城市管理综合执法局 |  |
| 50 |  | 严格落实《广州市餐厨垃圾管理办法》，推动建立规范的餐饮企业、单位食堂餐厨垃圾定点收集、密闭运输、集中处理体系，逐步建立农贸市场、家庭厨余垃圾收运体系。 | 2023年 | 市城市管理综合执法局 |  |
| 51 |  | 建立健全餐厨垃圾从产生、收集、运输、处理全过程信息化登记制度，有效监管餐厨垃圾及其资源化产品的流向。 | 2023年 | 市城市管理综合执法局 |  |
| 52 |  | 完成5座资源热力电厂二期建设、完成兴丰应急填埋场第三填埋区建设。 | 2023年 | 市城市管理综合执法局 |  |
| 53 |  | 推进部分循环经济产业园开展飞灰资源化处置试点示范。 | 2025年 | 市城市管理综合执法局 |  |
| 54 |  | 探索利用富余焚烧能力处理陈腐垃圾新路径。 | 持续推进 | 市城市管理综合执法局 | 市发展改革委、市财政局、市生态环境局、白云区、黄埔区、番禺区、花都区、从化区、增城区政府 |
| 55 |  | 推动完善7大循环经济产业园智能化、生态化建设。 | 持续推进 | 市城市管理综合执法局 | 市工业和信息化局、广环投集团 |
| 56 |  | 全面开展精细化管理，推广清单式运营监管，实现制度化、规范化、标准化监管。按照“理念先进、权责明晰、沟通顺畅”原则，探索建立园区管理机制和运行机制，推动园区管理水平全面提升。 | 持续推进 | 市城市管理综合执法局 |  |
| 57 | 健全再生资源回收利用体系 | 利用闲置公房、桥下空间、环卫设施+房等新建一批“两网融合”资源回收站，到2023年，建成600个“两网融合”点；建成30个市、区级“两网融合”示范点，形成再生资源回收网与环卫收运网的高效衔接。 | 2023年 | 市城市管理综合执法局、市供销合作总社 | 市商务局 |
| 58 |  | 提高生活领域废塑料、废弃电器电子产品等再生资源回收量，建立大件垃圾预约回收处理制度，提高大件垃圾回收率。 | 持续推进 | 市商务局、市供销合作总社 | 市城市管理综合执法局 |
| 59 |  | 鼓励再生资源回收利用企业应用“穗回收”线上交易平台，完善线下回收网点，实现线上交接与线下回收有机结合。积极引入“互联网+”固废回收处理企业，重点围绕废旧手机、外卖餐盒、快递包装物、电动自行车废旧蓄电池等热点难点固体废物，探索回收利用新技术和新模式。 | 2023年 | 市供销合作总社 | 市商务局、市邮政管理局 |
| 60 |  | 建立汽车产品生产者责任延伸试点，探索汽车生产企业通过自主回收、委托回收或联合回收等模式，依法建立报废机动车、车用动力电池及废旧零部件回收网络与管理体系。到2023年，力争建立1家汽车产品生产者责任延伸标杆试点企业，形成汽车产品生产者责任延伸实施模式。 | 2023年 | 市工业和信息化局、市商务局 | 市发展改革委、市科技局 |
| 61 |  | 鼓励通过线上交易平台等方式，拓展回用件与再制造件供需信息发布渠道，完善二手零部件再利用技术规范，探索建立报废汽车拆解、拆解产物再利用及废弃物处置等配套标准体系。 | 持续推进 | 市工业和信息化局、市商务局 | 市公安局、市生态环境局、市市场监管局 |
| 加强全过程管理，推进建筑垃圾综合利用 |  |  |  |  |  |
| 62 | 积极开展建筑业源头减量 | 加强绿色建筑发展顶层设计，编制绿色建筑发展专项规划。完善绿色建筑相关要求，规范绿色建筑设计、施工、运行、管理，将绿色建筑纳入工程建设基本要求。推动高质量绿色建筑呈规模化发展，加快南沙明珠湾横沥岛尖片区等绿色生态城区建设。 | 持续推进 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、南沙区政府 |
| 63 |  | 推广以装配式建筑为代表的新型建筑工业化，提升产业工人技术技能水平，开展装配式现场建筑工作配置试点工作。 | 持续推进 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委 |
| 64 |  | 探索本地化的装配式建筑发展路径，编制装配式建筑评价地方标准。引导建筑行业部品部件生产企业合理布局，完善转配饰建筑全产业链条发展。 | 持续推进 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委 |
| 65 |  | 落实《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》和《施工现场建筑垃圾减量化指导手册》相关要求，实现施工现场建筑垃圾减量化目标，提升建造绿色化水平。 | 持续推进 | 市城市管理和综合执法局 | 市住房城乡建设局 |
| 66 | 推进建筑垃圾资源化利用 | 在市中心推广移动式资源化利用模式，实现拆除类建筑垃圾就地利用；城郊发展固定式深加工循环利用模式，促进建筑垃圾跨区协同利用。 | 持续推进 | 市城市管理和综合执法局 |  |
| 67 |  | 探索生态修复或污染土壤修复与资源化利用过程协同处置下挖渣土，拓宽建筑垃圾综合利用渠道。 | 持续推进 | 市城市管理和综合执法局 |  |
| 68 |  | 加快推进建筑垃圾资源化利用项目及消纳场建设，形成与广州市城市发展相匹配的建筑垃圾收集处理能力，力争2025年前，新增资源化利用处理能力900万立方米/年，新增消纳库容1000万立方米。 | 2025年 | 市城市管理和综合执法局 | 市规划和自然资源局 |
| 69 |  | 鼓励利用建筑废弃物生产建筑材料，研究制定建筑垃圾再生建材应用技术指南或资源化利用产品认定办法，提高建筑垃圾资源化再生产品质量，促进综合利用产品推广应用。 | 持续推进 | 市住房城乡建设局、市城市管理和综合执法局 | 市市场监管局、市交通运输局、市水务局、市林业园林局 |
| 70 |  | 落实《广州市建筑废弃物再生建材产品推广使用办法》相关规定，鼓励政府投资大型公共建筑和国家机关办公建筑、国有资金参与投资建设的其他公共建筑示范性应用再生产品。 | 持续推进 | 市住房城乡建设局、市城市管理和综合执法局 | 市发展改革委、交通运输局、市水务局、市林业园林局 |
| 71 | 完善建筑垃圾过程管理 | 落实城市建筑垃圾处置核准制度，编制建设工程施工现场建筑垃圾减量化与分类排放工作指引，以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类，实行分类收集、分类存放、分类处置，分门别类建立台账，杜绝分类模糊不清，实现精准有效管理，为建筑垃圾处置与利用形成源头制度保障。 | 2023年 | 市城市管理和综合执法局 | 市住房城乡建设局 |
| 72 |  | 完善建筑垃圾信息化监管平台建设，建立电子联单管理制度，运用视频监控、大数据和智能工具匹配建筑垃圾产生信息和消纳需求，完善流向监管。 | 持续推进 | 市城市管理和综合执法局 | 市住房城乡建设局、市交通运输局 |
| 73 |  | 优化装饰装修垃圾回收管理体系，运用“互联网+垃圾清运”思路，实现装饰装修清运、处置“一站式”服务。推进装饰装修垃圾清运平台的建设和运营工作，逐步实现装饰装修垃圾管理的信息化、数字化、智能化，装饰装修垃圾的排放人按照“谁产生、谁负责、谁付费”的原则承担主体责任。 | 持续推进 | 市城市管理和综合执法局 | 市住房城乡建设局、市交通运输局 |
| 积极发展绿色农业，推动农业废物循环利用 |  |  |  |  |  |
| 74 | 培育生态循环农业新模式 | 以建立种养循环发展机制为核心，以规模养殖场为重点，加强养殖场环保配套设施建设，促进畜禽粪污综合利用。 | 持续推进 | 市农业农村局 | 市生态环境局 |
| 75 |  | 推进规模化、标准化养殖场建设改造，鼓励畜禽养殖数字化管理，推动产业升级，到2023年，全市累计创建畜禽养殖标准化示范场20个；到2025年，全市累计创建畜禽养殖标准化示范场23个。 | 2025年 | 市农业农村局 |  |
| 76 |  | 加强病虫监测预报，及时发布病虫害情报，指导精准施药和科学用药。大力推动病虫害绿色防控统防统治，组织种植面积较大的镇街推广使用杀虫灯、生物农药、生物天敌、有色粘板、性诱剂等绿色防控技术。 | 持续推进 | 市农业农村局 |  |
| 77 |  | 落实粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地使用生物农药等绿色防控产品奖励政策。 | 2022 | 市农业农村局 |  |
| 78 |  | 继续实施商品有机肥购置补贴，引导农民增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥作物，加大商品有机肥、专用肥和生物肥的应用。 | 持续推进 | 市农业农村局 |  |
| 79 |  | 推广测土配方施肥、水肥一体化和喷滴灌等减量施肥技术，提高化肥利用效率。 | 持续推进 | 市农业农村局 |  |
| 80 |  | 引导农业生产经营主体向绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，创建一批农业可持续发展示范区，大力发展绿色、有机农产品，至2023年底，增加绿色食品、有机农产品认证20个；至2025年，增加绿色食品、有机农产品认证34个。 | 2025年 | 市农业农村局 |  |
| 81 | 完善农业废弃物收储运体系 | 加强农膜底数清查，完善农用薄膜残留监测制度。建立全市农膜回收信息调度制度，摸清农膜使用及回收情况，做到应收尽收。以回收、处理等环节为重点，建立“政府引导、市场主导、企业主体、农户参与”的废旧农膜回收利用体系，提高农膜回收率。 | 2023年 | 市农业农村局 |  |
| 82 |  | 按照“谁生产、经营，谁回收”原则，进一步压实农药生产者、经营者和使用者回收处理农药包装废弃物的主体责任。 | 2023年 | 市农业农村局 | 市生态环境局 |
| 83 |  | 农业重点区应根据当地实际建立更加完善的农药废弃包装物回收体系，鼓励利用互联网技术和信息化手段，做好回收处理全过程溯源管理。 | 2023年 | 市农业农村局 |  |
| 84 |  | 优化农药废弃包装物回收网点设置，实现回收点全域覆盖。 | 2023年 | 市农业农村局 |  |
| 85 | 提高农业废弃物利用处置能力 | 重点引导农民开展秸秆直接粉碎还田、覆盖还田、腐熟还田等措施，开展离田秸秆资源肥料化和饲料化利用，完善扶持政策，拓宽利用渠道，不断提高秸秆综合利用水平。 | 2023年 | 市农业农村局 |  |
| 86 |  | 指导各区完善秸秆资源台账信息，进一步摸清不同作物秸秆产生及资源综合利用情况。 | 持续推进 | 市农业农村局 |  |
| 87 |  | 积极引导废旧农膜回收加工企业加强再利用技术创新，研究开发和引进推广废旧农膜再生加工技术，提高废旧农膜回收加工产品附加值。 | 持续推进 | 市工业和信息化局 | 市科技局 |
| 88 |  | 完善农药包装废弃物纳入危险废物豁免管理清单背景下的利用处置协调机制，及时组织将非资源化利用的农药包装废弃物送至生活垃圾焚烧厂焚烧。 | 持续推进 | 市农业农村局 | 市城市管理综合执法局、市生态环境局 |
| 89 |  | 探索拓宽农药废弃包装物的资源化利用渠道，做好回收和处理的衔接，确保回收的农药包装废弃物及时安全处置。 | 持续推进 | 市农业农村局 | 市生态环境局 |
| 90 |  | 建立集中处置的动物尸骸和废弃肉制品无害化处理体系和机制，强化公共区域内无主、非因生产经营弃置的动物尸骸和废弃肉制品的收集、运输和无害化处置工作，逐步建立统一的“收集-运输-处理”机制，规范收运流程和标准，加大全链条监管力度，形成“闭环”。 | 持续推进 | 市城市管理综合执法局 | 市农业农村局、市卫生健康委 |
| 91 |  | 建立分散式动物尸骸和废弃肉制品处理体系和机制，支持畜禽养殖、屠宰等企业规范建设环保型动物无害化处理设施设备，完善重大动物疫病强制免疫和扑杀补助政策。 | 持续推进 | 市农业农村局 | 市卫生健康委、市城市管理综合执法局、市财政局 |
| 加强危险废物能力建设，全面防控环境风险 |  |  |  |  |  |
| 92 | 强化危险废物源头管控 | 依法开展建设项目环境影响评价，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。 | 持续推进 | 市生态环境局 |  |
| 93 |  | 从严审批危险废物产生量大、区域范围内无配套利用处置能力的建设项目。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市发展改革委 |
| 94 |  | 依法依规对已批复的重点行业涉危险废物建设项目环境影响评价文件开展复核。 | 2023年 | 市生态环境局 |  |
| 95 |  | 支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备，从源头上减少危险废物产生量、降低危害性。 | 持续推进 | 市工业和信息化局、市科技局 | 市生态环境局 |
| 96 |  | 鼓励危险废物产生量较大的企业自建利用处置设施，探索构建典型危险废物循环利用产业链，提升工业危险废物综合利用率。 | 2025年 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局 |
| 97 |  | 开展危险废物申报登记数据质量控制工作，解决瞒报漏报、底数不清等问题，强化危险废物申报数据分析应用。 | 持续推进 | 市生态环境局 |  |
| 98 |  | 制定印发广州市“十四五”危险废物规范化环境管理评估方案。 | 2023年 | 市生态环境局 |  |
| 99 |  | 落实危险废物规范化环境管理分级评估工作，强化危险废物产生、收集、运输、贮存、利用和处置全过程监管。 | 2025年 | 市生态环境局 | 市交通运输局、市卫生健康委、市教育局 |
| 100 |  | 对机动车维修行业、科研机构、高校实验室等主要社会源危险废物产生单位开展摸底调查，掌握主要类别社会源危险废物的产生、收集、贮存、利用、处置等情况，将产生单位逐步纳入全市危险废物监管企业名单。 | 持续推进 | 市交通运输局、市科技局、市教育局 | 市生态环境局 |
| 101 |  | 推行医疗废物电子标签，实现医疗废物全过程“一物一码”精细化可追溯管理。 | 持续推进 | 市卫生健康委 | 市生态环境局 |
| 102 |  | 健全涉疫废物应急收运处置指挥体系，完善涉疫废物收运处置应急措施，储备涉疫废物应急处置资源。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市交通运输局、市卫生健康委、市城市管理综合执法局、市商务局 |
| 103 |  | 加强医疗废物收集、贮存、运输、处置过程中的疾病防治工作，进一步加强对医护人员以及工勤人员的培训，根据有关要求做好医疗废物的分类收集工作，提升医疗机构可回收物回收量。 | 2023年 | 市卫生健康委 |  |
| 104 |  | 推动危险废物分类收集专业化、规模化，鼓励危险废物综合性处置单位建设区域性收集储运网络，畅通小微企业和社会源危险废物收集渠道，解决小微企业危险废物收运难问题。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市交通运输局、市教育局 |
| 105 | 加快收集转运体系建设 | 推进小微企业危险废物收运平台建设，逐步健全机动车维修和拆解行业、科研院所实验室等危险废物的收集体系，着力提升废铅蓄电池、废矿物油、实验室废物等社会源危险废物，以及废电池、废荧光灯管、废杀虫剂等有害垃圾的收集率。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市交通运输局、市教育局、市城市管理综合执法局、市商务局 |
| 106 |  | 依托具有法定资质的危险废物经营单位或铅蓄电池生产企业，在全市范围内建立规范有序的废铅蓄电池收集处理体系和防治环境污染的长效机制。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市公安局、市交通运输局、市商务局、市市场监管局 |
| 107 |  | 建立城乡一体的医疗废物收集转运体系，将各级各类医疗卫生机构产生的医疗废物全部纳入集中处置。推进偏远地区医疗废物集中收集点建设，建立“短驳转运、定点交接”的全新收运模式。 | 2023年 | 市卫生健康委 | 市生态环境局 |
| 108 |  | 依托国资企业，提升涉疫废物收运能力，强化涉疫废物收运过程环境管理和风险防范。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市卫生健康委、市城市管理综合执法局、市商务局 |
| 109 |  | 鼓励医疗机构做好可回收医疗废物分类回收，提高输液瓶、输液袋等医疗机构可回收物回收利用率。 | 2022年 | 市卫生健康委 |  |
| 110 | 提升利用处置及风险防控能力 | 推进危险废物处置基地建设，实现市内危险废物产生和处置能力总体匹配，打造具有示范引领作用的环保产业示范基地、环保高新技术研发基地、环境教育与培训基地。 | 持续推进 | 市生态环境局 | 市教育局、市城市管理综合执法局 |
| 111 |  | 充分利用水泥窑协同处置属于危险废物的污染土壤，拓宽豁免类危险废物的利用处置渠道。 | 持续推进 | 市生态环境局 | 市发展改革委、市工业和信息化局 |
| 112 |  | 加快南沙区医疗废物协同处置项目（25 吨/日）建设，储备全市医疗废物应急处置资源。 | 2023年 | 市城市管理综合执法局、生态环境局 | 市卫生健康委 |
| 113 |  | 全面开展危险废物环境风险隐患排查，加大企业清库存力度，严格控制企业库存量，动态掌握危险废物产生、贮存信息。 | 持续推进 | 市生态环境局 |  |
| 114 |  | 鼓励鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司等重点产废单位自建危险废物综合利用处置项目，降低长距离跨区域运输环境风险。 | 持续推进 | 市生态环境局 |  |
| 115 |  | 提高危险废物利用处置设施运营管理水平，逐步推行视频监控管理，加强涉危险废物突发环境事件应急处置管理，建立危险废物应急设施清单。 | 持续推进 | 市生态环境局 |  |
| 加强四大体系建设，提升系统保障能力 |  |  |  |  |  |
| 116 | 强化顶层设计引领，构建无废制度体系 | 制定《广州市生态环境保护条例》。 | 2022年 | 市生态环境局 |  |
| 117 |  | 深化各类固体废物综合治理改革，完善生活垃圾、建筑垃圾、一般工业固体废物、危险废物、市政污泥、农业废弃物、再生资源等各类固体废物管理制度。 | 持续推进 | / | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 118 |  | 修订《广州市收取城市生活垃圾处理费实施细则》，稳步推进生活垃圾计量收费。 | 2023年 | 市城市管理综合执法局 | 市发展改革委 |
| 119 |  | 修订《广州市生活垃圾终端处理设施运营监管办法》等规章制度。 | 2023年 | 市城市管理综合执法局 |  |
| 120 |  | 修编《广州市节约型机关考评细则》、《广州市绿色社区评价规范》、《广州市绿色家庭评价规范》、《广州市绿色企业评价规范》、《广州市绿色学校评价规范》等，完善“无废城市细胞”标准体系，推广“无废文化”。 | 2022年 | / | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 121 |  | 积极参加国家“无废城市”建设城市申报，争取国家和省的相关支持。成立“无废城市”建设试点工作领导小组，由市长任组长，市政府分管领导任副组长，成员由市直相关部门及各区市主要负责同志组成。领导小组下设办公室，日常工作由市生态环境局承担，负责试点期间有关工作任务的组织、协调与推进。 | 2022年 | 市生态环境局 | 市“无废城市”领导小组其他成员单位 |
| 122 |  | 在试点建设期间，按“试点建设期间的工作专班机制，推进有关领域重点工作的进行、实施进度的监督管理。针对我市固体废物管理现状，在城市生活领域、工业领域、建筑领域、农业领域分别成立工作专班，由市城市管理和综合执法局、市工业和信息化局、市住房和城乡建设局、市农业农村局委派工作专班负责人，分别负责牵头推进各领域重点任务。 | 2022年 | 市生态环境局 | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 123 |  | 全方位落实《广州市生态环境保护工作责任规定》及配套责任清单，不断充实生态环境保护工作责任体系，完善固体废物监管部门责任清单，明确各类固体废物产生、收集、转运、利用、处置等各环节的部门职责边界，形成分工明确、权责清晰、协同增效、信息共享的部门协调机制，实现对固体废物的全过程监管。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 124 |  | 编制广州市“无废城市”跟踪评估方案，制定考核评估办法，对“无废城市”建设年度任务完成情况、公众满意程度等相关方面开展考核，考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要依据。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 125 |  | 建立健全固体废物统计制度，确定“无废城市”建设试点指标体系中各类固体废物的数据来源、统计范围、统计口径和方法，完善统计体系。 | 2023年 | / | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 126 |  | 创建不少于1000个“无废细胞工程”，涵盖“节约型机关”、“绿色社区”、“绿色学校”、“绿色家庭”、“绿色企业”、“无废工地”、“无废餐饮企业”、“无废商场”、“无废展馆”“绿色生活垃圾压缩站”、“无废街道”等。 | 2023年 | / | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 127 |  | 将“无废城市”建设作为广州高质量发展的重要抓手，将相关任务、目标纳入广州市城市发展总体规划、各相关领域专项规划、“十四五”规划及中长期规划统筹考虑。落实部门协调机制，统筹做好“无废城市”建设与各项规划的衔接。 | 持续推进 | / | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 128 |  | 将“无废城市”建设培训纳入到干部教育培训计划中，相关部门负责开展各自领域培训。 | 持续推进 | / | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 129 |  | 将“无废城市”理念融入家庭教育、学前和中小学相关教育和社会实践内容。鼓励工会、共青团、社会团体、社会管理机构积极开展“无废城市”宣传教育。在全社会普及“无废理念”，形成“无废文化”的浓厚氛围。 | 2023年 | / | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 130 |  | 重视运用电视台、广播、报纸等传统媒体，网站、微博、微信及新闻客户端等新媒体，广泛开展微倡议、微签名、微点赞等活动。以集中采访报道、图文解读、新闻评论等形式，宣传“无废城市”建设试点的新政策、新做法、新经验、新成绩等。充分利用地铁、公交电子屏、移动电视、宣传栏等载体刊播“无废城市”建设试点文件精神、宣传标语和宣传视频等。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 131 | 加强研发创新，构建先进可靠的技术体系 | 依托“亚热带建筑科学国家重点实验室”，聚焦智慧城市和低碳城市相关核心技术研发攻关，推进智慧低碳城市规划建设，建设大湾区智造产学研实践基地，搭建建筑科技成果转化平台 | 持续推进 | / | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 132 |  | 与国家级智库建立长期合作关系，充分发挥智库作用，在重点任务的推进、制度技术体系的建立以及重点项目的引进等方面提供全方位的技术支持。 | 持续推进 | / | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 133 |  | 鼓励和支持“无废城市”建设科学研究和示范项目建设,强化产学研衔接，推进绿色包装研发、设计和生产，推进绿色产品、技术和模式应用。 | 持续推进 | / | 市科技局、市发展改革委、市工业和信息化局 |
| 134 |  | 深化相关领域产学研合作，在工业固体废物减量化、农作物秸秆高值化利用、生活垃圾焚烧飞灰资源化利用和无害化处理、建筑垃圾资源化利用、市政污泥资源化利用等方面积极开发、引进和推广应用各类新技术、新工艺、新产品，推动各领域固体废弃物减量化、资源化利用水平的提升。 | 持续推进 | / | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 135 |  | 依托区域内国家工程技术研究中心、教育部重点实验室、教育部工程研究中心、省级重点实验室和工程技术研究中心等研究基地，鼓励、支持科研院校和企业等创新主体加强固体废物污染环境防治技术研发。推广先进适用污染防治技术，加强固体废物污染环境防治的科技支撑服务。 | 2023年 | / | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 136 |  | 鼓励和支持企业开展工程渣土、泥浆、建筑物拆除垃圾资源化利用创新技术开发和应用，打造一批技术先进、效益显著的示范项目。 | 2023年 | 市城市管理综合执法局 | 市住房城乡建设局 |
| 137 |  | 鼓励、支持广环投集团开展资源热力电厂协同处置厨余垃圾、陈腐垃圾、市政污泥厌氧消化-干化焚烧等协同降碳技术领域课题研究，为各资源热力电厂二期项目运行提供技术支撑。 | 持续推进 |  | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 138 |  | 引导科研院所、高等院校、高新企业等组建固体废物资源化利用创新战略联盟，重点突破污泥资源化利用等共性问题，研发应用关键技术装备，重点推动危险废物全过程精细化管理、飞灰资源利用等关键固体废物技术的研发集成与示范。 | 持续推进 | / | 市科技局、市生态环境局、市农业农村局、市城市管理综合执法局 |
| 139 | 发挥政策引领，开创竞争有序的市场体系 | 推进绿色金融产品和融资模式创新，深化推广应用绿色信贷、绿色债券等绿色金融工具，建立多元化资金渠道。依托广州市绿色金融改革创新试验区建设经验，培育发展绿色金融专营机构。 | 持续推进 | 市地方金融监管局 | 人民银行广州分行营管部、市发展改革委、市生态环境局 |
| 140 |  | 在不增加地方政府隐性债务前提下，依法依规探索采用政府和社会资本合作（PPP）、生态引领的城市可持续发展模式（EOD）、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等模式，推动固体废物收集、利用与处置工程项目设施建设运行。 | 持续推进 | 市发展改革委 | 市财政局 |
| 141 |  | 推行环境污染责任保险，将危险废物收集、运输、贮存、利用和处理处置等重点高环境风险企业纳入环境污染责任保险的强制性参保范围。 | 持续推进 | 市生态环境局 | 市交通运输局 |
| 142 |  | 健全环境信用管理体系，推动环境信用分级分类监管；进一步扩大企业环境信用评价范围，鼓励、提倡企业自愿参加环境信用评价；依法依规开展守信激励和失信惩戒工作。 | 持续推进 | 市生态环境局 | 市财政局、市地方金融监管局 |
| 143 |  | 落实现有资源综合利用增值税等税收优惠政策，激励固体废物处理产业发展。 | 持续推进 | 市税务局 | 市财政局 |
| 144 |  | 支持再生产品应用，推进“无废城市”科学研究和示范项目建设。 | 持续推进 |  | 市发展改革委、市工业和信息化局、市科技局 |
| 145 |  | 在政府投资公共工程中，优先使用以大宗工业固体废物等为原料的综合利用产品，推广新型墙材等绿色建材应用，探索实施建筑垃圾资源化利用产品强制使用制度。 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市工业和信息化局 |
| 146 |  | 鼓励研发推广生物降解农膜，在农业支持保护补贴中，加大对畜禽粪污生产有机肥、使用生物降解农膜、秸秆还田等的补贴力度。 | 持续推进 | 市农业农村局 | 市市场监督局、市财政局 |
| 147 |  | 支持以畜禽粪便为原料生产有机肥料，鼓励种植户施用有机肥料，重点对农户购买和施用有机肥给予补贴。 | 持续推进 | 市农业农村局 | 市财政局 |
| 148 | 建立协作机制，打造固废精细化监管体系 | 依托“珠三角无废试验区”、广佛经济圈，探索建立跨市间同处置机制、资源互助共享机制和应急处置联动机制。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市“无废城市”领导小组其他成员单位 |
| 149 |  | 深化广佛固废监管联动机制，加强固体废物跨市转移、处置等过程监管的衔接联动，规范固体废物处理处置，依法打击跨区域非法转移处置固体废物等违法行为。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市“无废城市”领导小组其他成员单位 |
| 150 |  | 统筹市域范围内固体废物处置利用设施的规划布局和使用，鼓励多源固废协同处置，避免重复建设和产能闲置。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市城管和综合执法局、市水务局、市农业农村局、市商务局，市供销合作总社 |
| 151 |  | 依托“穗智管”生态环境主题系统数据资源，打造固废治理数字化系统，建成覆盖一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物管理数据的信息化监管服务系统，通过打通生态环境、住建、农业农村、卫生健康等各部门相关数据，完善各类固体废物申报登记、审核查询、统计分析、视频监控、定位跟踪、平台交易、手机客户端等功能，做好固体废物信息互联互通，实现全过程信息化追溯相关情况。 | 持续推进 | 市政务服务数据管理局 | 市生态环境局、市工业和信息化局、市城市管理综合执法局、市交通运输局、市农业农村局、市商务局、市卫生健康委、市水务局 |
| 152 |  | 建立和完善固体废物管理的部门协作机制,生态环境、公安、城市管理、交通运输、海关、海事等部门加强信息共享，强化部门联动，严厉打击非法转移和倾倒固体废物违法犯罪行为，发现一起，查处一起。 | 持续推进 | 市生态环境局 | 市“无废城市”领导小组成员单位 |
| 153 |  | 建立固体废物污染环境事件应急处置机制，明确突发环境事件的组织指挥机制、风险评估、监测预警、信息报告、应急处置措施、队伍物资保障及调动程序，提高固体废物污染环境事件应急处置能力。 | 2023年 | 市生态环境局 | 市“无废城市”领导小组其他成员单位 |

## 附表3

## 重点工程项目列表

| 序号 | 项目名称 | 项目建设规模与内容 | 项目预计投资（万元） | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾领域 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施 | 设计处理规模3000吨/日，配置4台800吨/日炉排焚烧炉、2台50MW凝气式汽轮发电机组，配套建设污水处理系统，1座炉渣综合处理厂及其他辅助设施。 | 247708.69 | 2022年 | 市城市管理综合执法局 | 广州环保投资集团有限公司 |
| 2 | 广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施 | 设计处理规模3000吨/日，配置4台800吨/日炉排焚烧炉、2台50MW凝气式汽轮发电机组，配套建设污水处理系统，1座炉渣综合处理厂及其他辅助设施。 | 260653.49 | 2022年 | 市城市管理综合执法局 | 广州环保投资集团有限公司 |
| 3 | 广州市第六资源热力电厂二期工程及配套设施项目 | 设计处理规模3000吨/日，配置4台800吨/日炉排焚烧炉、2台50MW凝气式汽轮发电机组，配套建设污水处理系统，1座炉渣综合处理厂及其他辅助设施。 | 245662.42 | 2022年 | 市城市管理综合执法局 | 广州环保投资集团有限公司 |
| 4 | 广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施项目 | 设计处理规模3000吨/日，配置4台800吨/日炉排焚烧炉、2台50MW凝气式汽轮发电机组，配套建设污水处理系统，1座炉渣综合处理厂及其他辅助设施。 | 268200.67 | 2022年 | 市城市管理综合执法局 | 广州环保投资集团有限公司 |
| 5 | 福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目 | 设计垃圾处理规模4000吨/日，配置6台800吨/日炉排焚烧炉，3台50MW凝汽式汽轮发电机组，配套建设污水处理系统，1座炉渣综合处理厂及其他辅助设施。 | 317898.39 | 2022年 | 市城市管理综合执法局 | 广州环保投资集团有限公司 |
| 6 | 花都区生物质综合处理厂 | 设计处理规模为710吨/日，其中餐饮垃圾150吨/日、厨余垃圾50吨/日、粪便500吨/日、废弃油脂5吨/日、死禽畜5吨/日。 | 35741.18 | 2021年 | 市城市管理综合执法局 | 广州环保投资集团有限公司 |
| 7 | 广州东部固体资源再生中心（福山循环经济产业园）生物质综合处理厂二期工程 | 处理规模为1260吨/天（餐饮垃圾1200吨，死禽畜60吨）。 | 56936.08 | 2021年 | 市城市管理综合执法局 | 广州环保投资集团有限公司 |
| 8 | 南沙区餐厨垃圾处理厂 | 处理规模为400吨/日（餐饮垃圾200吨/日、厨余垃圾200吨/日）。 | 26227.36 | 2021年 | 市城市管理综合执法局 | 广州环保投资集团有限公司 |
| 9 | 从化餐厨垃圾及易腐有机废弃物处理厂 | 处理规模为100吨/日。 | 8307.47 | 2021年 | 市城市管理综合执法局 | 广州环保投资集团有限公司 |
| 10 | 应急填埋场 | 兴丰应急填埋场第三填埋区建设 | 39979.31 | 2023年 | 市城市管理综合执法局 | 广州环保投资集团有限公司 |
| 11 | 飞灰资源化处置厂 | 2座飞灰资源化处置厂建设 | 待定 | 2025年 | 市城市管理综合执法局 | 广州环保投资集团有限公司 |
| 工业固废领域 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 南沙区工业危废焚烧处置项目 | 工业危废焚烧处置能力不小于3万吨/年，医废焚烧不小于0.91万吨/年。 | 39600 | 2022年 | 南沙区政府 | 市城市管理综合执法局、市生态环境局、广州中滔绿由环保科技有限公司 |
| 13 | 花都区危废处置项目 | 热处置5万吨/年（含医废25吨/天），物化处置2万吨/年，综合利用4万吨/年。 | 49000 | 2025年 | 花都区政府 | 市城市管理综合执法局、市生态环境局 |
| 14 | 广州东部工业固废处置项目 | 项目拟处理处置外收危险废物78000t/a，采用热处理、物化处理以及综合利用对危险废物进行治理。 | 33963.85 | 2021年 | 黄埔区政府 | 市生态环境局、广州环保投资集团有限公司 |
| 15 | 广州市一般工业固废处置场 | 终端处置（焚烧、热解气化）30.0万吨/年。2023年前启动市场调研和可行性研究论证。 | 30000 | 2025年 | 广州环保投资集团有限公司 | 市发展改革委、市生态环境局、市规划和自然资源局、市财政局 |
| 16 | 仙村生态资源循环处理中心（一期） | 新建污泥焚烧厂，污泥处理处置规模600t/d，以含水率80%计（污泥处理处置规模200t/d，以含水率40%计） | 190747.50 | 持续推进 | 市水投集团 | 增城区政府、市规划和自然资源局、市发展改革委、市生态环境局、市城市管理综合执法局、市水务局 |
| 17 | 龙归通沟余泥处理站 | 新建通沟余泥站一座，设计处理规模为240t/d（含水率80%）。 | 5781 | 2023年 | 市水投集团 | 白云区政府、市水务局 |
| 18 | 热电厂污泥掺烧项目 | 第五、六、七资源热力电厂二期按5%掺烧比例协同处置污泥 | 待定 | 2022年 | 广环投集团 | 花都、增城、从化区政府，市城市管理综合执法局、市规划和自然资源局、市发展改革委、市生态环境局、市财政局、市水务局、市水投集团 |
| 19 | 珠江电厂污泥掺烧耦合发电项目 | 珠江电厂污泥掺烧耦合发电项目（暂时不建设了，以建设2个660WM项目等容量替代） | 待定 | 待定 | 广州发展集团股份有限公司、珠江电厂 | 南沙区政府、市发展改革委、市生态环境局、市水务局 |
| 20 | 黄埔电厂气代煤发电项目 | 建设1台600MW级燃气调峰机组及其配套设备。 | 300000 | 2023年 | 黄埔区政府 | 黄埔电厂 |
| 21 | 广州开发区东区2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目 | 建设2台460MW级天然气热电冷联产项目及其配套设设施。 | 278400 | 2023年 | 黄埔区政府 | 广州恒运企业集团 |
| 22 | 广州增城旺隆气电替代工程项目 | 建设2台460MW级燃气蒸汽联合循环发电机组及其配套设设施。 | 220000 | 2024年 | 增城区政府 | 广州发展集团 |
| 23 | 中电荔新电厂协同耦合发电项目 | 在中电荔新电厂原有耦合掺烧处置污泥能力的基础上，增加协同耦合掺烧处置废布料、木屑一般固废及生物质等，设计能力为100t/d。 | 待定 | 2025年 | 增城区政府 | 中电荔新电厂 |
| 建筑垃圾领域 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 广州市光达环保科技投资有限公司环保科技生态园项目 | 项目占地面积200亩，总建筑面积16.47万平方米，一是建设涵盖建筑废物处理、再生、销售为一体的高标准、智慧化综合生产基地，建成后年处理建筑废弃物300万立方米；二是打造建筑废物再生工程技术研发中心，建设实验室科研平台、智能云服务平台、培训中心和产品检测中心等，联合国内外相关高校和科研机构，引进和培养一批产业人才。 | 120000 | 2024年 | 市城市管理综合执法局 | 增城区政府、广州市光达环保科技投资有限公司 |
| 25 | 建筑废弃物资源化利用基地（新增处理能力） | 新增建筑垃圾综合利用处理能力 900万立方米/年。 | 待定 | 2025年 | 市城市管理综合执法局 | 市发展改革委 |
| 26 | 居民装修废弃物分拣中心 | 新增居民装修废弃物分拣中心5处、扩容2处，新增总分拣能力469万立方米。 | 待定 | 2025年 | 市城市管理综合执法局 | 白云、南沙、黄埔、番禺、从化区政府 |
| 27 | 建筑垃圾消纳场 | 新增总消纳库容1000万立方米。 | 待定 | 2025年 | 市城市管理综合执法局 | 市规划和自然资源局 |
| 再生资源领域 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 低值可回收物回收处理产业园 | 进一步巩固番禺区会江产业园运营能力，提升现有项目的加工处理规模。 | 待定 | 2023年 | 市供销合作总社 | 市商务局、市城市管理综合执法局、番禺区政府 |
| 29 | “两网融合”示范项目 | 利用闲置公房、桥下空间、环卫设施等新建一批“两网融合”资源回收站，到2023年，建成600个“两网融合”点，建成30个市、区级“两网融合”示范点，形成再生资源回收网与环卫收运网的高效衔接。 | 待定 | 2022年 | 市城市管理综合执法局、市供销合作总社 | 市商务局 |
| 30 | 汽车产品生产者责任延伸试点工程 | 依托广汽集团，率先开展汽车产品生产者责任延伸试点。探索汽车生产企业通过自主回收、委托回收或联合回收等模式，依法建立报废汽车、车用动力电池、废旧零部件回收网络与管理体系。 | 待定 | 2023年 | 市工业和信息化局 | 市商务局、广汽集团 |
| 监管体系建设领域 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 固体废物全生命周期监管与治理数字化系统 | 整合各部门现有固体废物信息化监管系统，依托“穗智管”生态环境主题系统数据资源，推进全市“固体废物全生命周期监管与治理数字化系统”建设。 | 待定 | 2023年 | 市政务服务数据管理局 | 市生态环境局、市工业和信息化局、市城市管理综合执法局、市交通运输局、市农业农村局、市商务局、市卫生健康委、市水务局 |
| 市场体系建设领域 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 深化广州市绿色金融改革创新试验区建设 | 深化广州绿色金融改革创新，构建完善绿色金融组织体系和产品服务体系，鼓励金融机构开展绿色金融产品创新，引导金融机构和企业发行绿色债券，推广绿色保险，支持金融机构和企业开展碳排放权、用能权等交易。 | / | 2025年 | 市地方金融监督管理局 | 市发展改革委人民银行广州分行营管部、市生态环境局 |

## 附表4

## “无废城市细胞”建设表

| 序号 | 无废细胞 | 2023年目标值 | 2025年目标值 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无废机关、企事业单位 | 120 | 240 | 机关事务局 |
| 2 | 无废社区 | 100 | 200 | 市城市管理综合执法局 |
| 3 | 无废街道 | 100 | 200 | 市城市管理综合执法局 |
| 4 | 无废学校 | 300 | 600 | 市教育局 |
| 5 | 无废机场 | 1 | 1 | 市商务局 |
| 6 | 无废商场 | 30 | 60 | 市商务局 |
| 7 | 无废酒店 | 30 | 60 | 市文化广电旅游局 |
| 8 | 无废展馆 | 4 | 9 | 市文化广电旅游局 |
| 9 | 无废景区 | 25 | 50 | 市文化广电旅游局 |
| 10 | 无废园区 | 20 | 40 | 市工业和信息化局 |
| 11 | 无废工厂 | 50 | 100 | 市生态环境局 |
| 12 | 无废工地 | 20 | 40 | 市住房城乡建设局 |
| 13 | 无废医院 | 20 | 40 | 市卫生健康委 |
| 14 | 无废驿站 | 120 | 240 | 市邮政管理局 |
| 15 | 无废农贸市场 | 30 | 60 | 市市场监督局 |
| 16 | 无废饭店 | 30 | 60 | 市市场监督局 |